- Приложение

к постановлению

Администрации города Иванова

от _08.04.2016__№_686_

- «Утвержден

постановлением

Администрации города Иванова

от 07.10.2015 № 1984

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения изменений

в Правила землепользования и застройки города Иванова

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет сообщения о приеме предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова в срок до 20.10.2015 | до 09.10.2015 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |
| 2 | Рассмотрение Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Иванова (далее – Комиссия) поступивших предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова и подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова | до 31.12.2015 | Комиссия, управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 3 | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Иванова | до 31.01.2016 | управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 4 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова Главе города Иванова для принятия решения о проведении публичных слушаний по такому проекту. Опубликование проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова и сообщения о проведении публичных слушаний | до 05.04.2016 | Комиссия, управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова | 31.05.2016 | Комиссия, управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 6 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | до 13.06.2016 | Комиссия |
| 7 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Главой города Иванова в Ивановскую городскую Думу | до 01.07.2016 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |

».