В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Иванова, постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 10.11.2022 № 1787 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 06.03.2023                    № 429, от 20.04.2023 № 775, от 29.05.2023 № 1026):

1.1. Таблицу 2 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы» раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля внесенных изменений в Генеральный план города Иванова, Правила землепользования и застройки города Иванова от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 * | 100 * | 100 * | 100 * | 100 * | 100 * |
| 2 | Количество проектов внесения изменений в Генеральный план города Иванова, Правила землепользования и застройки города Иванова, подготовленных с привлечением средств из областного бюджета | ед. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сокращение сроков подготовки исходной и разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности относительно установленных нормативными правовыми актами сроков | % | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,2 | 32,2 | 32,2 ** | 32,2 ** | 32,2 ** | 32,2 ** | 32,2 ** |
| 4 | Доля информации, общедоступной посредством интернет-ресурсов, в общем объеме информации, размещенной в ИСОГД | % | 80,00 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 ** | 90,0 ** | 90,0 ** | 90,0 ** | 90,0 ** |
| 5 | Доля документов, относящихся к градостроительной деятельности, выданных с использованием автоматизированной ИСОГД, в общем объеме выданных документов | % | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | 96,4 ** | 96,6 ** | 96,8 ** | 97,0 ** | 97,2 ** |
| 6 | Доля графических материалов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова, переведенных из местной системы координат города Иванова в систему координат «МСК-37, Зона 2» | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество утвержденной документации по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории), внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории | ед. | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество снесенных домов и хозяйственных построек | единица | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 ** | 13 ** | 13 ** | 13 ** | 13 ** |
| 9 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единица | - | - | - | 117 *** | 117 *** | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество проектов, реализованных по сносу (демонтажу) нежилых объектов капитального строительства | единица | - | 6 | 11 **** | - | - | - | - | - | - | - |

* Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2024 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы.

** Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2025 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы.

*** Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования программы и подпрограмм на соответствующие годы.

**** Значение целевого показателя подлежит уточнению по итогам определения необходимого объема финансирования и по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».

1.2. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

- «Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы/ Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего: |  |  | 16855000,00 | 6566500,00 | 5567740,00 | 0,00 |
| Бюджетные ассигнования: |  |  | 16855000,00 | 6566500,00 | 5567740,00 | 0,00 |
| - бюджет города |  |  | 14480000,00 | 6566500,00 | 5567740,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  |  | 2375000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  | 7135000,00 | 2846500,00 | 1847740,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | 7135000,00 | 2846500,00 | 1847740,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 4760000,00 | 2810000,00 | 1810000,00 | 0,00 |
|  |  | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 0,00 | 36500,00 | 37740,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 2375000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 3720000,00 | 3720000,00 | 3720000,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | 3720000,00 | 3720000,00 | 3720000,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 3720000,00 | 3720000,00 | 3720000,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Снос нежилых объектов капитального строительства» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* – объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».

1.3. В приложении 1 к муниципальной программе города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование» (Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»):

1.3.1. Раздел 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в течение 2023 - 2030 годов позволит:

- актуализировать сведения Генерального плана города Иванова, Правил землепользования и застройки города Иванова, местных нормативов градостроительного проектирования города Иванова;

- обеспечить поддержание в работоспособном состоянии автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова;

- максимально полно и эффективно использовать функциональные возможности программного комплекса информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова, в том числе для предоставления муниципальных услуг;

- продолжить развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова путем наполнения базы данных электронными документами и проведения интеграции с другими информационными системами;

- обеспечить проведение комплексных кадастровых работ в отношении 234 объектов недвижимости на территории пяти кадастровых кварталов;

- осуществить подготовку и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля внесенных изменений в Генеральный план города Иванова, Правила землепользования и застройки города Иванова от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 * | 100 * | 100 * | 100 * | 100 * | 100 * |
| 2 | Количество проектов внесения изменений в Генеральный план города Иванова, Правила землепользования и застройки города Иванова, подготовленных с привлечением средств из областного бюджета | ед. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сокращение сроков подготовки исходной и разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности относительно установленных нормативными правовыми актами сроков | % | 31,6 | 31,8 | 32,00 | 32,2 | 32,2 | 32,2 ** | 32,2 ** | 32,2 ** | 32,2 ** | 32,2 ** |
| 4 | Доля информации, общедоступной посредством интернет-ресурсов, в общем объеме информации, размещенной в ИСОГД | % | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 ** | 90,00 ** | 90,00 ** | 90,00 ** | 90,00 ** |
| 5 | Доля документов, относящихся к градостроительной деятельности, выданных с использованием автоматизированной ИСОГД, относительно общего количества выданных документов | % | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | 96,4 ** | 96,6 ** | 96,8 ** | 97,0 ** | 97,2 ** |
| 6 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | - | - | - | 117 *** | 117 *** | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля графических материалов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова, переведенных из местной системы координат города Иванова в систему координат «МСК-37, Зона 2» | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество утвержденной документации по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории), внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории | ед. | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

* Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2024 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы.

** Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2025 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы.

*** Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования программы и подпрограмм на соответствующие годы.

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение рисков, связанных с невыделением или выделением не в полном объеме бюджетных ассигнований.».

1.3.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:

1.3.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова.

В рамках мероприятия планируется выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова, в том числе выполнение научно-исследовательской работы.

В результате проведения данных мероприятий планируется:

- приведение Правил землепользования и застройки города Иванова в соответствие с действующим законодательством с учетом внесенных изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова в целях приведения их в соответствие с Генеральным планом города Иванова;

- внесение изменений в графические материалы (карты) в части установления территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (в случае планирования осуществления такой деятельности);

- внесение изменений в графические материалы (карты) в части установления (уточнения) ограничений градостроительной деятельности в отношении объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории;

- выполнение работ по подготовке сведений о границах территориальных зон города Иванова, установленных Правилами землепользования и застройки города Иванова;

- проведение экспертизы выполненных подрядчиком работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Принятие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, не требуется.

Срок реализации мероприятия – 2023 - 2030 годы.

Ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова.

Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, а также привлечения субсидии из областного бюджета.».

1.3.2.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории), внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории.

В результате проведения данных мероприятий планируется подготовить документацию по планировке территории города Иванова, а именно:

- проект внесения изменений в проект межевания территории города Иванова, ограниченной улицами 8-й Проезд, 10-я Сосневская, 9-й Проезд, земельными участками с кадастровыми номерами 37:24:030632:58, 37:24:030632:1208.

Одновременно будут выполнены инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории.

Принятие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, не требуется.

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова.

Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.».

1.3.2.3. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы/ Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 7135000,00 | 2846500,00 | 1847740,00 | 0,00 |
| - бюджет города |  |  | 4760000,00 | 2846500,00 | 1847740,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  |  | 2375000,00 |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в Генеральный план города Иванова | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 1500000,00 | 550000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 75000,00 | 550000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 1425000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 1900000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 950000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 950000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 3560000,00 | 1810000,00 | 1810000,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 3560000,00 | 1810000,00 | 1810000,00 | 0,00 |
| 4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 0,00 | 36500,00 | 37740,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 0,00 | 36500,00 | 37740,00 | 0,00 |
| 5 | Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории), внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города | Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».

1.4. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения 4 к муниципальной программе города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование» (Подпрограмма «Снос нежилых объектов капитального строительства») изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 6000000,00 |
| - бюджет города |  |  | 6000000,00 |
| 1 | Разработка проектной и сметной документации на снос (демонтаж) нежилых объектов капитального строительства | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 600000,00 |
| 2 | Снос (демонтаж) нежилых объектов капитального строительства | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 5400000,00 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.