«

| № | Наименование тактической задачи, мероприятия | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Модернизация муниципальной системы дошкольного образования | Управление образования администрации города | 2013-2015 | 107146,3 | 74928,7 | 15750,8 | 16466,8 |
| 1.2 | Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования |  | 2013-2015 | 61162,2 | 60300,0 | 420,8 | 441,4 |
| 1.6 | Оплата абонентской платы за обеспечение работы не менее 129 образовательных учреждений, реализующих основные общеобразова-тельные программы дошколь-ного образования в городской компьютерной сети (сети Интернет) |  | 2013-2015 | 3426,9 | 1142,3 | 1142,3 | 1142,3 |
| 3 | Создание современной модели дополнительного образования детей | Управление образования администрации города | 2013-2015 | 8607,8 | 3154,7 | 2669,6 | 2783,5 |
| 3.9 | Поддержка хоровой капеллы мальчиков под управлением А.М. Жуковского |  | 2013-2015 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |
| 5 | Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможнос-тями здоровья в муниципаль-ных образовательных учреж-дениях города Иванова. | Управление образования администрации города | 2013-2014 | 9375,0 | 2575,0 | 6800,0 | 0 |
| 5.1 | Разработка проектной доку-ментации, устройство панду-сов, расширение дверных проемов, установка дверей, ремонт помещений, в том числе туалетных комнат, приобретение подъемных устройств и учебного оборудо-вания в: школе № 8 по адресу: ул. Ташкентская, д. 15, лицее № 22 по адресу: ул. Академика Мальцева, д. 36, школе № 66 по адресу ул. Куликова, д. 19, детском саду № 188 по адресу: ул. 5-я Коляновская, д. 70 |  | 2013-2014 | 3025,0 | 2075,0 | 950,0 | 0 |
| 5.2 | Разработка проектной документации, устройство пандуса, расширение дверных проемов, установка дверей, ремонт помещений, в том числе туалетных комнат, приобретение подъемных устройств и учебного оборудования в ДДЮТ |  | 2014 | 2250,0 | 0 | 2250,0 | 0 |
| 5.3 | Оказание материальной поддержки ежегодно не менее 25 педагогам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья и специалистам, обеспечи-вающих их сопровождение |  | 2013-2014 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| 5.4 | Приобретение 2-х единиц специализированного транс-порта на базе автомобиля «ГАЗ 3221» |  | 2014 | 1600,0 | 0 | 1600,0 | 0 |
| 5.5 | Приобретение и установка гаража для хранения специа-лизированного транспорта, устройство подъездных путей |  | 2014 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 |

».