Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_01.12.2015\_\_ № \_2415\_

«Приложение № 1

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,1 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. кв. м;

- обслуживание порядка 80 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 5 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 382,69 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 120,11 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 3 новых светофорных объектов.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы будут проводиться ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы капитального характера, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново".

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 640,66 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2017 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 44,03%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова, а также сэкономить бюджетные средства на выплату по исполнительным документам и Решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного неудовлетворительным состоянием дорожной сети г. Иваново, а также предотвращения незаконного обогащения заявителей (Истцов) в соответствии с проведением повторных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с целью снижения суммы исковых требований и выплат по ним. Прогнозируемая экономия может составлять от 30% до 50%, а в некоторых случаях выше.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги | | | | | | |
| 1.1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс.  кв. м | 2778,33 | 3023,14 | 2977,88 | 2977,88 | 2977,88 |
| 1.2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 41 | 41 | 45 | 45 |
| 1.3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс.  кв. м | 2491,41 | 2559,99 | 2574,63 | 2574,63 | 2574,63 |
| 1.4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| 1.5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс.  кв. м | 1293,52 | 1619,42 | 1538,22 | 1538,22 | 1538,22 |
| 1.6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 82 | 79 | 76 | 81 | 81 |
| 1.7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11758 | 11758 | 11170,55 | 11170,55 | 11170,55 |
| 1.8 | Протяженность ливневой канализации | м | 81957 | 82173 | 54523 | 78064 | 78064 |
| 1.9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс.  кв. м | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7109,2 | 7109,2 |
| 1.10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | единиц | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 1.11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 110,1 | 130,11 | 66,58 | 107,25 | 78,75 |
| 1.12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 15,04 | 82,87 | 25,52 | 5,86 | 5,86 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | 3 | - | - | - |
| 1.14 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 508,26 | 134,03 | 211,46 | 155,51 | 139,66 |
| 1.16 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00% | 51,20% | 48,22% | 45,99% | 44,03% |
| 1.17 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс.  кв. м | 3770,54 | 3636,51 | 3 425,05 | 3 269,54 | 3 129,88 |
| 1.18 | Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками | единиц | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги | | | | | | |
| 2.1 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | единиц | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB765IBv7F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB560IBvBF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 N 633 "О муниципальном дорожном фонде города Иванова".

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется Администрацией города.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова.

Проведение экспертиз осуществляется организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 459 169,07 | 619 787,66 | 563 326,53 | 519073,84 |
| - бюджет города | | | 459 169,07 | 522 167,66 | 563 326,53 | 519073,84 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 97 620,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования", в том числе: | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 459 169,07 | 618 421,37 | 553 160,23 | 510 721,14 |
|  | - бюджет города | 0,00 | 520 801,80 | 553 160,23 | 510 721,14 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 97 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова | 0,00 | 765,86 | 10 166,30 | 8 352,70 |
| 3 | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от\_\_\_01.12.2015\_ № \_\_2415\_

«Приложение № 3

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Благоустройство территорий общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание порядка 272 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог;

- обслуживание городских фонтанов.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году завершены работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершен комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м, а также выполнены работы по устройству "Аллеи славы спасателей", благоустройству "Сквера десантников", территории Литературного сквера по проспекту Ленина в г. Иваново.

В 2015 году планируется благоустройствотерритории памятника полку «Нормандия-Неман», "Аллеи славы" по пр. Шереметевский, ликвидация стихийной свалки в районе ул. Станкостроителей, ремонт памятника М.В. Фрунзе.

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы будут проводиться работы по содержанию объектов озеленения, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) "Озеленение территорий общего пользования города Иванова", а также разработка лесохозяйственного регламента в соответствии с требованиями и проведение лесоустроительных работ.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территорий общего пользования, находящихся на содержании | кв. м | 288343 | 252201 | 271604 | 271963 | 272044 |
| 1.2 | Протяженность обочин или газонов дорог | км прохода | 20916 | 25745 | 17 229 | 18231 | 18231 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 836,1 |
| 1.4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 31612 | 60731,55 | 31 822 | 23912 | 23912 |
| 1.5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 6187 | 5905 | 5610 | 5610 | 5610 |
| 1.6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 370,7 | 170 | 347 | 347 | 347 |
| 1.7 | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | кв. м | - [<\*>](#Par1423) | 1788 | - | - | - |
| 1.8 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | единиц | - | 15 | - | - | - |
| 1.9 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 40403,75 | 57004,31 | 83 874,76 | 34983,47 | 34983,47 |
| 1.10 | Цветочное оформление | кв. м | 2485,68 | 2483,21 | 2479,85 | 2480,89 | 2480,89 |
| 1.11 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 28477,66 | 28507,10 | 27152,27 | 24661,39 | 24661,39 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB860IBv6F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB66BIBvCF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 124 630,12 | 96 040,18 | 63215,62 | 63739,27 |
| - бюджет города | | | 124 630,12 | 96 040,18 | 63215,62 | 63739,27 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования" | Управление благоустрой-ства Администрации города Иванова | 124 630,12 | 96 040,18 | 63215,62 | 63739,27 |

».

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_\_01.12.2015\_\_ № \_2415\_

«Приложение № 8

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения

в городе Иванове"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 50,32 км линий уличного освещения;

- провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 41,99 км;

- установить 1164 светильников с энергоэкономичными лампами.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 22 | 9,1 | 11,7 | 10,93 | 10,26 |
| 2. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | единиц | 552 | 225 | 334 | 312 | 293 |
| 3. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на капитальный ремонт | км | 16,09 | 11,49 | 13,10 | 13,27 | 12,46 |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения.

Мероприятие направлено на выбор технического решения и определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая проведение ее экспертизы.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы.

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников.

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения планируется:

- капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения;

- произвести замену деревянных опор освещения, с истекшим сроком эксплуатации, на железобетонные;

- заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный провод;

- установить светильники с энергоэкономичными лампами;

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы.

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, утверждается Администрацией города Иванова.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 15 720,88 | 14 622,44 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - бюджет города | | | 15 720,88 | 14 622,44 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 280,00 | 801,26 | 3 243,38 | 3 243,38 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 440,88 | 13 821,18 | 13 821,18 | 13 821,18 |

».

Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Иванова от \_01.12.2015\_ № \_\_2415\_

«Приложение № 10

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Строительство объектов уличного освещения"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 2,118 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 8,859 км.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения | км | 4,83 | 2,028 | 2,455 | 1,795 | 2,581 |
| 2 | Число установленных светильников на объектах уличного освещения | единиц | 114 | 22 | 73 | 48 | 69 |
| 3 | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на строительство | км | 4,52 | 1,468 | 0,65 | - | - |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия – 2014 год.

2. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Строительство объектов уличного освещения.

В рамках мероприятия планируется реализовать объекты уличного освещения протяженностью 8,859 км, в том числе:

- "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей", протяженностью 1,468 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство объектов уличного освещения межквартальной дороги, расположенной между МДОУ № 180, 182 и школами № 3, № 5 в г. Иваново", протяженностью 0,56 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице 5-я Березниковская от пер. 1-го Торфяного до пер. 2-го Торфяного в г. Иваново", протяженностью 0,72 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. Продольная в г. Иваново", протяженностью 1,325 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство уличного освещения от ул. Лебедева-Кумача до ул. Парижской Коммуны вдоль территории МБОУ СОШ №35", протяженностью 0,41 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице Танкиста Александрова в г. Иваново", протяженностью 1,145 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново", протяженностью 0,65 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. 3-я Молодежная в г. Иваново", протяженностью 0,79 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год;

- "Строительство линии уличного освещения по 24-й Линии", протяженностью 1,791 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год.

Срок выполнения мероприятия: 2014 - 2017 годы.

Работы по проектированию и строительству объектов уличного освещения проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 2135,46 | 3644,52 | 3301,90 | 3301,90 |
| - бюджет города | | | 2135,46 | 3644,52 | 3301,90 | 3301,90 |
| - областной бюджет | | | - | - | - | - |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 250,0 | - | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 165,32 | - | - |
| 3 | Строительство объектов уличного освещения | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1885,46 | 3479,20 | 3301,90 | 3301,90 |

».