## Лист3
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр. Текстильщиков, 76
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | в соответствии с условиями договора | технический подвал | ежедневно - путем удаленного доступа
3 | Предоставление доступа представителям обслуживающей приборами учета тепловой энергии и теплоносителя организации |  | технический подвал | по заявке обслуживающей приборами учета тепловой энергии и теплоносителя организациии
4 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 1 | тепловой пункт | декабрь
5 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
6 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
7 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
8 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
8.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | по необходимости
8.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
8.3. | Покраска элеваторных узлов | 1 шт | тепловой пункт | июль 2014
8.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-06-09
8.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-10
2014-06-08 | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-06-10
2014-07-08 | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 2/2 шт. | тепловой пункт | 2014
9 | Замена и ревизия запорной арматуры | 5 шт. | общее имущество МКД | 2014
10 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 32,6 м.; Ø 32 - 6 м.; Ø 40 - 22 м.; Ø 57 - 1 м.; Ø 63 - 30 м | общее имущество МКД | 09.07.2014; 28.11.2014
11 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
12 | Изоляция трубопроводов |  | тепловой пункт | по необходимости
13 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
14 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
15 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
16 | Замена задвижек (вентилей) | Ø 100 - 3 шт. (Ø 50 - 9 шт.) | тепловой пункт | 09.06.2014; 05.08.2014; 19.08.2014
17 | Замена подводки к радиаторам | 10 шт. | подвал, кв.23,19 | 09.07.2014; 18.08.2014
18 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 11 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 2 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода (стояк) | 9 м. | общее имущество МКД (кв.23,27,31) | 2014-04-24
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 5 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 2,5 м | подвал, квартиры 19 | по необходимости
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 15 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 6 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Выяснение причины подтопляемости подвала (засор дворовой канализации), телефонограмма водоканалу на прочистку дворовой канализации | 8 раз | подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 35 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена или ремонт неисправных светильников | 5 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена перегореших ламп | 9 шт. | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Замена выключателя автоматического | 25 А -1 шт. | этажные щиты РУ | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 1 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Ремонт кровельного покрытия | 50 кв.м. | кровля | 2014-10-31
4 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 75 кв.м | кровля | январь-апрель
5 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раза в год
6 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 1 шт. (установка доводчика) | тамбур МОП 2 под. | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Остекление оконных проемов в МОП |  | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 1 место | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости (06.06.2014
9 | Ремонт и установка антенного щита в МОП
10 | Выравнивание пола на лестничных клетках МОП 2 под. | 3 места | МОП | 2014-11-06
11 | Изготовление и установка антенного щита в МОП | 2 шт. | 1,4 под. | 18.06.2014; 01.09.2014
12 | Изготовление решеток на продухи | 2 шт. | двор цоколь | 2014-10-09
13 | Ремонт межпанельных швов, балконной плиты | 10 п.м. | кв.56 | 2014-11-12
Придомовая территория
1. | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 1,070 т. | придомовая территория | 2014-07-31
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория | октябрь
2. | Уборка придомовой территории в теплый период (весенний,летний, период)
2.1. | подметание территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.2. | уборка газонов |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.3. | сбор мусора с придомовой территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.4. | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
2.5. | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
3. | Уборка придомовой территории в зимний период
3.1. | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3.2. | Посыпка территории песком | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4. | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | ежедневно 1 раз в сутки до и после вывоза мусора
5. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6. | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7. | Кронирование деревьев | 8 шт. | придомовая территория | 2014-12-11
8. | Снос деревьев (аврийное) | 1 шт. | придомовая территория | 2014-12-11
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые 2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсноснабжающими и другими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийный ситуаций |  |  | по маре поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолжности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленные действующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соответствии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО УК ЖХ № 1 |  |  | С.С. Ликсонова