## 80
Отчет о выполнении договора управления по многоквартирному дому
Улица 1 Полевая, 80
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответствии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт. | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2013 - 2014г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 шт. | тепловой пункт | один раз в 10 дней
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 шт. | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014г. | 673,9м | подвал, чердак, жилые помещения | 07.08.2013г.
5.1 | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт. | ЦСМ | июнь
5.2 | Заливка масла в гильзы | 4 шт. | тепловой пункт | по необходимости
5.3 | Покраска элеваторных узлов | 1 шт. | тепловой пункт | 07.08.2013г.
5.4 | Промывка системы отопления | 673,9м | система отопления | 09.08.2013г.
5.5 | Гидравлические испытания системы отопления | 673,9м | общее имущество МКД | 09.08.2013г.
5.6 | Консервация системы отопления | 673,9м | тепловой пункт | 09.08.2013г.
5.7 | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольно-измерительных приборов (манометры и термометры0 | 2 шт. | тепловой пункт | 07.08.2013г.
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 1 / 1 шт. | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2013
7 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода |  | общее имущество МКД
8 | Проверка изоляции трубопроводов | 150м | общее имущество МКД
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | 673,9м | система отопления | 25.09.2013г.
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | 2 шт. | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезона , по заявкам жителей
11 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений | 673,9м | общее имущество МКД и отопительные приборы | 25.09.2013г. - 10.10.2013г.
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 9 шт. | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | 36 раз | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 1 шт. | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 1 шт. | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система канализациии
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации | 36 раз | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей | 2 раза | подвал | два раза в год
3 | Выполнение текущих заявок | 1 шт. | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт. | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 1 шт\ 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 2 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 2 шт. | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период | 24 раза | общее имущество МКД | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли | 646,9кв.м | кровля | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 646,9кв.м | кровля | январь-апрель
4 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
5 | Остекление оконных проемов в МОП | 2 оконная рама | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 1 шт. | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю
Придомовая территория
1 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
2 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
3 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые 2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленные действующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответствии ЖК РФ
Управляющая компания ЗАО УК ЖХ № 2