## 3
Отчет о выполнении договора управления по многоквартирному дому
3 Полетная, 3
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 12 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | в соответствии с условиями договора | технический подвал | еждневно- путем удаленного доступа,
3 | Снятие распечаток расхода, формирование отчета потребленной тепловой энергии и сдача отчетов в МУП ИГТСК | 12 | МКД | с 1по 3 число каждого месяца
4 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 1 |  | декабрь
6 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2013 - 2014 г.
7 | Осмотр тепловых пунктов | 1 шт | тепловой пункт | один раз в 10 дней
8 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 шт | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
9 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014 г. | м | подвал, чердак, жилые помещения
9.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 6 шт | ЦСМ | июнь
9.2. | Заливка масла в гильзы |  | тепловой пункт
9.3. | Покраска элеваторных узлов | 1 шт | тепловой пункт | 2013-06-10
9.4. | Промывка системы отопления | 1 шт | система отопления | 2013-06-13
9.5. | Гидравлические испытания системы отопления | м | общее имущество МКД | 2013-06-19
9.6. | Консервация системы отопления | м | тепловой пункт | 2013-06-19
9.7. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 4шт | тепловой пункт | 2013-06-28
10 | Замена и ревизия запорной арматуры | 6/12 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2013
11 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода |  | общее имущество МКД | 2013-06-01
12 | Проверка изоляции трубопроводов |  | общее имущество МКД
13 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | 4311.3 | система отопления | 2013-09-29
14 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | 4 шт | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
15 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений | 4 | общее имущество МКД и отопительные приборы | 29.09.2013 - 31.12.2013
16 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | 160 осмотров | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 2/4 шт | общее имущество МКД
3 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации | 9,5 м | общее имущество МКД
4 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением |  |  | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
5 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  |  | 2013-06-13
6 | Регулировка ТРЖ | 1 шт | общее имущество МКД | в отопительный период
7 | Обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии | 1 комплект | подвал ( тепловой пункт) | согласно договора со специализированной организацией
8 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | квартиры, подвал | регулярно
9 | Поверка контрольно измерительных приборов | 12 |  | согласно договора со специализированной организацией
10 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | тепловой пункт | раз в 10 дней
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | 160 | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 13 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода | 8,5 м | общее имущество МКД
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система канализациии
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации | 160 | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 5 м | подвал, квартиры | 2013-05-15
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей |  | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 15 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Прочистка внутренней ливневой канализации |  | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 1/2 шт | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 50 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена или ремонт неисправных светильников | 4/20 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 30 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Замена перегореших энергосберегающих ламп | 40 | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Восстановление освещения над входами в подъезды ( с применением автовышки) | 4 шт | фасад дома | ноябрь, декабрь
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | по заявкам | общее имущество дома | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли | 1160.9 кв.м |  | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 1160.9 кв.м | кровля | при необходимости
4 | Ремонт кровельного покрытия | 50 кв.м | кровля | август - сентябрь
6 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
7 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю | 2 шт | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Остекление оконных проемов в МОП | 8 м | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт фасада (МПШ) | 75 м | общее имущество МКД | при необходимости
10 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 4 шт. | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю
11 | Дератизация и дезинсекция подвальных и чердачных помещений
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы |  | придомовая территория
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория | октябрь
5 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, октябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
6 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, октябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
7 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
8 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
9 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
10 | Уборка лестничных площадок и маршей | 7730.4 кв.м | 1,2,3,4 под
11 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
12 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
13 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
14 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
Управляющая компания ЗАО УК ЖХ № 2