## Локальная смета
| Согласовано | [6 empty] | Утверждаю
| Директор ОАО "ГУО ЖХ №6" | [6 empty] | Начальник УЖКХ
| ____________И.А.Ашурова | [6 empty] | ____________О.Г.Маннов
Оборудование системой горячего водоснабжения в ж/доме №4 по ул.Конспиративная
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальная смета)
на | внутреннее горячее водоснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | __________________________325,55 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________48,382 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________565,66 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001г / пересчитана в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2009г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) | 1.95 | 3274,72 287,29 | 63,37 1,55 | 6386 | 560 | 124 3 | 37.07 | 72.29
2 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) | 0.41 | 3688,3 287,29 | 63,37 1,55 | 1512 | 118 | 26 1 | 37.07 | 15.2
3 | ТЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) | 0.3 | 3998,07 287,29 | 63,37 1,55 | 1199 | 86 | 19 | 37.07 | 11.12
4 | ТЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) | 0.03 | 4722,42 287,29 | 63,37 1,55 | 142 | 9 | 2 | 37.07 | 1.11
5 | 2: Пр.л.; 3: Вентиль муфтовый 15Б1П диаметром 15мм (шт); 4: 12; 5: 11.46; 7: 138
6 | 2: Пр.л.; 3: Вентиль муфтовый 15Б1П диаметром 25мм (шт); 4: 2; 5: 20.96; 7: 42
7 | 2: СЦМ-300-1224; 3: Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг); 4: 3.3; 5: 12.96; 7: 43
8 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка футляра из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) | 0.03 | 7228,1 627,63 | 230,12 3,82 | 217 | 19 | 7 | 79.75 | 2.39
9 | ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) | 0.03 | 1617,89 654,10 | 40.31 | 49 | 20 | 1 | 84.4 | 2.53
10 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 80 мм (1 футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,1; ЭМ=0,1; ЗПМ=0,01; МАТ=0,1; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,01 | 1 | 58,13 5,77 | 13.85 | 58 | 6 | 14 | 0.799 | 0.8
11 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка патрубков из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) | 0.313 | 7228,1 627,63 | 230,12 3,82 | 2262 | 196 | 72 1 | 79.75 | 24.96
12 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) | 2.69 | 96,76 46,94 | 44.91 | 260 | 126 | 121 | 5.01 | 13.48
13 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из "Энергофлекс супер" (10 м трубопроводов) | 26.9 | 597,5 28,12 | 24,85 4,08 | 16073 | 756 | 668 110 | 3.52 | 94.69
14 | 2: П р.л.; 3: Энергофлекс супер для труб диаметром 15мм (22/13) (м); 4: 195; 5: 3.2; 7: 624
15 | 2: П р.л.; 3: Энергофлекс супер для труб диаметром 20мм (25/13) (м); 4: 41; 5: 3.56; 7: 146
16 | 2: П р.л.; 3: Энергофлекс супер для труб диаметром 25мм (35/13) (м); 4: 30; 5: 4.36; 7: 131
17 | 2: П р.л.; 3: Энергофлекс супер для труб диаметром 32мм (42/13) (м); 4: 3; 5: 5.71; 7: 17
18 | ТЕР15-04-030-04 | Окраска металлических патрубков и футляра (100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4), 100 м2 изолированной поверхно) | 0.19 | 984,97 506,66 | 3,22 0,57 | 187 | 96 | 1 | 71.06 | 13.5
19 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм (100 отверстий) | 0.17 | 48,24 37,72 | 10.52 | 8 | 6 | 2 | 5.49 | 0.93
20 | ТЕРр69-02-02 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен к=4 (100 отверстий) | 0.68 | 46,39 36,27 | 10.12 | 32 | 25 | 7 | 5.28 | 3.59
21 | ТЕРр69-02-03 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм к=7 (100 отверстий) | 1.19 | 55,45 43,35 | 12.1 | 66 | 52 | 14 | 6.31 | 7.51
22 | ТЕРр69-03-01 | Прорезка отверстий в деревянных: перекрытиях междуэтажных (100 отверстий) | 0.4 | 756,78 533,11 | 223.67 | 303 | 214 | 89 | 77.6 | 31.04
23 | ТЕР46-03-001-11 | То же в железобетонных вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм (100 отверстий) | 0.12 | 5177,2 217,01 | 986,87 191,43 | 621 | 26 | 118 23 | 26.4 | 3.17
24 | ТЕР46-03-001-27 | На каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к норме 46-03-001-11 (диаметр отверстий 90 мм)к=2 (100 отверстий) | 0.24 | 265,2 12,08 | 54,39 10,70 | 64 | 3 | 13 3 | 1.47 | 0.35
25 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм (100 м трубопроводов) | 0.3 | 467,9 398,86 | 13,65 1,52 | 140 | 120 | 4 | 59.62 | 17.89
26 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЭМ=1,06 | 0.465 | 34,66 4,15 | 30.51 | 16 | 2 | 14 | 0.578 | 0.27
27 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 (1 тонна) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06 | 0.465 | 11.03 | 11.03 | 5 |  | 5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 7: 30741; 8: 2440; 9: 1321 141; 11: 316.82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 7: 33898; 8: 4355; 9: 2563 275; 11: 565.66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | 7: 192264; 8: 45509; 9: 11046 2873; 11: 565.66
Накладные расходы | 7: 45320
Сметная прибыль | 7: 30319
Итоги
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 1-4, 8, 11-12 | 7: 11978; 8: 1114; 9: 371 5; 11: 140.55
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 12238; 8: 1281; 9: 464 6; 11: 161.63
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 12848; 8: 1729; 9: 626 8; 11: 218.2
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 13201; 8: 1988; 9: 720 9; 11: 250.93
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 76658; 8: 20775; 9: 3103 94; 11: 250.93
Накладные расходы 128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 20 869) | 7: 22599
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 20 869) | 7: 14723
Итого c накладными и см. прибылью | 7: 113980; 11: 250.93
Материалы:
Итого Поз. 5-7, 14-17 | 7: 1141
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 1141
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 1141
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 1141
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 5739
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 9-10 | 7: 107; 8: 26; 9: 15; 11: 3.33
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 115; 8: 30; 9: 19; 11: 3.83
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 133; 8: 41; 9: 26; 11: 5.17
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 143; 8: 47; 9: 30; 11: 5.95
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 952; 8: 491; 9: 129; 11: 5.95
Накладные расходы 130%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 491) | 7: 540
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 491) | 7: 371
Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1863; 11: 5.95
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 13 | 7: 16073; 8: 756; 9: 668 110; 11: 94.69
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 16353; 8: 869; 9: 835 138; 11: 108.89
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 16949; 8: 1173; 9: 1127 186; 11: 147
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 17294; 8: 1349; 9: 1296 214; 11: 169.05
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 93367; 8: 14097; 9: 5586 2236; 11: 169.05
Накладные расходы 100%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 16 333) | 7: 13818
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 16 333) | 7: 9718
Итого c накладными и см. прибылью | 7: 116903; 11: 169.05
Отделочные работы:
Итого Поз. 18 | 7: 187; 8: 96; 9: 1; 11: 13.5
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 201; 8: 110; 9: 1; 11: 15.53
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 240; 8: 149; 9: 1; 11: 20.97
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 262; 8: 171; 9: 1; 11: 24.12
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 2244; 8: 1787; 9: 4; 11: 24.12
Накладные расходы 105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1 787) | 7: 1587
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 1 787) | 7: 835
Итого c накладными и см. прибылью | 7: 4666; 11: 24.12
Прочие ремонтно-строительные работы:
Итого Поз. 19-22 | 7: 409; 8: 297; 9: 112; 11: 43.07
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 482; 8: 342; 9: 140; 11: 49.53
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 651; 8: 462; 9: 189; 11: 66.87
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 748; 8: 531; 9: 217; 11: 76.9
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 6484; 8: 5549; 9: 935; 11: 76.9
Накладные расходы 78%*0,94 ФОТ (от 5 549) | 7: 4069
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 549) | 7: 2775
Итого c накладными и см. прибылью | 7: 13328; 11: 76.9
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 23-24 | 7: 685; 8: 29; 9: 131 26; 11: 3.52
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 722; 8: 33; 9: 164 33; 11: 4.05
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 791; 8: 45; 9: 221 45; 11: 5.47
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 831; 8: 52; 9: 254 52; 11: 6.29
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 4279; 8: 543; 9: 1095 543; 11: 6.29
Накладные расходы 110%*0,94 ФОТ (от 1 086) | 7: 1123
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 086) | 7: 760
Итого c накладными и см. прибылью | 7: 6162; 11: 6.29
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 25 | 7: 140; 8: 120; 9: 4; 11: 17.89
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 159; 8: 138; 9: 5; 11: 20.57
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 209; 8: 186; 9: 7; 11: 27.77
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 238; 8: 214; 9: 8; 11: 31.94
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 2350; 8: 2236; 9: 34; 11: 31.94
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 2 236) | 7: 1555
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 236) | 7: 1118
Итого c накладными и см. прибылью | 7: 5023; 11: 31.94
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Итого Поз. 26 | 7: 16; 8: 2; 9: 14; 11: 0.27
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 20; 8: 2; 9: 18; 11: 0.31
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 27; 8: 3; 9: 24; 11: 0.42
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 31; 8: 3; 9: 28; 11: 0.48
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 152; 8: 31; 9: 121; 11: 0.48
Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 31) | 7: 29
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 31) | 7: 19
Итого c накладными и см. прибылью | 7: 200; 11: 0.48
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 27 | 7: 5; 9: 5
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | 7: 6; 9: 6
Всего с учетом " ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 7: 8; 9: 8
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 7: 9; 9: 9
Всего с учетом "индексы изменения сметной стоиости СМР на 1 кв.2009г. к базе 2001г. ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" | 7: 39; 9: 39
Итого | 7: 267903; 11: 565.66
В том числе:
Материалы | 7: 135709
Машины и механизмы | 7: 11046
ФОТ | 7: 48382
Накладные расходы | 7: 45320
Сметная прибыль | 7: 30319
Итого по смете | 7: 267903; 11: 565.66
Временные здания и сооружения - 0,3% | 7: 804
| Итого |  |  |  |  | 268707
Удорожание работ в зимнее время - 0,66% | 7: 1773
Итого | 7: 270480
Непредвиденные затраты - 2% | 7: 5410
Итого | 7: 275890
Н Д С -18% | 7: 49660
Всего по смете в текущих ценах | 7: 325550
Главный инженер проекта Артемьев В.Е.
Начальник сметного отдела Ушакова Л.А.
Составил Бекетова Н.П.