## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
Капитальный ремонт
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт помещения столовой на 2 этаже административного здания по адресу пл. Революции д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________705,062 |  | тыс.руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________387,917 |  | тыс.руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________197,877 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________100,862 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________829,95 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: мозаичных (100 м2 покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (5289 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (7033 руб.) СП, (4782 руб.): 68% от ФОТ (7033 руб.) | 0.7068 | 3064,51 763,94 | 2300,57 187,53 | 2166 | 540 | 1626 133 | 111.2 | 78.6
2 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м плинтусов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (196 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (261 руб.) СП, (177 руб.): 68% от ФОТ (261 руб.) | 0.28 | 89,68 89,68 |  | 25 | 25 |  | 14.28 | 4
3 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (193 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (250 руб.) СП, (155 руб.): 62% от ФОТ (250 руб.) | 0.02 | 1620,88 1158,28 | 462,6 35,45 | 32 | 23 | 9 1 | 179.3 | 3.59
4 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (65 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (84 руб.) СП, (52 руб.): 62% от ФОТ (84 руб.) | 0.036 | 232,19 232,19 |  | 8 | 8 |  | 36.28 | 1.31
5 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников (100 м наличников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (8 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (10 руб.) СП, (6 руб.): 62% от ФОТ (10 руб.) | 0.05 | 26,94 26,94 |  | 1 | 1 |  | 4.21 | 0.21
6 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (109 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (136 руб.) СП, (88 руб.): 65% от ФОТ (136 руб.) | 0.11 | 118,32 115,57 | 2,75 0,71 | 13 | 13 |  | 17.89 | 1.97
7 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (8 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (10 руб.) СП, (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.) | 0.02 | 36,68 36,68 |  | 1 | 1 |  | 5.84 | 0.12
8 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки,: скрытая проводка (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (426 руб.): 85%*0,94 от ФОТ (533 руб.) СП, (346 руб.): 65% от ФОТ (533 руб.) | 3.2 | 15,95 15,95 |  | 51 | 51 |  | 2.54 | 8.13
9 | ТЕР09-03-046-01 | Демонтаж перегородок алюминевых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (2331 руб.): 90%*(0,94*0,9) от ФОТ (3062 руб.) СП, (2212 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (3062 руб.) | 0.157 | 2344,62 1844,00 | 500,62 15,93 | 368 | 290 | 78 3 | 227.37 | 35.7
Н | 1. 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое, (м2) | 0
Н | 2. 101-1279 | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное 3,5 мм, (м2) | 0
Н | 3. 101-1851 | Резина прессованная, (кг) | 0 | 27.01
Н | 4. 206-9003 | Конструкции алюминиевые, (т) | 0
10 | ТЕР46-04-007-06 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (3696 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (3574 руб.) СП, (2502 руб.): 70% от ФОТ (3574 руб.) | 0.7068 | 541,01 465,42 | 75,59 18,61 | 382 | 329 | 53 13 | 66.87 | 47.26
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [5 empty] | 44567 |  |  |  | 180.89
Раздел 2. Полы
11 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (2805 руб.): 123%*(0,9*0,94) от ФОТ (2696 руб.) СП, (1719 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (2696 руб.) | 0.7068 | 440,77 348,95 | 81,11 16,12 | 312 | 247 | 57 11 | 39.51 | 27.93
Н | 1. 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 2,04 1,442
12 | Прайс | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 1.442 | 438.05 |  | 632
13 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 50 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Новый коэффициент ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (327 руб.): 123%*(0,9*0,94) от ФОТ (314 руб.) СП, (200 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (314 руб.) | 0.7068 | 115,5 26,52 | 88,98 16,08 | 82 | 19 | 63 11 | 3 | 2.12
Н | 1. 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3) | 3,06 2,163
14 | Прайс | Раствор готовый кладочный тяжелый цементныйМ50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 2.163 | 438.05 |  | 948
15 | ТЕР11-01-027-04 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: ковровых керамических толщиной 4-6 мм (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (6600 руб.): 123%*(0,9*0,94) от ФОТ (6343 руб.) СП, (4044 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (6343 руб.) | 0.7068 | 8121 823,18 | 209,22 35,77 | 5740 | 582 | 148 25 | 88.37 | 62.46
16 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (762 руб.): 123%*(0,9*0,94) от ФОТ (732 руб.) СП, (467 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (732 руб.) | 0.28 | 3853,5 249,79 | 8.64 | 1079 | 70 | 2 | 23.6 | 6.61
Итого по разделу 2 Полы | [5 empty] | 66220 |  |  |  | 99.12
Раздел 3. Стены
17 | ФЕР10-05-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (1533 руб.): 118%*(0,9*0,94) от ФОТ (1536 руб.) СП, (823 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1536 руб.) | 0.2037 | 5853,38 719,83 | 29.39 | 1192 | 147 | 6 | 57.51 | 11.71
18 | ФЕР10-05-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (3109 руб.): 118%*(0,9*0,94) от ФОТ (3114 руб.) СП, (1668 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (3114 руб.) | 0.438 | 5973,56 679,27 | 20.22 | 2616 | 298 | 9 | 54.27 | 23.77
19 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление отбойной доски из ламинированного ДСП (100 м коробок блоков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (84 руб.): 118%*(0,9*0,94) от ФОТ (84 руб.) СП, (45 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (84 руб.) | 0.11 | 82,53 71,02 | 5.76 | 9 | 8 | 1 | 7.82 | 0.86
Н | 1. 203-9054 | Наличники, (м) | 112 12,32
20 | Прайс | Отбойная доска 2600*197*16 (м/п) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 12.32 | 26.05 |  | 321
Итого по разделу 3 Стены | [5 empty] | 30519 |  |  |  | 36.34
Раздел 4. Потолок
21 | ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Новый коэффициент ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (7138 руб.): 105%*(0,9*0,94) от ФОТ (8036 руб.) СП, (3757 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (8036 руб.) | 0.7068 | 7047,79 1076,58 | 689,16 10,72 | 4981 | 761 | 487 8 | 102.46 | 72.42
Итого по разделу 4 Потолок | [5 empty] | 39772 |  |  |  | 72.42
Раздел 5. Двери
22 | ТЕР09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (100 м2 (норма 3)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (2729 руб.): 90%*(0,9*0,94) от ФОТ (3584 руб.) СП, (2589 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (3584 руб.) | 0.09 | 5780,79 3558,48 | 2207,2 252,96 | 520 | 320 | 199 23 | 322.73 | 29.05
Н | 1. 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | 0 | 35150.7
Н | 2. 206-9001 | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами), (м2) | 100 9
23 | Прайс | Конструкции витражей из ПХВ (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 9 | 1533.32 |  | 13800
24 | Прайс | Дюбель металлический 10*112 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 16 | 0.91 |  | 15
25 | ФЕР10-01-047-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (323 руб.): 118%*(0,94*0,9) от ФОТ (324 руб.) СП, (174 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (324 руб.) | 0.0315 | 156137,95 975,35 | 659,09 7,32 | 4918 | 31 | 21 | 81.8 | 2.58
26 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (427 руб.): 118%*(0,9*0,94) от ФОТ (428 руб.) СП, (229 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (428 руб.) | 0.036 | 4612,8 1145,82 | 561.72 | 166 | 41 | 20 | 115 | 4.14
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия, (компл) | 0
Н | 2. 203-9057 | Блоки дверные, (м2) | 100 3,6
27 | Прайс | Дверное полотно с коробкой ОЛОВО М9с четвертью (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 2 | 391.04 |  | 782
28 | Прайс | Защелка м/к 3В1-01 золото (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 2 | 74.3 |  | 149
29 | Прайс | Петля универсальная стальная 4"2ВВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 4 | 10.45 |  | 42
Итого по разделу 5 Двери | [5 empty] | 111136 |  |  |  | 35.77
Раздел 6. Отделочные работы
30 | ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Новый коэффициент ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (418 руб.): 105%*(0,9*0,94) от ФОТ (470 руб.) СП, (220 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (470 руб.) | 0.6418 | 72,5 70,43 | 1,89 0,15 | 47 | 45 | 1 | 6.55 | 4.2
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка, (т) | 0,013 0,008343
31 | Прайс | Грунтовка Тифенгрунт (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 0.008343 | 11625.16 |  | 97
32 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (1523 руб.): 105%*(0,9*0,94) от ФОТ (1714 руб.) СП, (801 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1714 руб.) | 0.6418 | 1270,59 253,18 | 14,92 2,57 | 815 | 162 | 10 2 | 25.41 | 16.31
33 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (306 руб.): 105%*(0,9*0,94) от ФОТ (345 руб.) СП, (161 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (345 руб.) | 0.02 | 10220,93 1630,55 | 50,89 19,38 | 204 | 33 | 1 | 159.67 | 3.19
34 | ТЕР15-04-048-05 | Декоративная штукатурка (100 м2 отделываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (2386 руб.): 105%*(0,9*0,94) от ФОТ (2686 руб.) СП, (1256 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2686 руб.) | 0.6418 | 7518,27 393,44 | 57,13 6,00 | 4825 | 253 | 37 4 | 33.7 | 21.63
Итого по разделу 6 Отделочные работы | [5 empty] | 39863 |  |  |  | 45.33
Раздел 7. Электромонтажные работы
35 | ФЕРм08-03-594-17 В ред.2008г. | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (2520 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (2822 руб.) СП, (1834 руб.): 65% от ФОТ (2822 руб.) | 0.12 | 4397,57 1579,73 | 2734,8 663,01 | 528 | 190 | 328 80 | 164 | 19.68
36 | Прайс | Светильник 4*18 ЛВО 13-4*18-712/F-9 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 12 | 99.94 |  | 1199
37 | Прайс | Лампы OSRAM 36W (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 48 | 5.02 |  | 241
38 | Прайс | Стартеры для люминесцентных ламп 80С-220 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 48 | 1.69 |  | 81
39 | ФЕРм08-02-401-01 В ред.2008г. | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (22499 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (25195 руб.) СП, (16377 руб.): 65% от ФОТ (25195 руб.) | 3.2 | 3913,93 471,46 | 1096,7 281,81 | 12525 | 1509 | 3509 902 | 51.6 | 165.12
40 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами NYM 3*2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 200 | 3.37 |  | 674
41 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами NYM 3*1,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 120 | 2.61 |  | 313
42 | ФЕРм08-03-591-05 В ред.2008г. | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (28 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (31 руб.) СП, (20 руб.): 65% от ФОТ (31 руб.) | 0.01 | 364,24 315,95 | 12,31 0,53 | 4 | 3 |  | 32.8 | 0.33
43 | Прайс | Выключатель двухклавишный А510-215 "пралеска" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 1 | 6.79 |  | 7
44 | ФЕРм08-03-591-10 В ред.2008г. | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (346 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (387 руб.) СП, (252 руб.): 65% от ФОТ (387 руб.) | 0.05 | 1428,79 733,03 | 84,74 1,57 | 71 | 37 | 4 | 76.1 | 3.81
45 | Прайс | Розетка РС16-237 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 5 | 5.1 |  | 26
46 | Прайс | Коробка ответвительная КОА-001 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 8 | 8.18 |  | 65
47 | Прайс | С3Е3 Подразеник по ГКЛ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 6 | 0.95 |  | 6
48 | ФЕРм08-02-409-01 В ред.2008г. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (11861 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (13282 руб.) СП, (8633 руб.): 65% от ФОТ (13282 руб.) | 3.2 | 2572,28 217,45 | 700,31 179,54 | 8231 | 696 | 2241 575 | 23.8 | 76.16
49 | Прайс | Трубы гофрированные ПХВ Ф=25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 320 | 1.06 |  | 339
Итого по разделу 7 Электромонтажные работы | [5 empty] | 205027 |  |  |  | 265.1
Раздел 8. Водопровод, канализация и отопление
50 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: биметаллических (100 квт радиаторов и конвекторов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (418 руб.): 128%*(0,9*0,94) от ФОТ (386 руб.) СП, (272 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (386 руб.) | 0.0558 | 19013,01 653,60 | 386,63 16,50 | 1061 | 36 | 22 1 | 65.6 | 3.66
51 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (3621 руб.): 128%*(0,9*0,94) от ФОТ (3344 руб.) СП, (2359 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (3344 руб.) | 0.18 | 3778,6 1649,95 | 1493,51 127,19 | 680 | 297 | 269 23 | 149.64 | 26.94
Н | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая, (шт) | 0
Н | 2. 300-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 3. 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт) | 0
52 | Прайс | Американка прямая 3/4" шш (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 6 | 14.15 |  | 85
53 | Прайс | Тройник 25пп (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 6 | 2.36 |  | 14
54 | Прайс | Опора двойная 25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 30 | 2.36 |  | 71
55 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (7819 руб.): 128%*(0,9*0,94) от ФОТ (7221 руб.) СП, (5094 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (7221 руб.) | 0.3 | 5063,92 2097,62 | 2423,33 208,15 | 1519 | 629 | 727 62 | 190.24 | 57.07
Н | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая, (шт) | 0
Н | 2. 300-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 3. 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт) | 0
56 | Прайс | Кран шаровой 20 ммПП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 2 | 40.94 |  | 82
57 | Прайс | Угольник 90* 20мм пп (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 6 | 1.35 |  | 8
58 | Прайс | Тройник 20ПП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 1 | 1.69 |  | 2
59 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 комплектов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (260 руб.): 128%*(0,9*0,94) от ФОТ (240 руб.) СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (240 руб.) | 0.1 | 353,33 231,55 | 44,15 1,66 | 35 | 23 | 4 | 21.65 | 2.17
Н | 1. 300-9400 | Санитарные приборы, (компл) | 10 1
60 | Прайс | Умывальник Анимо-55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 1 | 267.88 |  | 268
61 | Прайс | Смеситель 090001АА (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 | 1 | 196.28 |  | 196
62 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=10,45; ЭМ-ЗПМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР, (645 руб.): 128%*(0,9*0,94) от ФОТ (596 руб.) СП, (420 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (596 руб.) | 0.08 | 4840,68 708,32 | 19,68 0,30 | 387 | 57 | 2 | 64.24 | 5.14
Н | 1. 300-9120 | Задвижки, (шт) | 0
Н | 2. 300-9240 | Крепления, (кг) | 0
Итого по разделу 8 Водопровод, канализация и отопление | [5 empty] | 48691 |  |  |  | 94.98
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 76057 | 7775 | 9934 1877 |  | 829.95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 429078 | 81248 | 54340 19614 |  | 829.95
Накладные расходы | [5 empty] | 92806
Сметная прибыль | [5 empty] | 63910
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 387917 |  |  |  | 554.63
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 197877 |  |  |  | 275.32
Итого | [5 empty] | 585794 |  |  |  | 829.95
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 293490
Машины и механизмы | [5 empty] | 54340
ФОТ | [5 empty] | 100862
Накладные расходы | [5 empty] | 92806
Сметная прибыль | [5 empty] | 63910
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 11716
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 597510
НДС 18% | [5 empty] | 107552
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 705062 |  |  |  | 829.95
Составил
Проверил