## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
_____________________/Майоров А.В./
"______ " _______________2009 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Текущий ремонт помещений нижнего спортивного зала МОУ гимназия №44
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. изм. | Количество на ед./ всего | Стоимость единицы, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых | (100 м2 покрытия) | 2.679 | ТЕР46-04-010-02
2 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | (100 м плинтусов) | 0.66 | ТЕРр57-03-01
3 | ТЕРр53-01-04 | Разборка каркаса из брусьев | (100 м2 стен) | 0.4465 | ТЕРр53-01-04
4 | ТЕРр53-01-04 | Демонтаж шведских стенок | (100 м2 стен) | 0.468 | ТЕРр53-01-04
5 | ТЕР09-03-039-01прим | Демонтаж металлических конструкций баскетбольных щитов, потолочных швеллеров и столбов массой до 0,1 т | (1 т конструкций) | 0.62 | ТЕР09-03-039-01прим
6 | ТЕРр54-03-01 | Разборка подшивки : чистой из строганных досок | (100 м2 подшивки) | 0.4465 | ТЕРр54-03-01
7 | ТЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами: плинтусов | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.0396 | ТЕРр62-18-02
8 | ТЕРр57-06-06 | Циклевка полов | (100 м2 пола) | 2.679 | ТЕРр57-06-06
9 | ТЕРр62-17-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 3.42 | ТЕРр62-17-06
10 | ТЕРр65-19-02 | Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг | (100 шт.) | 0.08 | ТЕРр65-19-02
11 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | (100 шт.) | 0.8 | ТЕРр65-19-01
12 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | (100 м трубопроводов) | 0.4 | ТЕРр65-01-01
13 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | (100 м2 покрытий) | 0.07 | ТЕРр57-02-03
14 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | (100 м2 отрем. поверхности) | 0.02 | ТЕРр61-07-01
15 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | (100 м2 поверхности) | 4.86 | ТЕРр61-01-09
16 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | (100 м2 поверхности) | 0.07 | ТЕРр61-01-11
17 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | (100 отверстий) | 6 | ТЕРр69-02-01
Раздел 2. Новый Раздел
18 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | (100 м2 пола) | 2.679 | ТЕР11-01-012-03
19 | ТЕР11-01-033-03 | Устройство покрытий из брусков | (100 м2 покрытий) | 2.679 | ТЕР11-01-033-03
20 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | (100 м плинтусов) | 0.66 | ТЕР11-01-039-01
21 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 2.679 | ТЕР15-04-025-03
22 | ТЕР10-01-014-02 | Устройство ограждения радиаторов | (100 м2) | 0.4465 | ТЕР10-01-014-02
23 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву ограждения радиаторов | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.64 | ТЕР15-04-025-05
24 | ТЕР09-03-050-01 | Установка перфорированного оцинкованного защитного уголка на откосах | (100 м) | 0.61 | ТЕР09-03-050-01
25 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | (100 м2 горизонтальной проекции) | 2.679 | ТЕР08-07-002-01
26 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | (100 м2 покрытия) |  | ФЕР15-04-006-03
27 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами стен | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 4.22 | ТЕР15-04-025-08
28 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | (100 квт радиаторов и конвекторов) | 0.354 | ТЕР18-03-001-01
29 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | (1 комплект) | 16 | ТЕР18-07-001-05
30 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей секций радиаторов диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | (100 м2 окрашиваемой поверхности ) | 0.4685 | ТЕР15-04-030-04
31 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб армированных наружным диаметром: 25 мм | (100 м трубопровода) | 0.2 | ТЕР16-04-002-02
32 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | (100 м трубопровода) | 0.4 | ТЕР16-04-002-04
33 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | (100 м2 покрытия) | 0.07 | ТЕР11-01-027-03
34 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | (100 м плинтусов) | 0.11 | ТЕР11-01-039-04
35 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | (100 м2 покрытия) | 0.15 | ТЕР11-01-036-04
36 | ТЕР11-01-040-02 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | (100 м плинтусов) | 0.145 | ТЕР11-01-040-02
Составил ___________________/Раткин Ю.Ю./
Проверил