## Лист1
Согласовано:
Главны врач "МУЗ Городской клинической больница № 4"
______________ В. И. Беляев
Ведомость объемов работ
на капитальный ремонт дверных проемов хирургического отделения МУЗ "Городской клинической больница № 4"
№ п./п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем
1 | Демонтаж дверных коробок | 100 шт | 0.22
2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.489
3 | Разборка деревянных перегородок | 100 м2 | 0.199
4 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой ГВЛ в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.256
5 | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.371
6 | Монтаж металлических дверей | 1 т | 0.35
7 | Установка дверных блоков из теплого алюминия | 100 м2 | 0.088
8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания | 100 м2 | 0.083
9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.125
10 | Улучшенная окраска лаком заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.891
11 | Окраска по металлу за 2 раза заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0.071
Коэффициенты 1,15 и 1,35 согласованы
Составил: ___________________________