## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | гл. врач 1 ГКБ Альпер И.А.____________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
9-й корпус
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | установку пластиковых окон 1-й этаж
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________576,722 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________18,635 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________416,23 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2007г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 коробок | 0.31 | 22080.07 | 2305.15 | 196.73 | 17.46 | 6844.83 | 714.6 | 60.99 | 5.41 | 331.2 | 102.67 | 1.96 | 0.61
2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 оконных переплетов | 0.732 | 379.29 | 342.55 | 36.74 | 9.55 | 277.64 | 250.75 | 26.89 | 6.99 | 53.03 | 38.82 | 1.07 | 0.78
3 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 0.213 | 705.54 | 705.54 |  |  | 150.28 | 150.28 |  |  | 109.22 | 23.26
4 | ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Новый коэффициент ОЗП=0,78 | 100 м2 проемов | 0.324 | 9434.39 | 2333.35 | 2395.09 | 137.85 | 3056.75 | 756.01 | 776.01 | 44.66 | 419.57 | 135.94 | 17.19 | 5.57
5 | 203-9095 | Блоки оконные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | м2 | 32 | 1300 |  |  |  | 41600
6 | ТЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Новый коэффициент ОЗП=0,78 | 100 м2 проемов | 0.408 | 6707.08 | 1574.86 | 1880.94 | 105.22 | 2736.48 | 642.54 | 767.42 | 42.93 | 283.18 | 115.54 | 13.95 | 5.69
7 | 203-9095 | Блоки оконные ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | м2 | 40.8 | 1300 |  |  |  | 53040
8 | ЕР 10-01-033-04 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 1 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Новый коэффициент ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 100 м2 проемов | 0.7322 | 1445.36 | 384.47 | 50.29 | 9.5 | 1058.29 | 281.51 | 36.82 | 6.96
9 | 203-9055 | Подоконники из подоконного профиля ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | м | 40.4 | 186.4 |  |  |  | 7530.56
10 | ЕР 10-01-035-02 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полименым покрытием с высотой проема до 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Новый коэффициент ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 100 м2 проемов | 0.7322 | 435.02 | 155.91 | 26.83 | 4.68 | 318.52 | 114.16 | 19.64 | 3.43
11 | 201-0382 | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | м | 33.07 | 67 |  |  |  | 2215.69
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 118829.04 | 2909.85 | 1687.77 | 110.38 |  | 416.23 |  | 12.65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 432151.24 | 17953.78 | 5248.97 | 681.04 |  | 416.23 |  | 12.65
Накладные расходы | [8 empty] | 17019.76
Сметная прибыль | [8 empty] | 10567.06
Итоги по смете:
Проемы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1-3 | [8 empty] | 7272.75 | 1115.63 | 87.88 | 12.4 |  | 164.75 |  | 1.39
Всего с учетом "Коэф. 1кв. 2007г. ОЗП=6,17; ЭМ=3,11; ЗПМ=6,17; МАТ=3,58" | [8 empty] | 28884.63 | 6883.44 | 273.31 | 76.51 |  | 164.75 |  | 1.39
Накладные расходы 82%*0,94 ФОТ (от 6 959,95) | [8 empty] | 5364.73
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 6 959,95) | [8 empty] | 4315.17
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 38564.53 |  |  |  |  | 164.75 |  | 1.39
Деревянные конструкции:
Итоги по Поз. 4, 6, 8 НР 118%*0,9 * 0,94 ФОТ; СП 63%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 4, 6, 8 | [8 empty] | 6851.52 | 1680.06 | 1580.25 | 94.55 |  | 251.48 |  | 11.26
Всего с учетом "Коэф. 1кв. 2007г. ОЗП=6,17; ЭМ=3,11; ЗПМ=6,17; МАТ=3,58" | [8 empty] | 28137.08 | 10365.97 | 4914.58 | 583.37 |  | 251.48 |  | 11.26
Накладные расходы 118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 10 949,34) | [8 empty] | 10930.73
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 10 949,34) | [8 empty] | 5863.37
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 44931.18 |  |  |  |  | 251.48 |  | 11.26
Итоги по Поз. 5, 7, 9, 11 НР 118%*0,94 ФОТ; СП 63% ФОТ
Итого Поз. 5, 7, 9, 11 | [8 empty] | 104386.25
Всего с учетом "Коэф. 1кв. 2007г. ОЗП=6,17; ЭМ=3,11; ЗПМ=6,17; МАТ=3,58" | [8 empty] | 373702.78
Накладные расходы 118%*0,94 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 373702.78
Итоги по Поз. 10 НР 118%*0,9 * 0,94 ФОТ; СП 63%*0.85 ФОТ
Итого Поз. 10 | [8 empty] | 318.52 | 114.16 | 19.64 | 3.43
Всего с учетом "Коэф. 1кв. 2007г. ОЗП=6,17; ЭМ=3,11; ЗПМ=6,17; МАТ=3,58" | [8 empty] | 1426.75 | 704.37 | 61.08 | 21.16
Накладные расходы 118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 725,53) | [8 empty] | 724.3
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 725,53) | [8 empty] | 388.52
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2539.57
Итого | [8 empty] | 421173.53 |  |  |  |  | 251.48 |  | 11.26
Итого | [8 empty] | 459738.06 |  |  |  |  | 416.23 |  | 12.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 408948.49
Машины и механизмы | [8 empty] | 5248.97
ФОТ | [8 empty] | 18634.82
Накладные расходы | [8 empty] | 17019.76
Сметная прибыль | [8 empty] | 10567.06
Временные 0,25% | [8 empty] | 1149.35
Итого | [8 empty] | 460887.41
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 9217.75
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 470105.16
ТЗР 5% | [8 empty] | 18685.1387
Итого с ТЗР | [8 empty] | 488790.2988
НДС 18% | [8 empty] | 87982.2538
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 576722.5525 |  |  |  |  | 416.23 |  | 12.65
[6 empty] | Составил | Жеглов А.В.
Проверил