## кс3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г №100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
Заказчик |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" | [6 empty] | по ОКПО
Подрядчик |  | ООО ПКФ "ШЕЙД" | [6 empty] | по ОКПО
Стройка |  | Капитальный ремонт силовой электросистемы. Актовый зал
Вид деятельности по ОКОНХ, ОКПД
|  |  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер
дата
Вид операции
[5 empty] | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[8 empty] | с | по
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
№ п\п | Наименование работ | [5 empty] | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.руб.
[8 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включенных в стоимость работ: | [6 empty] | 158.5759 | 158.5759 | 158.5759
в том числе:
1 | Капитальный ремонт силовой электросистемы. Актовый зал | [6 empty] | 158.5759 | 158.5759 | 158.5759
[9 empty] | Итого: | 158.5759
[9 empty] | Сумма НДС | 28.5437
[9 empty] | Всего с учетом НДС | 187.1195
| Подрядчик | [5 empty] | Директор ООО ПКФ ШЕЙД
| М.П. | [8 empty] | Тремичев А.Н
| Заказчик |  |  |  | Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
| М.П. | [8 empty] | Марков Н.И.

## кс2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г №100
КОДЫ
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 322005
Инвестор | [6 empty] | по ОКПО
Заказчик |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик |  | ООО ПКФ "ШЕЙД" |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка |  | Капитальный ремонт силовой электросистемы
Объект |  | Актовый зал
Вид деятельности по ОКОНХ, ОКПД
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[6 empty] | с | по
АКТ
о приемке выполненных работ .
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____________ руб.
№ п\п | Шифр норматива | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы (руб.) | Общая стоимость (руб.)
|  |  |  | на един. | Всего |  | З\плата основных рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы
[8 empty] | в т.ч заработная плата машинистов | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до 25А. | шт. |  | 10
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 1.56 | 15.6 | 45.6 | 711.36
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.9
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.004 | 0.04
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.002 | 0.02 | 405.67 |  |  | 8.1134
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 1.2304
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.4 | 4 | 4.01 |  |  | 23.0976
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.13 | 1.3 | 15.45 |  |  | 20.085
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.002 | 0.02 | 285.86 |  |  | 5.7172
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 1.0608
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 4 | 40 | 0.4 |  |  |  | 16
|  | Саморезы | шт | 4 | 40 | 0.4 |  |  |  | 16
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19мм включительно. | кг | 0.012 | 0.12 | 146.06 |  |  |  | 17.5272
|  | Выключатель ВА 47-29 С16-25/1 | т |  | 10 | 30 |  |  |  | 300
2 | 08-03-526-2 | Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до 100А. | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 2.32 | 2.32 | 45.6 | 105.792
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.9
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.005 | 0.005 | 405.67 |  |  | 2.0284
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 0.3076
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 4.01 |  |  | 0.23098
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 15.45 |  |  | 2.0085
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.005 | 0.005 | 285.86 |  |  | 1.4293
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 0.2652
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 4 | 4 | 0.4 |  |  |  | 1.6
|  | Саморезы | шт | 4 | 4 | 0.4 |  |  |  | 1.6
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19мм включительно. | кг | 0.036 | 0.036 | 146.06 |  |  |  | 5.2582
|  | Шина РЕ 65мм | шт |  | 1 | 60 |  |  |  | 60
|  | Шина N 65 мм | шт |  | 1 | 63 |  |  |  | 63
|  | Бокс для автоматов | шт |  | 1 | 35 |  |  |  | 35
|  | Выключатель ВА47-29 С32/3 | т |  | 1 | 90 |  |  |  | 90
3 | 08-03-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600*600мм | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 2.32 | 2.32 | 47.53 | 110.2696
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4.2
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.2
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 405.67 |  |  | 40.567
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 6.152
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.77 | 0.77 | 15.45 |  |  | 11.8965
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 285.86 |  |  | 28.586
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 5.304
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 6 | 6 | 0.4 |  |  |  | 2.4
|  | Саморезы | шт | 6 | 6 | 0.4 |  |  |  | 2.4
|  | Знак безопасности | шт |  | 1 | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  | Шина соединительная 3р | шт |  | 1 | 240 |  |  |  | 240
|  | Шина РЕ 130мм | шт |  | 1 | 90 |  |  |  | 90
|  | Шина N 130 мм | шт |  | 1 | 98 |  |  |  | 98
4 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100жил |  | 0.04
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 16.8 | 0.672 | 47.53 | 31.9402
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4.2
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0008
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.01 | 0.0004 | 405.67 |  |  | 0.16227
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 0.024608
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.01 | 0.0004 | 285.86 |  |  | 0.11434
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 0.021216
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19мм включительно. | кг | 0.2 | 0.008 | 146.06 |  |  |  | 1.1685
5 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм (Применительно для пластмассовых коробов) | 100м |  | 1.1
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 23.8 | 26.18 | 45.05 | 1179.409
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16 | 17.6
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.11 | 0.121 | 405.67 |  |  | 49.0861
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 7.4439
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.11 | 0.121 | 285.86 |  |  | 34.5891
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 6.4178
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 15.8 | 17.38 | 90.05 |  |  | 1565.069
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 919.402
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 2.97 | 15.45 |  |  | 45.8865
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 5.324 | 5 |  |  | 26.62
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 400 | 440 | 0.4 |  |  |  | 176
|  | Саморезы | шт | 400 | 440 | 0.4 |  |  |  | 176
|  | Короб 16*16 | м |  | 110 | 10.8 |  |  |  | 1188
6 | 08-02-399-1 | Провода в коробах. Провод сечением до 6 мм | 100м |  | 1.1
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 20 | 22 | 45.05 | 991.1
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.45 | 3.795
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.03 | 0.033 | 405.67 |  |  | 13.3871
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 2.0302
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.03 | 0.033 | 285.86 |  |  | 9.4334
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 1.7503
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 3.39 | 3.729 | 90.05 |  |  | 335.7964
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 197.2641
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
| 500-9826 | Сжимы соединительные (Клеммы) | 100шт |  | 10 | 45 |  |  |  | 450
|  | Коробки | шт |  | 10 | 25 |  |  |  | 250
|  | Провод ПУНП 3*1,5 | м |  | 110 | 15.6 |  |  |  | 1716
7 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм | 100м |  | 3.8
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 23.8 | 90.44 | 45.05 | 4074.322
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16 | 60.8
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.11 | 0.418 | 405.67 |  |  | 169.5701
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 25.7154
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.11 | 0.418 | 285.86 |  |  | 119.4895
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 22.1707
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 15.8 | 60.04 | 90.05 |  |  | 5406.602
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 3176.116
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 10.26 | 15.45 |  |  | 158.517
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 18.392 | 5 |  |  | 91.96
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 400 | 1520 | 0.4 |  |  |  | 608
|  | Саморезы | шт | 400 | 1520 | 0.4 |  |  |  | 608
|  | Заглушки | 10шт | 1 | 3.8 | 2.7 |  |  |  | 10.26
|  | Клипсы | шт |  | 800 | 2.1 |  |  |  | 1680
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 18 | 68.4 | 1.5 |  |  |  | 102.6
| 500-9070 | Патрубки | 10шт | 1.8 | 6.84 | 15 |  |  |  | 102.6
|  | Труба гофрированная Д 16мм | м |  | 380 | 4.3 |  |  |  | 1634
8 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы. Провод первый общим сечением до 16 мм | 100м |  | 3.8
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 7.86 | 29.868 | 45.05 | 1345.5534
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.304
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.04 | 0.152 | 405.67 |  |  | 61.6618
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 9.351
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.04 | 0.152 | 285.86 |  |  | 43.4507
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 8.0621
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
| 500-9826 | Сжимы соединительные (Клеммы) | 100шт |  | 14 | 45 |  |  |  | 630
|  | Коробки | шт |  | 14 | 25 |  |  |  | 350
|  | Провод ПУНП 3*2,5 | м |  | 380 | 22.5 |  |  |  | 8550
9 | 08-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель 2-3х жильные под штукатурку по стенам или в бороздах. | 100м |  | 3.4
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 37 | 125.8 | 45.05 | 5667.29
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.27 | 17.918
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.03 | 0.102 | 405.67 |  |  | 41.3783
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 6.275
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.03 | 0.102 | 285.86 |  |  | 29.1577
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 5.4101
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 5.21 | 17.714 | 90.05 |  |  | 1595.1457
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 937.0706
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
| 500-9826 | Сжимы соединительные (Клеммы) | 100шт |  | 11 | 45 |  |  |  | 495
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.83 | 2.822 | 90 |  |  |  | 253.98
|  | Коробки | шт |  | 11 | 25 |  |  |  | 275
|  | Провод ПУНП 3*1,5 | м |  | 290 | 15.6 |  |  |  | 4524
|  | Провод ПУНП 3*2,5 | м |  | 50 | 22.5 |  |  |  | 1125
10 | 08-03-594-2 | Светильники для люминсцентных ламп отбельно устанавливаемые на штырях с количесвом ламп до 2х | 100 шт |  | 0.12
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 116 | 13.92 | 47.53 | 661.6176
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4.2
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47.6 | 5.712
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 021101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3т | маш.-ч | 2.68 | 0.3216 | 374.38 |  |  | 120.4006
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 17.0126
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 2.68 | 0.3216 | 285.86 |  |  | 91.9326
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 17.0577
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 42.4 | 5.088 | 90.05 |  |  | 458.1744
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 269.1552
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 400 | 48 | 0.4 |  |  |  | 19.2
|  | Саморезы | шт | 400 | 48 | 0.4 |  |  |  | 19.2
|  | Светильники ЛСП 2*40 | шт |  | 12 | 650 |  |  |  | 7800
|  | Лампы ЛД 40 | шт |  | 24 | 26 |  |  |  | 624
|  | Стартеры | шт |  | 24 | 5.5 |  |  |  | 132
11 | 08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп 4 | 100шт |  | 0.49
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 267 | 130.83 | 47.53 | 6218.3499
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4.2
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 92.6 | 45.374
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3т | маш.-ч | 1.55 | 0.7595 | 374.38 |  |  | 284.3416
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 40.1775
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 89.5 | 43.855 | 90.05 |  |  | 3949.1427
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 2319.9295
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 1.55 | 0.7595 | 285.86 |  |  | 217.1107
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 40.2839
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Светильник ЛВО 4*18 | шт. |  | 49 | 435 |  |  |  | 21315
|  | Лампа ЛД 18 | шт. |  | 196 | 28.5 |  |  |  | 5586
|  | Итого по п 1-11 |  |  |  |  | 21097.0037 | 8042.4615 | 15061.9395 | 61440.9938
|  | Коэффициент учитывающий усложняющие факторы производства работ.(1,15 к ЗП, 1,25 к ЭМ) |  |  |  |  | 24261.5542 | 10053.0769 | 18827.4244
12 | 46-03-009-3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром до 25 мм | 100 шт |  | 0.1
|  | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 45.77 | 4.577 | 44.02 | 201.4795
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.6
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.62 | 1.462
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7ат) 5м3/мин | маш.-ч | 14.62 | 1.462 | 216.23 |  |  | 316.1283
|  |  | чел.-ч |  |  | 45.88 |  | 67.0766
| 331452 | Перфораторы пневматические | маш.-ч | 29.24 | 2.924 | 39.38 |  |  | 115.1471
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
|  | Итого по п 12 |  |  |  |  | 201.4795 | 67.0766 | 431.2754 | 0
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 24463.0337 | 10120.1535 | 19258.6997 | 61440.9938
|  | Итого фонд оплаты труда |  |  |  |  | 34583.1872
|  | Накладные расходы к ФОТ пп 1-11 (95%*0,94) |  | 89.3% |  |  | 30642.9656
|  | Накладные расходы к ФОТ п 12 (110%*0,94) |  | 103.4% |  |  | 277.687
|  | Плановые накопления к ФОТ п.1-11 (65%) |  | 65% |  |  | 22304.5102
|  | Плановые накопления к ФОТ п 12 (70%) |  | 70% |  |  | 187.9893
|  | Итого |  |  |  |  | 158575.8794
|  | НДС |  | 18% |  |  | 28543.6583
|  | Всего |  |  |  |  | 187119.5377
|  | Сдал: |  |  |  |  | Принял:
|  | Директор ООО ПКФ ШЕЙД |  |  | Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
|  | _________________Тремичев А.Н | [6 empty] | Марков Н.И.

## Ведомость работ
Утверждаю: Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
Марков Н. А.
Ведомость объемов работ
Общестроительные работы по ремонту актового зала и музея МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" по адресу: г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 52
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до 25А. | шт. | 10
2 | Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до 100А. | шт. | 1
3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600*600мм | шт. | 1
4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0.04
5 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм (Применительно для пласпмассовых коробов) | 100м. | 1.1
6 | Провода в коробах. Провод сечением до 6 мм | 100м. | 1.1
7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм | 100м. | 3.8
8 | Затягивание проводов в проложенные трубы. Провод первый общим сечением до 16 мм | 100м. | 3.8
9 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель 2-3х жильные под штукатурку по стенам или в бороздах. | 100м. | 3.4
10 | Светильники для люминсцентных ламп отбельно устанавливаемые на штырях с количесвом ламп до 2х | 100 шт. | 0.12
11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп 4 | 100шт. | 0.49
12 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром до 25 мм | 100 шт. | 0.1
Составил:
Инженер ООО НПФ "Полимерпласт" |  |  | Иванова И. Д.
Проверил:
Директор ООО НПФ "Полимерпласт" |  |  | Соколов А. А.

## Смета 2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
Марков Н. А.
Смета №2
Общестроительные работы по ремонту актового зала и музея МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" по адресу: г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 52
| Объект: | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
Составлена в ценах 4 кв 2006г.
№ п\п | Шифр норматива | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы (руб.) | Общая стоимость (руб.)
|  |  |  | на един. | Всего |  | З\плата основных рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы
[8 empty] | в т.ч заработная плата машинистов | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до 25А. | шт. |  | 10
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 1.56 | 15.6 | 45.6 | 711.36
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.9
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.004 | 0.04
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.002 | 0.02 | 405.67 |  |  | 8.1134
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 1.2304
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.4 | 4 | 4.01 |  |  | 23.0976
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.13 | 1.3 | 15.45 |  |  | 20.085
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.002 | 0.02 | 285.86 |  |  | 5.7172
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 1.0608
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 4 | 40 | 0.4 |  |  |  | 16
|  | Саморезы | шт | 4 | 40 | 0.4 |  |  |  | 16
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19мм включительно. | кг | 0.012 | 0.12 | 146.06 |  |  |  | 17.5272
|  | Выключатель ВА 47-29 С16-25/1 | т |  | 10 | 30 |  |  |  | 300
2 | 08-03-526-2 | Автомат одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до 100А. | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 2.32 | 2.32 | 45.6 | 105.792
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.9
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.005 | 0.005 | 405.67 |  |  | 2.0284
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 0.3076
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 4.01 |  |  | 0.23098
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 15.45 |  |  | 2.0085
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.005 | 0.005 | 285.86 |  |  | 1.4293
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 0.2652
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 4 | 4 | 0.4 |  |  |  | 1.6
|  | Саморезы | шт | 4 | 4 | 0.4 |  |  |  | 1.6
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19мм включительно. | кг | 0.036 | 0.036 | 146.06 |  |  |  | 5.2582
|  | Шина РЕ 65мм | шт |  | 1 | 60 |  |  |  | 60
|  | Шина N 65 мм | шт |  | 1 | 63 |  |  |  | 63
|  | Бокс для автоматов | шт |  | 1 | 35 |  |  |  | 35
|  | Выключатель ВА47-29 С32/3 | т |  | 1 | 90 |  |  |  | 90
3 | 08-03-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600*600мм | шт. |  | 1
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 2.32 | 2.32 | 47.53 | 110.2696
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4.2
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.2
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 405.67 |  |  | 40.567
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 6.152
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.77 | 0.77 | 15.45 |  |  | 11.8965
|  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 0
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 285.86 |  |  | 28.586
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 5.304
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 6 | 6 | 0.4 |  |  |  | 2.4
|  | Саморезы | шт | 6 | 6 | 0.4 |  |  |  | 2.4
|  | Знак безопасности | шт |  | 1 | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  | Шина соединительная 3р | шт |  | 1 | 240 |  |  |  | 240
|  | Шина РЕ 130мм | шт |  | 1 | 90 |  |  |  | 90
|  | Шина N 130 мм | шт |  | 1 | 98 |  |  |  | 98
4 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100жил |  | 0.04
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 16.8 | 0.672 | 47.53 | 31.9402
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4.2
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0008
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.01 | 0.0004 | 405.67 |  |  | 0.16227
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 0.024608
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.01 | 0.0004 | 285.86 |  |  | 0.11434
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 0.021216
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19мм включительно. | кг | 0.2 | 0.008 | 146.06 |  |  |  | 1.1685
5 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм (Применительно для пластмассовых коробов) | 100м |  | 1.1
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 23.8 | 26.18 | 45.05 | 1179.409
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16 | 17.6
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.11 | 0.121 | 405.67 |  |  | 49.0861
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 7.4439
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.11 | 0.121 | 285.86 |  |  | 34.5891
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 6.4178
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 15.8 | 17.38 | 90.05 |  |  | 1565.069
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 919.402
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 2.97 | 15.45 |  |  | 45.8865
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 5.324 | 5 |  |  | 26.62
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 400 | 440 | 0.4 |  |  |  | 176
|  | Саморезы | шт | 400 | 440 | 0.4 |  |  |  | 176
|  | Короб 16*16 | м |  | 110 | 10.8 |  |  |  | 1188
6 | 08-02-399-1 | Провода в коробах. Провод сечением до 6 мм | 100м |  | 1.1
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 20 | 22 | 45.05 | 991.1
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.45 | 3.795
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.03 | 0.033 | 405.67 |  |  | 13.3871
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 2.0302
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.03 | 0.033 | 285.86 |  |  | 9.4334
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 1.7503
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 3.39 | 3.729 | 90.05 |  |  | 335.7964
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 197.2641
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
| 500-9826 | Сжимы соединительные (Клеммы) | 100шт |  | 10 | 45 |  |  |  | 450
|  | Коробки | шт |  | 10 | 25 |  |  |  | 250
|  | Провод ПУНП 3*1,5 | м |  | 110 | 15.6 |  |  |  | 1716
7 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм | 100м |  | 3.8
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 23.8 | 90.44 | 45.05 | 4074.322
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16 | 60.8
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.11 | 0.418 | 405.67 |  |  | 169.5701
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 25.7154
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.11 | 0.418 | 285.86 |  |  | 119.4895
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 22.1707
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 15.8 | 60.04 | 90.05 |  |  | 5406.602
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 3176.116
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 10.26 | 15.45 |  |  | 158.517
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 18.392 | 5 |  |  | 91.96
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 400 | 1520 | 0.4 |  |  |  | 608
|  | Саморезы | шт | 400 | 1520 | 0.4 |  |  |  | 608
|  | Заглушки | 10шт | 1 | 3.8 | 2.7 |  |  |  | 10.26
|  | Клипсы | шт |  | 800 | 2.1 |  |  |  | 1680
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 18 | 68.4 | 1.5 |  |  |  | 102.6
| 500-9070 | Патрубки | 10шт | 1.8 | 6.84 | 15 |  |  |  | 102.6
|  | Труба гофрированная Д 16мм | м |  | 380 | 4.3 |  |  |  | 1634
8 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы. Провод первый общим сечением до 16 мм | 100м |  | 3.8
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 7.86 | 29.868 | 45.05 | 1345.5534
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.304
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.04 | 0.152 | 405.67 |  |  | 61.6618
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 9.351
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.04 | 0.152 | 285.86 |  |  | 43.4507
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 8.0621
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
| 500-9826 | Сжимы соединительные (Клеммы) | 100шт |  | 14 | 45 |  |  |  | 630
|  | Коробки | шт |  | 14 | 25 |  |  |  | 350
|  | Провод ПУНП 3*2,5 | м |  | 380 | 22.5 |  |  |  | 8550
9 | 08-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель 2-3х жильные под штукатурку по стенам или в бороздах. | 100м |  | 3.4
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 37 | 125.8 | 45.05 | 5667.29
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.8
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.27 | 17.918
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0.03 | 0.102 | 405.67 |  |  | 41.3783
|  |  | чел.-ч |  |  | 61.52 |  | 6.275
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0.03 | 0.102 | 285.86 |  |  | 29.1577
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 5.4101
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 5.21 | 17.714 | 90.05 |  |  | 1595.1457
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 937.0706
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
| 500-9826 | Сжимы соединительные (Клеммы) | 100шт |  | 11 | 45 |  |  |  | 495
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.83 | 2.822 | 90 |  |  |  | 253.98
|  | Коробки | шт |  | 11 | 25 |  |  |  | 275
|  | Провод ПУНП 3*1,5 | м |  | 290 | 15.6 |  |  |  | 4524
|  | Провод ПУНП 3*2,5 | м |  | 50 | 22.5 |  |  |  | 1125
10 | 08-03-594-2 | Светильники для люминсцентных ламп отбельно устанавливаемые на штырях с количесвом ламп до 2х | 100 шт |  | 0.12
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 116 | 13.92 | 47.53 | 661.6176
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4.2
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47.6 | 5.712
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 021101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3т | маш.-ч | 2.68 | 0.3216 | 374.38 |  |  | 120.4006
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 17.0126
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 2.68 | 0.3216 | 285.86 |  |  | 91.9326
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 17.0577
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 42.4 | 5.088 | 90.05 |  |  | 458.1744
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 269.1552
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Дюбели распорные | шт | 400 | 48 | 0.4 |  |  |  | 19.2
|  | Саморезы | шт | 400 | 48 | 0.4 |  |  |  | 19.2
|  | Светильники ЛСП 2*40 | шт |  | 12 | 650 |  |  |  | 7800
|  | Лампы ЛД 40 | шт |  | 24 | 26 |  |  |  | 624
|  | Стартеры | шт |  | 24 | 5.5 |  |  |  | 132
11 | 08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп 4 | 100шт |  | 0.49
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 267 | 130.83 | 47.53 | 6218.3499
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4.2
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 92.6 | 45.374
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 21101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3т | маш.-ч | 1.55 | 0.7595 | 374.38 |  |  | 284.3416
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 40.1775
| 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м | маш.-ч | 89.5 | 43.855 | 90.05 |  |  | 3949.1427
|  |  | чел.-ч |  |  | 52.9 |  | 2319.9295
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 1.55 | 0.7595 | 285.86 |  |  | 217.1107
|  |  | чел.-ч |  |  | 53.04 |  | 40.2839
| 4 | МАТЕРИАЛЫ
|  | Светильник ЛВО 4*18 | шт. |  | 49 | 435 |  |  |  | 21315
|  | Лампа ЛД 18 | шт. |  | 196 | 28.5 |  |  |  | 5586
|  | Итого по п 1-11 |  |  |  |  | 21097.0037 | 8042.4615 | 15061.9395 | 61440.9938
|  | Коэффициент учитывающий усложняющие факторы производства работ.(1,15 к ЗП, 1,25 к ЭМ) |  |  |  |  | 24261.5542 | 10053.0769 | 18827.4244
12 | 46-03-009-3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром до 25 мм | 100 шт |  | 0.1
|  | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 45.77 | 4.577 | 44.02 | 201.4795
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.6
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.62 | 1.462
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
| 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7ат) 5м3/мин | маш.-ч | 14.62 | 1.462 | 216.23 |  |  | 316.1283
|  |  | чел.-ч |  |  | 45.88 |  | 67.0766
| 331452 | Перфораторы пневматические | маш.-ч | 29.24 | 2.924 | 39.38 |  |  | 115.1471
|  |  | чел.-ч |  |  | 0
|  | Итого по п 12 |  |  |  |  | 201.4795 | 67.0766 | 431.2754 | 0
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 24463.0337 | 10120.1535 | 19258.6997 | 61440.9938
|  | Итого фонд оплаты труда |  |  |  |  | 34583.1872
|  | Накладные расходы к ФОТ пп 1-11 (95%*0,94) |  | 89.3% |  |  | 30642.9656
|  | Накладные расходы к ФОТ п 12 (110%*0,94) |  | 103.4% |  |  | 277.687
|  | Плановые накопления к ФОТ п.1-11 (65%) |  | 65% |  |  | 22304.5102
|  | Плановые накопления к ФОТ п 12 (70%) |  | 70% |  |  | 187.9893
|  | Итого |  |  |  |  | 158575.8794
|  | НДС |  | 18% |  |  | 28543.6583
|  | Всего |  |  |  |  | 187119.5377
| Смету составил: |  |  |  | Смету проверил:
Инженер ООО НПФ "Полимерпласт"
Иванова И. Д.