## hx_abc4
Форма № 4
Строительство водопровода по ул.Пророкова до существующей колонки у д.№16 в г. Иваново
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  | 2-1
(локальная смета)
на | водопровод по ул.Пророкова до существующей колонки у д.№16, Водопровод В1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | НВ Л1,2 НВ С Л1,2 Н/3 10879/16-ПС-С1-НВ
|  |  |  | Сметная стоимость | [6 empty] | 159.35 | Тыс.Руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда | [6 empty] | 11.465 | Тыс.Руб.
|  |  |  | Строительный обьем | [6 empty] | 185.5 | м
|  |  |  | Цена единицы | [6 empty] | 859.03 | Рубль
Составлена в базисных территориольных ценах 2001г.для Ивановской области Описание денежной единицы и коэффициентов перевода | [11 empty] | Рубль
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
РАСЦЕНКИ ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ТЭР ПРИНЯТЫ ПО ФЕР с к-0,81 на оплату труда,к-1,06 на механизмы,к-0,99 на материалы
Сети водопродода НВ дл185,5м
Земляные работы
1 | 01-01-004- 5 ТЕР 37 ТЧ п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2МДС 81-35.2004 т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к нормам затрат труда-1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2 | 0.667 | 6562.45 | 6428.72 | -- | 4378 | 89 | 4288 | 1 | 21.3 | 14
|  |  | 1000м3 | 133.74 | 720.88 |  |  |  | 481 |  | 81.09 | 54
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2 | 80.76 | 1.656 | 133.74 | 1 | 133.74 | 89 |  |  | 6.28
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 4658.49 | 1.38 | 6428.72 | 1 | 6428.72 |  | 4288
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 522.38 | 1.38 | 720.88 | 1 | 720.88 |  | 481 |  | 8.89
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% |  | 811.89 |  |  | 542
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% |  | 427.31 |  |  | 285
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5205
2 | 01-01-014- 5 ТЕР 37 ТЧ п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2МДС 81-35.2004 т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к нормам затрат труда-1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2 | 0.02 | 10698.49 | 10365.83 | 6.94 | 214 | 7 | 207 | -- | 51.87 | 1
|  |  | 1000м3 | 325.72 | 1139.37 |  |  |  | 23 |  | 124.32 | 2
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2 | 196.69 | 1.656 | 325.72 | 1 | 325.72 | 7 |  |  | 6.28
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 7511.47 | 1.38 | 10365.83 | 1 | 10365.83 |  | 207
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 825.63 | 1.38 | 1139.37 | 1 | 1139.37 |  | 23 |  | 9.16
|  | Стоимость материалов | 6.94 | 1 | 6.94 | 1 | 6.94 |  |  | 0
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% |  | 1391.83 |  |  | 28
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% |  | 732.54 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 256
3 | 310-3005-1 ФССЦ ПГ МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 35 | 8.88 | 8.88 | -- | 311 | -- | 311 | -- | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 6.07 | 1.3806 | 8.38 | 1.06 | 8.88 |  | 311
4 | 01-01-016- 2 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 0.02 | 684.19 | 645.62 | 6.94 | 14 | 1 | 13 | -- | 5.04 | --
|  |  | 1000м3 | 31.63 | 60.43 |  |  |  | 1 |  | 5.59 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2 | 22.92 | 1.38 | 31.63 | 1 | 31.63 | 1 |  |  | 6.28
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 467.84 | 1.38 | 645.62 | 1 | 645.62 |  | 13
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 43.79 | 1.38 | 60.43 | 1 | 60.43 |  | 1 |  | 10.81
|  | Стоимость материалов | 6.94 | 1 | 6.94 | 1 | 6.94 |  |  | 0
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% |  | 87.46 |  |  | 2
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% |  | 46.03 |  |  | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 17
5 | 01-02-057- 2 ТЕР 37 ТЧ п.3.187 Кзтр=1,2МД С81-35.200 4т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Добор грунта в ручную | 0.2148 | 1601.55 | -- | -- | 344 | 344 | -- | -- | 255.02 | 55
|  |  | 100м3 | 1601.55 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2 | 967.12 | 1.656 | 1601.55 | 1 | 1601.55 | 344 |  |  | 6.28
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 1281.24 |  |  | 275
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 720.7 |  |  | 155
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 774
6 | 01-02-058- 2 ТЕР 37 ТЧ п.3.189 Кзтр=1,15М ДС81-35.20 04т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Разработка грунта вручную на пересечении с кабелем связи | 0.028 | 2790.58 | -- | -- | 78 | 78 | -- | -- | 444.36 | 12
|  |  | 100м3 | 2790.58 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2 | 1758.4 | 1.587 | 2790.58 | 1 | 2790.58 | 78 |  |  | 6.28
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 2232.46 |  |  | 63
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 1255.76 |  |  | 35
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 176
7 | 01-02-061- 2 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0.2718 | 808.85 | -- | -- | 220 | 220 | -- | -- | 134.14 | 36
|  |  | 100м3 | 808.85 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-1,5 | 586.12 | 1.38 | 808.85 | 1 | 808.85 | 220 |  |  | 6.03
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 647.08 |  |  | 176
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 363.98 |  |  | 99
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 495
8 | 01-01-033- 2 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 [80] кВт [л.с.], 2 группа грунтов | 0.689 | 1235.45 | 1235.45 | -- | 851 | -- | 851 | -- | -- | --
|  |  | 1000м3 | -- | 126.57 |  |  |  | 87 |  | 12.24 | 8
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 895.25 | 1.38 | 1235.45 | 1 | 1235.45 |  | 851
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 91.72 | 1.38 | 126.57 | 1 | 126.57 |  | 87 |  | 10.34
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% |  | 120.24 |  |  | 83
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% |  | 63.29 |  |  | 44
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 977
9 | 01-02-005- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 6.89 | 481.19 | 362.4 | -- | 3315 | 818 | 2497 | -- | 17.29 | 119
|  |  | 100м3 | 118.79 | 32.35 |  |  |  | 223 |  | 4.2 | 29
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 86.08 | 1.38 | 118.79 | 1 | 118.79 | 818 |  |  | 6.87
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 262.61 | 1.38 | 362.4 | 1 | 362.4 |  | 2497
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 23.44 | 1.38 | 32.35 | 1 | 32.35 |  | 223 |  | 7.7
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% |  | 143.58 |  |  | 989
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% |  | 75.57 |  |  | 521
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4825
10 | 23-01-001- 1 ТЕР 37 | Песчаное основание под трубопрвод | 1.15 | 1140.98 | 32.82 | 1041.04 | 1312 | 77 | 38 | 1197 | 10.2 | 12
|  |  | 10м3 | 67.12 | 2.7 |  |  |  | 3 |  | 0.35 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5 | 67.12 | 1 | 67.12 | 1 | 67.12 | 77 |  |  | 6.58
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 32.82 | 1 | 32.82 | 1 | 32.82 |  | 38
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 2.7 | 1 | 2.7 | 1 | 2.7 |  | 3 |  | 7.71
|  | Стоимость материалов | 1041.04 | 1 | 1041.04 | 1 | 1041.04 |  |  | 1197
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 90.77 |  |  | 104
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 62.14 |  |  | 71
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1488
Трубопроводы
11 | 22-01-021- 5 ТЕР 37 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 0.1855 | 10712.08 | 7636.63 | 149.5 | 1987 | 543 | 1417 | 27 | 395.4 | 73
|  |  | км | 2925.95 | 606.65 |  |  |  | 113 |  | 60.64 | 11
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6 | 2120.25 | 1.38 | 2925.94 | 1 | 2925.95 | 543 |  |  | 7.4
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 5533.79 | 1.38 | 7636.63 | 1 | 7636.63 |  | 1417
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 439.6 | 1.38 | 606.65 | 1 | 606.65 |  | 113 |  | 10
|  | Стоимость материалов | 149.5 | 1 | 149.5 | 1 | 149.5 |  |  | 28
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 4592.37 |  |  | 852
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 3144.01 |  |  | 583
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3422
12 | Трубпласт | Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ63SDR11 Д160х11,8мм(питьевая) | 187.355 | 79.26 | -- | 79.26 | 14850 | -- | -- | 14850 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 79.261 | 1 | 79.26 | 1 | 79.26 |  |  | 14850
13 | 22-01-021- 6 ТЕР 37 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Укладка гильзы из полиэтиленовыхтруб ПЭ63SDR11 Д200х14,7мм | 0.004 | 13761.07 | 10126.29 | 246.85 | 55 | 14 | 41 | -- | 457.83 | 2
|  |  | км | 3387.93 | 793.68 |  |  |  | 3 |  | 79.78 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6 | 2455.02 | 1.38 | 3387.93 | 1 | 3387.93 | 14 |  |  | 7.4
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 7337.89 | 1.38 | 10126.29 | 1 | 10126.29 |  | 41
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 575.13 | 1.38 | 793.68 | 1 | 793.68 |  | 3 |  | 9.95
|  | Стоимость материалов | 246.85 | 1 | 246.85 | 1 | 246.85 |  |  | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 5436.09 |  |  | 22
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 3721.63 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 92
14 | Трубпласт | Труба (гильза) из полиэтиленовых напорных труб ПЭ63SDR11 Д200х14,7(техническая) | 4.04 | 153.53 | -- | 153.53 | 620 | -- | -- | 620 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 153.5274 | 1 | 153.53 | 1 | 153.53 |  |  | 620
15 | 22-01-021- 3 ТЕР 37 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Укладка гильзы из полиэтиленовыхтруб ПЭ63SDR11 Д110х10мм | 0.001 | 7696.59 | 5312.83 | 57.7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 310.56 | --
|  |  | км | 2326.06 | 429.29 |  |  |  | -- |  | 42.5 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,7 | 1685.55 | 1.38 | 2326.06 | 1 | 2326.06 | 2 |  |  | 7.49
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3849.88 | 1.38 | 5312.83 | 1 | 5312.83 |  | 5
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 311.08 | 1.38 | 429.29 | 1 | 429.29 |  | -- |  | 10.1
|  | Стоимость материалов | 57.7 | 1 | 57.7 | 1 | 57.7 |  |  | 0
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 3581.95 |  |  | 4
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 2452.26 |  |  | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 14
16 | Трубпласт | Труба (гильза) из полиэтиленовых напорных труб ПЭ63SDR11 Д110х10мм(техническая) | 1.01 | 40.88 | -- | 40.88 | 41 | -- | -- | 41 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 40.8777 | 1 | 40.88 | 1 | 40.88 |  |  | 41
17 | 16-07-006- 01 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Заделка гильз | 10 | 21.48 | -- | 3.32 | 215 | 182 | -- | 33 | 2.48 | 25
|  |  | сальник | 18.16 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5 | 13.16 | 1.38 | 18.16 | 1 | 18.16 | 182 |  |  | 7.32
|  | Стоимость материалов | 3.32 | 1 | 3.32 | 1 | 3.32 |  |  | 33
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 128% |  | 23.25 |  |  | 232
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 83% |  | 15.07 |  |  | 151
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 598
Прокладка сетей водопровода в футлярах Д377х4,0мм дл.8м(1шт)
18 | 22-01-012- 9 ТЕР 37 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 350 ммкожуха | 0.008 | 49356.69 | 36709.44 | 2910.47 | 395 | 78 | 294 | 23 | 1167.48 | 9
|  |  | км | 9736.78 | 3497.25 |  |  |  | 28 |  | 371.94 | 3
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 7055.64 | 1.38 | 9736.78 | 1 | 9736.78 | 78 |  |  | 8.34
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 26601.04 | 1.38 | 36709.44 | 1 | 36709.44 |  | 294
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 2534.24 | 1.38 | 3497.25 | 1 | 3497.25 |  | 28 |  | 9.4
|  | Стоимость материалов | 2910.47 | 1 | 2910.47 | 1 | 2910.47 |  |  | 23
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 17204.24 |  |  | 138
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 11778.29 |  |  | 94
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 627
19 | ФССЦ-2001 103-0206 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 4 мм | 8 | 259.22 | -- | 259.22 | 2074 | -- | -- | 2074 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 261.84 | 1 | 261.84 | 0.99 | 259.22 |  |  | 2074
20 | 22-02-010- 9 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 350 ммкожуха | 0.008 | 227639.48 | 67573.11 | 158947.08 | 1821 | 9 | 541 | 1271 | 142.22 | 1
|  |  | км | 1119.29 | 3493.22 |  |  |  | 28 |  | 323.98 | 3
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,1 | 811.08 | 1.38 | 1119.29 | 1 | 1119.29 | 9 |  |  | 7.87
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 48966.02 | 1.38 | 67573.11 | 1 | 67573.11 |  | 541
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 2531.32 | 1.38 | 3493.22 | 1 | 3493.22 |  | 28 |  | 10.78
|  | Стоимость материалов | 158947.08 | 1 | 158947.08 | 1 | 158947.08 |  |  | 1272
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 5996.27 |  |  | 48
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 4105.14 |  |  | 33
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1902
21 | ФССЦ-2001 101-0864 | материалы гидроизоляционные рулонные | 12 | 10.9 | -- | 10.9 | 131 | -- | -- | 131 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 11.01 | 1 | 11.01 | 0.99 | 10.9 |  |  | 131
22 | 22-05-003- 2 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Протоскивание труб в кожухи | 0.68 | 2223.38 | 58.28 | 1205.75 | 1512 | 652 | 40 | 820 | 123.79 | 84
|  |  | 100м | 959.35 | -- |  |  |  | -- |  | 0.26 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 695.18 | 1.38 | 959.35 | 1 | 959.35 | 652 |  |  | 7.75
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 42.23 | 1.3801 | 58.28 | 1 | 58.28 |  | 40
|  | Стоимость материалов | 1205.75 | 1 | 1205.75 | 1 | 1205.75 |  |  | 820
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 1247.15 |  |  | 848
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 853.82 |  |  | 581
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2941
23 | 16-07-006- 04 ТЕР 37 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Заделка концов кожуха | 2 | 53.35 | 1.32 | 16.12 | 107 | 72 | 3 | 32 | 4.91 | 10
|  |  | шт | 35.91 | -- |  |  |  | -- |  | 0.01 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5 | 26.02 | 1.38 | 35.91 | 1 | 35.91 | 72 |  |  | 7.31
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 0.96 | 1.375 | 1.32 | 1 | 1.32 |  | 3
|  | Стоимость материалов | 16.12 | 1 | 16.12 | 1 | 16.12 |  |  | 32
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 128% |  | 45.96 |  |  | 92
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 83% |  | 29.8 |  |  | 60
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 259
24 | 34-02-001- 01 ФЕР МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Защита кабеля связи а/цементной трубой | 0.004 | 17138.94 | -- | 15485.99 | 69 | 7 | -- | 62 | 241.5 | 1
|  |  | кан.-км | 1652.95 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,9 | 1478.75 | 1.38 | 2040.67 | 0.81 | 1652.95 | 7 |  |  | 6.84
|  | Стоимость материалов | 15642.42 | 1 | 15642.42 | 0.99 | 15486 |  |  | 62
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 100% |  | 1652.95 |  |  | 7
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 65% |  | 1074.42 |  |  | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 80
25 | 103-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметром условного прохода 100 мм | 3.96 | -14.97 | -- | -14.97 | -59 | -- | -- | -59 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | -14.97 | 1 | -14.97 | 1 | -14.97 |  |  | -59
26 | ФССЦ-2001 103-0679 | Трубы асбестоцементные ВТ-9, диаметром условного прохода 150 мм | 4 | 33.17 | -- | 33.17 | 133 | -- | -- | 133 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 33.5 | 1 | 33.5 | 0.99 | 33.17 |  |  | 133
27 | 22-04-001- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 0.672 | 16375.61 | 4577.71 | 10763.7 | 11004 | 695 | 3076 | 7233 | 146.69 | 99
|  |  | 10м3 | 1034.2 | 295.14 |  |  |  | 198 |  | 39.39 | 26
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2 | 749.42 | 1.38 | 1034.2 | 1 | 1034.2 | 695 |  |  | 7.05
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3317.18 | 1.38 | 4577.71 | 1 | 4577.71 |  | 3076
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 213.87 | 1.38 | 295.14 | 1 | 295.14 |  | 198 |  | 7.49
|  | Стоимость материалов | 10763.7 | 1 | 10763.7 | 1 | 10763.7 |  |  | 7233
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 1728.14 |  |  | 1161
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 1183.11 |  |  | 795
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 12960
28 | 440-9153-1 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м | 6.4512 | 806.47 | -- | 806.47 | 5203 | -- | -- | 5203 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 806.47 | 1 | 806.47 | 1 | 806.47 |  |  | 5203
29 | 440-9152-1 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м | 3.8976 | 375.59 | -- | 375.59 | 1464 | -- | -- | 1464 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 375.59 | 1 | 375.59 | 1 | 375.59 |  |  | 1464
30 | ФССЦ-2001 103-0753 | Люки чугунные легкие для колодцев | 4 | 371.25 | -- | 371.25 | 1485 | -- | -- | 1485 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 375 | 1 | 375 | 0.99 | 371.25 |  |  | 1485
31 | 27-07-001- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см отмостка вокруг колодца | 0.1 | 470.39 | 137.83 | 176.27 | 47 | 16 | 14 | 17 | 20.87 | 2
|  |  | 100м2 | 156.29 | 1.06 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,7 | 113.25 | 1.38 | 156.29 | 1 | 156.29 | 16 |  |  | 7.49
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 99.88 | 1.38 | 137.83 | 1 | 137.83 |  | 14
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.77 | 1.38 | 1.06 | 1 | 1.06 |  | -- |  | 10.6
|  | Стоимость материалов | 176.27 | 1 | 176.27 | 1 | 176.27 |  |  | 18
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 142% |  | 223.43 |  |  | 22
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 95% |  | 149.48 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 84
32 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 0.714 | 459.91 | -- | 459.91 | 328 | -- | -- | 328 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 459.91 | 1 | 459.91 | 1 | 459.91 |  |  | 328
33 | 27-07-002- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня отмостка вокруг колодца | 0.1 | 685.11 | 432.4 | 6.12 | 69 | 25 | 43 | 1 | 36.21 | 4
|  |  | 100м2 | 246.59 | 37.03 |  |  |  | 4 |  | 4.37 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,9 | 178.69 | 1.38 | 246.59 | 1 | 246.59 | 25 |  |  | 6.81
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 313.33 | 1.38 | 432.4 | 1 | 432.4 |  | 43
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 26.83 | 1.38 | 37.03 | 1 | 37.03 |  | 4 |  | 8.47
|  | Стоимость материалов | 6.12 | 1 | 6.12 | 1 | 6.12 |  |  | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 142% |  | 402.74 |  |  | 40
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 95% |  | 269.44 |  |  | 27
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 136
34 | 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | 1.74 | 120.91 | -- | 120.91 | 210 | -- | -- | 210 | -- | --
|  |  | м3 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 120.91 | 1 | 120.91 | 1 | 120.91 |  |  | 210
35 | 22-03-006- 5 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм | 2 | 69.59 | 9.27 | 32.28 | 139 | 56 | 19 | 64 | 3.84 | 8
|  |  | задвижка | 28.04 | -- |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5 | 20.32 | 1.38 | 28.04 | 1 | 28.04 | 56 |  |  | 7.3
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 6.72 | 1.3795 | 9.27 | 1 | 9.27 |  | 19
|  | Стоимость материалов | 32.27 | 1 | 32.27 | 1 | 32.27 |  |  | 65
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 36.45 |  |  | 73
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 24.96 |  |  | 50
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 262
36 | 300-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа 30Ч6БР диаметром 150 мм | 2 | 852.39 | -- | 852.39 | 1705 | -- | -- | 1705 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 852.39 | 1 | 852.39 | 1 | 852.39 |  |  | 1705
37 | 22-03-006- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 4 | 24.33 | 1.32 | 13.07 | 97 | 40 | 5 | 52 | 1.39 | 6
|  |  | задвижка | 9.94 | -- |  |  |  | -- |  | 0.01 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3 | 7.2 | 1.38 | 9.94 | 1 | 9.94 | 40 |  |  | 7.15
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 0.96 | 1.375 | 1.32 | 1 | 1.32 |  | 5
|  | Стоимость материалов | 13.07 | 1 | 13.07 | 1 | 13.07 |  |  | 52
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 12.92 |  |  | 52
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 8.84 |  |  | 35
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 184
38 | ФССЦ-2001 300-1269 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметром 50 мм | 4 | 124.54 | -- | 124.54 | 498 | -- | -- | 498 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 125.8 | 1 | 125.8 | 0.99 | 124.54 |  |  | 498
39 | 22-03-011- 4 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Установка колонок водоразборных | 1 | 684.29 | 16.17 | 593.32 | 684 | 75 | 16 | 593 | 9.88 | 10
|  |  | шт. | 74.8 | 0.57 |  |  |  | 1 |  | 0.15 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 54.2 | 1.38 | 74.8 | 1 | 74.8 | 75 |  |  | 7.57
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 11.72 | 1.3797 | 16.17 | 1 | 16.17 |  | 16
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.41 | 1.38 | 0.57 | 1 | 0.57 |  | 1 |  | 3.8
|  | Стоимость материалов | 593.32 | 1 | 593.32 | 1 | 593.32 |  |  | 593
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 97.97 |  |  | 98
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 67.07 |  |  | 67
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 849
40 | 06-01-005- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Бетонная подушка 200х200 у водозаборной колонки | 0.0001 | 78040.95 | 5482.7 | 68411.18 | 8 | -- | 1 | 7 | 608.97 | --
|  |  | 100м3 | 4147.07 | 492.45 |  |  |  | -- |  | 49.83 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,9 | 3005.12 | 1.38 | 4147.07 | 1 | 4147.07 | -- |  |  | 6.81
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3972.97 | 1.38 | 5482.7 | 1 | 5482.7 |  | 1
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 356.85 | 1.38 | 492.45 | 1 | 492.45 |  | -- |  | 9.88
|  | Стоимость материалов | 68411.19 | 1 | 68411.19 | 1 | 68411.19 |  |  | 7
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105% |  | 4871.5 |  |  | 0
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 65% |  | 3015.69 |  |  | 0
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 9
41 | 23-01-001- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Песчанная засыпка подземного корпуса колонки | 0.025 | 1178.96 | 45.29 | 1041.04 | 29 | 2 | 1 | 26 | 14.08 | --
|  |  | 10м3 | 92.63 | 3.73 |  |  |  | -- |  | 0.48 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5 | 67.12 | 1.38 | 92.63 | 1 | 92.63 | 2 |  |  | 6.58
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 32.82 | 1.38 | 45.29 | 1 | 45.29 |  | 1
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 2.7 | 1.38 | 3.73 | 1 | 3.73 |  | -- |  | 7.77
|  | Стоимость материалов | 1041.04 | 1 | 1041.04 | 1 | 1041.04 |  |  | 26
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 125.26 |  |  | 3
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 85.75 |  |  | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 34
42 | 22-03-011- 3 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Установка гидрантов пожарных | 2 | 1222.25 | 7.42 | 1196.06 | 2445 | 38 | 15 | 2392 | 2.73 | 5
|  |  | шт. | 18.77 | 0.29 |  |  |  | 1 |  | 0.07 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 13.6 | 1.38 | 18.77 | 1 | 18.77 | 38 |  |  | 6.88
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 5.38 | 1.3792 | 7.42 | 1 | 7.42 |  | 15
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.21 | 1.38 | 0.29 | 1 | 0.29 |  | 1 |  | 4.14
|  | Стоимость материалов | 1196.06 | 1 | 1196.06 | 1 | 1196.06 |  |  | 2392
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 24.78 |  |  | 50
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 16.96 |  |  | 34
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2528
43 | 22-03-014- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 | 41.01 | 35.51 | 0.95 | 41 | 5 | 36 | -- | 0.51 | 1
|  |  | фланец | 4.55 | 2.99 |  |  |  | 3 |  | 0.29 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-5 | 3.3 | 1.38 | 4.55 | 1 | 4.55 | 5 |  |  | 8.92
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 25.73 | 1.3801 | 35.51 | 1 | 35.51 |  | 36
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 2.17 | 1.38 | 2.99 | 1 | 2.99 |  | 3 |  | 10.31
|  | Стоимость материалов | 0.95 | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 |  |  | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 9.81 |  |  | 10
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 6.72 |  |  | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 58
44 | 300-0932 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа , диаметром 50 мм | 1 | 20.66 | -- | 20.66 | 21 | -- | -- | 21 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 20.66 | 1 | 20.66 | 1 | 20.66 |  |  | 21
45 | 22-03-014- 5 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | 6 | 118.08 | 101.07 | 4.19 | 708 | 77 | 606 | 25 | 1.44 | 9
|  |  | фланец | 12.82 | 8.42 |  |  |  | 51 |  | 0.83 | 5
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-5 | 9.29 | 1.38 | 12.82 | 1 | 12.82 | 77 |  |  | 8.9
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 73.24 | 1.38 | 101.07 | 1 | 101.07 |  | 606
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 6.1 | 1.38 | 8.42 | 1 | 8.42 |  | 51 |  | 10.14
|  | Стоимость материалов | 4.19 | 1 | 4.19 | 1 | 4.19 |  |  | 25
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 27.61 |  |  | 166
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 18.9 |  |  | 113
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 987
46 | ФССЦ-2001 300-0937 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа [1 и 2.5 кгс/см2], диаметром 150 мм | 6 | 64.49 | -- | 64.49 | 387 | -- | -- | 387 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 65.14 | 1 | 65.14 | 0.99 | 64.49 |  |  | 387
47 | 22-03-001- 5 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Установка фланцев Ду50мм | 0.004 | 28596.76 | 17729.38 | 6507.37 | 114 | 17 | 71 | 26 | 488.24 | 2
|  |  | т | 4360.01 | 1472 |  |  |  | 6 |  | 145.38 | 1
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-5 | 3159.43 | 1.38 | 4360.01 | 1 | 4360.01 | 17 |  |  | 8.93
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 12847.38 | 1.38 | 17729.38 | 1 | 17729.38 |  | 71
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 1066.67 | 1.38 | 1472 | 1 | 1472 |  | 6 |  | 10.13
|  | Стоимость материалов | 6507.36 | 1 | 6507.36 | 1 | 6507.36 |  |  | 26
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 7581.62 |  |  | 30
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 5190.5 |  |  | 21
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 165
48 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | 0.004 | -5680.11 | -- | -5680.11 | -23 | -- | -- | -23 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | -5680.11 | 1 | -5680.11 | 1 | -5680.11 |  |  | -23
49 | ФССЦ-2001 533-0058 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа [10 кгс/см2], диаметром условного прохода 50 мм | 2 | 47.8 | -- | 47.8 | 96 | -- | -- | 96 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 48.28 | 1 | 48.28 | 0.99 | 47.8 |  |  | 96
50 | ФССЦ-2001 533-0063 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа [10 кгс/см2], диаметром условного прохода 150 мм | 8 | 106.28 | -- | 106.28 | 850 | -- | -- | 850 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 107.35 | 1 | 107.35 | 0.99 | 106.28 |  |  | 850
51 | 22-03-001- 2 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм | 0.478 | 8962.56 | 603.16 | 8001.61 | 4284 | 171 | 288 | 3825 | 52.08 | 25
|  |  | т | 357.79 | 30.64 |  |  |  | 15 |  | 3.97 | 2
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 259.27 | 1.38 | 357.79 | 1 | 357.79 | 171 |  |  | 6.87
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 437.07 | 1.38 | 603.16 | 1 | 603.16 |  | 288
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 22.2 | 1.38 | 30.64 | 1 | 30.64 |  | 15 |  | 7.72
|  | Стоимость материалов | 8001.61 | 1 | 8001.61 | 1 | 8001.61 |  |  | 3825
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 504.96 |  |  | 241
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 345.7 |  |  | 165
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4691
52 | 22-03-002- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов Втулки ПНД 50Т ПНД160Т | 1 | 477.55 | 429.12 | 0.01 | 478 | 48 | 429 | 1 | 6.62 | 7
|  |  | 10шт | 48.42 | 37.23 |  |  |  | 37 |  | 3.62 | 4
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5 | 35.09 | 1.38 | 48.42 | 1 | 48.42 | 48 |  |  | 7.31
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 310.96 | 1.38 | 429.12 | 1 | 429.12 |  | 429
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 26.98 | 1.38 | 37.23 | 1 | 37.23 |  | 37 |  | 10.28
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 111.35 |  |  | 111
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 76.23 |  |  | 76
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 666
53 | "Трубпласт " | Втулка ПНД160Т | 8 | 36.37 | -- | 36.37 | 291 | -- | -- | 291 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 36.3659 | 1 | 36.37 | 1 | 36.37 |  |  | 291
54 | "Трубпласт " | Втулка ПНД50Т | 2 | 8.26 | -- | 8.26 | 17 | -- | -- | 17 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 8.2595 | 1 | 8.26 | 1 | 8.26 |  |  | 17
55 | 22-06-005- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 50 мм | 1 | 96.61 | 77.29 | 2.06 | 97 | 17 | 77 | 3 | 2.01 | 2
|  |  | врезка | 17.26 | 5.29 |  |  |  | 5 |  | 0.66 | 1
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,7 | 12.51 | 1.38 | 17.26 | 1 | 17.26 | 17 |  |  | 8.59
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 56.01 | 1.3799 | 77.29 | 1 | 77.29 |  | 77
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 3.83 | 1.38 | 5.29 | 1 | 5.29 |  | 5 |  | 8.02
|  | Стоимость материалов | 2.05 | 1 | 2.05 | 1 | 2.05 |  |  | 2
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 29.31 |  |  | 29
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 20.07 |  |  | 20
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 146
56 | ФССЦ-2001 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | 0.4 | 35.34 | -- | 35.34 | 14 | -- | -- | 14 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 35.7 | 1 | 35.7 | 0.99 | 35.34 |  |  | 14
57 | 22-06-005- 4 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 150 мм | 1 | 283.12 | 234.71 | 10.23 | 283 | 38 | 235 | 10 | 4.39 | 4
|  |  | врезка | 38.18 | 16.7 |  |  |  | 17 |  | 1.99 | 2
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,8 | 27.67 | 1.38 | 38.18 | 1 | 38.18 | 38 |  |  | 8.7
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 170.08 | 1.38 | 234.71 | 1 | 234.71 |  | 235
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 12.1 | 1.38 | 16.7 | 1 | 16.7 |  | 17 |  | 8.39
|  | Стоимость материалов | 10.22 | 1 | 10.22 | 1 | 10.22 |  |  | 10
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 71.35 |  |  | 71
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 48.85 |  |  | 49
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 403
58 | ФССЦ-2001 103-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм | 0.4 | 104.83 | -- | 104.83 | 42 | -- | -- | 42 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 105.89 | 1 | 105.89 | 0.99 | 104.83 |  |  | 42
59 | 22-06-011- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 | 4 | 131.07 | 56.37 | 62.57 | 524 | 49 | 225 | 250 | 1.77 | 7
|  |  | м | 12.13 | 1.67 |  |  |  | 7 |  | 0.36 | 1
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 8.79 | 1.38 | 12.13 | 1 | 12.13 | 49 |  |  | 6.85
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 40.85 | 1.3799 | 56.37 | 1 | 56.37 |  | 225
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 1.21 | 1.38 | 1.67 | 1 | 1.67 |  | 7 |  | 4.64
|  | Стоимость материалов | 62.57 | 1 | 62.57 | 1 | 62.57 |  |  | 250
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 17.94 |  |  | 72
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 12.28 |  |  | 49
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 645
60 | 22-06-012- 2 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125;150 мм | 0.1855 | 608.73 | 344.09 | 204.03 | 113 | 11 | 64 | 38 | 8.71 | 2
|  |  | км | 60.61 | 18.84 |  |  |  | 3 |  | 3.04 | 1
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 43.92 | 1.38 | 60.61 | 1 | 60.61 | 11 |  |  | 6.96
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 249.34 | 1.38 | 344.09 | 1 | 344.09 |  | 64
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 13.65 | 1.38 | 18.84 | 1 | 18.84 |  | 3 |  | 6.2
|  | Стоимость материалов | 204.03 | 1 | 204.03 | 1 | 204.03 |  |  | 38
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 103.28 |  |  | 19
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 70.71 |  |  | 13
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 145
61 | 403-9005 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом до 0,3 м3 | 0.0631 | 620 | -- | 620 | 39 | -- | -- | 39 | -- | --
|  |  | м3 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 620 | 1 | 620 | 1 | 620 |  |  | 39
62 | 22-06-001- 5 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм | 0.1855 | 951.14 | -- | 335.85 | 176 | 114 | -- | 62 | 89.56 | 17
|  |  | км | 615.29 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 445.86 | 1.38 | 615.29 | 1 | 615.29 | 114 |  |  | 6.87
|  | Стоимость материалов | 335.85 | 1 | 335.85 | 1 | 335.85 |  |  | 62
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 799.87 |  |  | 148
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 547.61 |  |  | 102
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 426
63 | 27-09-008- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Флуоресцентный указатель | 0.02 | 9289.35 | 3970.45 | 1860.37 | 186 | 69 | 79 | 38 | 503.42 | 10
|  |  | 100шт | 3458.53 | 288.97 |  |  |  | 6 |  | 22.48 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 2506.18 | 1.38 | 3458.53 | 1 | 3458.53 | 69 |  |  | 6.87
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 2877.14 | 1.38 | 3970.45 | 1 | 3970.45 |  | 79
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 209.4 | 1.38 | 288.97 | 1 | 288.97 |  | 6 |  | 12.85
|  | Стоимость материалов | 1860.37 | 1 | 1860.37 | 1 | 1860.37 |  |  | 37
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 142% |  | 5321.45 |  |  | 106
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 95% |  | 3560.13 |  |  | 71
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 364
64 | ФССЦ-2001 101-9602-1 | Флуоресцентный указатель | 2 | 4.36 | -- | 4.36 | 9 | -- | -- | 9 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 4.4 | 1 | 4.4 | 0.99 | 4.36 |  |  | 9
Прокладка водопровода методом горизонтального бурения длиной 60м (6шт)
Земляные работы
65 | 01-01-004- 5 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 0.2464 | 6540.17 | 6428.72 | -- | 1611 | 27 | 1584 | -- | 17.75 | 4
|  |  | 1000м3 | 111.45 | 720.88 |  |  |  | 178 |  | 81.09 | 20
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2 | 80.76 | 1.38 | 111.45 | 1 | 111.45 | 27 |  |  | 6.28
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 4658.49 | 1.38 | 6428.72 | 1 | 6428.72 |  | 1584
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 522.38 | 1.38 | 720.88 | 1 | 720.88 |  | 178 |  | 8.89
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% |  | 790.72 |  |  | 195
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% |  | 416.17 |  |  | 103
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1908
66 | 01-02-056- 7 ТЕР 37 ТЧ п.3.183 Кзтр=1,1, Кэм=1,1МДС 81-35.2004 т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Ручная зачистка дна котлована | 0.173 | 2284.97 | -- | -- | 395 | 395 | -- | -- | 338.51 | 59
|  |  | 100м3 | 2284.97 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,8 | 1505.25 | 1.518 | 2284.97 | 1 | 2284.97 | 395 |  |  | 6.75
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 1827.98 |  |  | 316
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 1028.24 |  |  | 178
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 889
67 | 01-02-057- 1 ТЕР 37 ТЧ п.3.183 Кзтр=1,1, Кэм=1,1МДС 81-35.2004 т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Разработка вручную приямка для откачки воды | 0.0126 | 1124.9 | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | 179.12 | 2
|  |  | 100м3 | 1124.9 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2 | 741.04 | 1.518 | 1124.9 | 1 | 1124.9 | 14 |  |  | 6.28
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 899.92 |  |  | 11
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 506.2 |  |  | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 32
68 | 01-02-067- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 3.185 | 1086.06 | 157.68 | 559.99 | 3459 | 1173 | 502 | 1784 | 54.1 | 172
|  |  | 100м2 | 368.39 | -- |  |  |  | -- |  | 1.64 | 5
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,9 | 266.95 | 1.38 | 368.39 | 1 | 368.39 | 1173 |  |  | 6.81
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 114.26 | 1.38 | 157.68 | 1 | 157.68 |  | 502
|  | Стоимость материалов | 559.99 | 1 | 559.99 | 1 | 559.99 |  |  | 1784
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 294.71 |  |  | 939
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 165.78 |  |  | 528
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4926
69 | 01-01-033- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 [80] кВт [л.с.], 1 группа грунтов | 0.0309 | 1058.56 | 1058.56 | -- | 33 | -- | 33 | -- | -- | --
|  |  | 1000м3 | -- | 108.44 |  |  |  | 3 |  | 10.49 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 767.07 | 1.38 | 1058.56 | 1 | 1058.56 |  | 33
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 78.58 | 1.38 | 108.44 | 1 | 108.44 |  | 3 |  | 10.34
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% |  | 103.02 |  |  | 3
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% |  | 54.22 |  |  | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 38
70 | 01-02-005- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 2.386 | 481.19 | 362.4 | -- | 1148 | 283 | 865 | -- | 17.29 | 41
|  |  | 100м3 | 118.79 | 32.35 |  |  |  | 77 |  | 4.2 | 10
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 86.08 | 1.38 | 118.79 | 1 | 118.79 | 283 |  |  | 6.87
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 262.61 | 1.38 | 362.4 | 1 | 362.4 |  | 865
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 23.44 | 1.38 | 32.35 | 1 | 32.35 |  | 77 |  | 7.7
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% |  | 143.58 |  |  | 343
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% |  | 75.57 |  |  | 180
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1671
71 | 01-02-061- 2 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0.078 | 808.85 | -- | -- | 63 | 63 | -- | -- | 134.14 | 10
|  |  | 100м3 | 808.85 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-1,5 | 586.12 | 1.38 | 808.85 | 1 | 808.85 | 63 |  |  | 6.03
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 647.08 |  |  | 50
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 363.98 |  |  | 28
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 142
72 | 11-01-002- 04 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Устройство основания из щебня под установку | 10.6 | 311.6 | 57.52 | 217.39 | 3303 | 389 | 610 | 2304 | 5.15 | 55
|  |  | м3 | 36.69 | 5.85 |  |  |  | 62 |  | 0.76 | 8
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3 | 26.59 | 1.38 | 36.69 | 1 | 36.69 | 389 |  |  | 7.12
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 41.68 | 1.38 | 57.52 | 1 | 57.52 |  | 610
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 4.24 | 1.38 | 5.85 | 1 | 5.85 |  | 62 |  | 7.7
|  | Стоимость материалов | 217.39 | 1 | 217.39 | 1 | 217.39 |  |  | 2304
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 123% |  | 52.33 |  |  | 555
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 75% |  | 31.91 |  |  | 338
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4196
73 | 07-01-001- 3 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Укладка ж/б плит под установку | 0.12 | 12278.75 | 7762.87 | 3160.98 | 1473 | 163 | 932 | 378 | 185.35 | 22
|  |  | 100шт. | 1354.9 | 608.11 |  |  |  | 73 |  | 74.3 | 9
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5 | 981.81 | 1.38 | 1354.9 | 1 | 1354.9 | 163 |  |  | 7.31
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 5625.27 | 1.38 | 7762.87 | 1 | 7762.87 |  | 932
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 440.66 | 1.38 | 608.11 | 1 | 608.11 |  | 73 |  | 8.18
|  | Стоимость материалов | 3160.98 | 1 | 3160.98 | 1 | 3160.98 |  |  | 379
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 2551.91 |  |  | 306
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 85% |  | 1668.56 |  |  | 200
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1979
74 | ФССЦ-2001 441-1101 | Стоимость ж/б плит с 3 х кратной оборачиваемостью | 3.52 | 829.52 | -- | 829.52 | 2920 | -- | -- | 2920 | -- | --
|  |  | м3 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 837.9 | 1 | 837.9 | 0.99 | 829.52 |  |  | 2920
75 | 07-01-001- 3 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Монтаж опорных плит | 0.12 | 12278.75 | 7762.87 | 3160.98 | 1473 | 163 | 932 | 378 | 185.35 | 22
|  |  | 100шт. | 1354.9 | 608.11 |  |  |  | 73 |  | 74.3 | 9
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5 | 981.81 | 1.38 | 1354.9 | 1 | 1354.9 | 163 |  |  | 7.31
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 5625.27 | 1.38 | 7762.87 | 1 | 7762.87 |  | 932
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 440.66 | 1.38 | 608.11 | 1 | 608.11 |  | 73 |  | 8.18
|  | Стоимость материалов | 3160.98 | 1 | 3160.98 | 1 | 3160.98 |  |  | 379
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 2551.91 |  |  | 306
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 85% |  | 1668.56 |  |  | 200
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1979
76 | ФССЦ-2001 441-1103 | плиты опорные с 3 х кратной оборачиваемостью | 8 | 827.84 | -- | 827.84 | 6623 | -- | -- | 6623 | -- | --
|  |  | м3 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 836.2 | 1 | 836.2 | 0.99 | 827.84 |  |  | 6623
77 | 144-6010 | Стоимость ж/б плит с 3 х кратной оборачиваемостью | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | м3 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
78 | 04-01-074- 1 ЭСН РЦЦС СПб п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА | 6 | 1035.1 | 973.09 | -- | 6211 | 372 | 5839 | -- | 7.4 | 44
|  |  | машина | 62.02 | 41.65 |  |  |  | 250 |  | 7.71 | 46
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,5 | 44.94 | 1.38 | 62.02 | 1 | 62.02 | 372 |  |  | 8.38
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 674.01 | 1.4437 | 973.09 | 1 | 973.09 |  | 5839
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 30.18 | 1.38 | 41.65 | 1 | 41.65 |  | 250 |  | 5.4
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 112% |  | 116.1 |  |  | 697
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 51% |  | 52.87 |  |  | 317
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 7225
79 | 04-01-075- 1 ЭСН РЦЦС СПб п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА | 6 | 727.09 | 680.65 | -- | 4363 | 279 | 4084 | -- | 5.18 | 31
|  |  | машина | 46.44 | 29.12 |  |  |  | 175 |  | 5.4 | 32
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-5 | 33.65 | 1.38 | 46.44 | 1 | 46.44 | 279 |  |  | 8.97
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 471.45 | 1.4437 | 680.65 | 1 | 680.65 |  | 4084
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 21.1 | 1.38 | 29.12 | 1 | 29.12 |  | 175 |  | 5.39
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 112% |  | 84.63 |  |  | 508
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 51% |  | 38.54 |  |  | 231
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5102
80 | 04-01-077- 2 ЭСН РЦЦС СПб п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Бурение скважины длиной 50 м двухступенчатым методом с одновременным расширением и продавливанием отрезков сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 426 мм | 0.6 | 32763.69 | 31740.53 | 245.1 | 19658 | 467 | 19044 | 147 | 89.02 | 53
|  |  | 100м | 778.06 | 630.94 |  |  |  | 379 |  | 53.9 | 32
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,8 | 563.81 | 1.38 | 778.06 | 1 | 778.06 | 467 |  |  | 8.74
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 21831.6 | 1.4539 | 31740.53 | 1 | 31740.53 |  | 19044
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 457.2 | 1.38 | 630.94 | 1 | 630.94 |  | 379 |  | 11.71
|  | Стоимость материалов | 247.58 | 1 | 247.58 | 1 | 247.58 |  |  | 149
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 112% |  | 1578.08 |  |  | 947
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 51% |  | 718.59 |  |  | 431
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 21036
81 | ФССЦ-2001 103-0206 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 4 мм | 60 | 259.22 | -- | 259.22 | 15553 | -- | -- | 15553 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 261.84 | 1 | 261.84 | 0.99 | 259.22 |  |  | 15553
82 | 109-0177 | Полимер для стабилизациибуровых скважин EZ MUD | 0.0355 | 540.14 | -- | 540.14 | 19 | -- | -- | 19 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 540.14 | 1 | 540.14 | 1 | 540.14 |  |  | 19
83 | 407-0005 | Глина бентонитовая | 0.0436 | 765.4 | -- | 765.4 | 33 | -- | -- | 33 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 765.4 | 1 | 765.4 | 1 | 765.4 |  |  | 33
Демонтажные работы
84 | 22-04-001- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Демонтаж колодцев Д1500мм(шт2) | 0.336 | 5198.23 | 4577.71 | -- | 1747 | 208 | 1538 | 1 | 88.02 | 30
|  |  | 10м3 | 620.52 | 295.14 |  |  |  | 99 |  | 39.39 | 13
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2 | 749.42 | 0.828 | 620.52 | 1 | 620.52 | 208 |  |  | 7.05
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3317.18 | 1.38 | 4577.71 | 1 | 4577.71 |  | 1538
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 213.87 | 1.38 | 295.14 | 1 | 295.14 |  | 99 |  | 7.49
|  | Стоимость материалов | 10763.7 | 0 | -- | 1 | -- |  |  | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130% |  | 1190.36 |  |  | 400
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 89% |  | 814.94 |  |  | 274
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2421
85 | 311-01-148 -1 ФССЦ ПГ МДС81-35.2 004т1 п8 и 5 к-1,15 и 1,2 | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка | 3.92 | 4.42 | 4.42 | -- | 17 | -- | 17 | -- | -- | --
|  |  | т | -- | 0.36 |  |  |  | 1 |  | 0.03 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3.02 | 1.3808 | 4.17 | 1.06 | 4.42 |  | 17
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.32 | 1.38 | 0.44 | 0.81 | 0.36 |  | 1 |  | 12
86 | 310-3005-1 ФССЦ ПГ | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 3.92 | 3.86 | 3.86 | -- | 15 | -- | 15 | -- | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 6.07 | 0.59967 | 3.64 | 1.06 | 3.86 |  | 15
|  | Итого прямые затраты по смете: | Рубль |  |  |  | 139289 | 8752 | 51839 | 78698 |  | 1220
|  |  | Рубль | [5 empty] | 2713 |  |  | 342
| Стоимость общестроительных работ - |  | Рубль |  |  |  | 139289
| Материалы - |  | Рубль |  |  |  | 23125
| Всего оплата труда - |  | Рубль |  |  |  |  | 11465
|  | Накладные расходы - | Рубль |  |  |  | 12583
|  | Сметная прибыль - | Рубль |  |  |  | 7477
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | Рубль |  |  |  | 159350
|  | Нормативная трудоемкость - | ЧЕЛ.-Ч | [8 empty] | 1562
|  | Сметная заработная плата - | Рубль |  |  |  |  | 11465
|  | Итого по смете: | Рубль |  |  |  | 159350
|  | Нормативная трудоемкость - | ЧЕЛ.-Ч | [8 empty] | 1562
|  | Сметная заработная плата - | Рубль |  |  |  |  | 11465
| Составил |  |  | Гадалова