## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2011 г. | [8 empty] | "______ " _______________2011 г.
Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)
на | Подготовительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________414,657 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,239 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________472,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ФЕРр68-3-1 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,48 НР (928 руб.): 104% от ФОТ СП (535 руб.): 60% от ФОТ | 36 | 36,76 24,77 | 11.99 |  | 1323 | 892 | 431 |  | 2.96 | 106.56
2 | ФЕРр68-1-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,48 НР (1541 руб.): 104% от ФОТ СП (889 руб.): 60% от ФОТ | 45 | 63,86 32,94 | 3.01 | 27.91 | 2874 | 1482 | 135 | 1257 | 4.26 | 191.7
3 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,48 НР (870 руб.): 80% от ФОТ СП (416 руб.): 45%*0,85 от ФОТ | 25 | 43,46 43,46 |  |  | 1087 | 1087 |  |  | 5.09 | 127.25
4 | ФССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,28 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 283.75 | 11.42 | 11.42 |  | 3240 |  | 3240
5 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Срезка растительного слоя грунта) (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,48 НР (359 руб.): 95% от ФОТ СП (161 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 3.048 | 689.16 | 689,16 124,04 |  | 2101 |  | 2101 378
6 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 (до 20 м) (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,48 НР (284 руб.): 95% от ФОТ СП (127 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 3.048 | 545.63 | 545,63 98,20 |  | 1663 |  | 1663 299
7 | ФЕР01-01-013-13 | Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,48 НР (1950 руб.): 95% от ФОТ СП (873 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 3.048 | 4027,81 110,33 | 3914,23 563,34 | 3.25 | 12277 | 336 | 11931 1717 | 10 | 14.15 | 43.13
8 | ФССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,28 НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 3657.6 | 11.42 | 11.42 |  | 41770 |  | 41770
9 | ФЕР22-01-011-08 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,48 НР (62 руб.): 130% от ФОТ СП (36 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 0.005 | 388740,27 7070,09 | 23037,38 2501,65 | 358632.8 | 1944 | 35 | 115 13 | 1794 | 683.1 | 3.42
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 68279 | 3832 | 61386 2407 | 3061 |  | 472.06
Накладные расходы | [6 empty] | 5995
Сметная прибыль | [6 empty] | 3036
Итоги по смете:
Итого Поз. 1-3, 5-7, 9 "Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,48" | [6 empty] | 177004 |  |  |  |  | 472.06
Итого Поз. 4, 8 "Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,28" | [6 empty] | 237653
Итого | [6 empty] | 414657 |  |  |  |  | 472.06
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [6 empty] | 3061
Машины и механизмы | [6 empty] | 61386
ФОТ | [6 empty] | 6239
Накладные расходы | [6 empty] | 5995
Сметная прибыль | [6 empty] | 3036
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 414657 |  |  |  |  | 472.06
Составил: ___________________________Ушакова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)