## Лист1
форма П2.4 МДС 81-35.2004
МУ спортивный клуб по месту жительства "Восток"
(наименование стройки/ремонтируемого обьекта)
Заказчик: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Исполнитель: ООО "Верхняя Волга" | [6 empty] | ___________________/ /
" ___ " ___________________ 2007 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-06
на капитальный ремонт системы электроснабжения
в помещениях МУ спортивный клуб по месту жительства "Восток" по ул. Ген. Хлебникова, 36
(Проектные, электромонтажные работы, испытания и измерения оборудования)
Составлена в ценах: __4кв.2006г_____
I.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР).
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы
[5 empty] | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты
В т. ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб)
|  |  |  | на единицу измерения |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая
1 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.2 | 36.68 | 0 |  | 0 | 7.336 | 7.336 | 0 |  | 0
[5 empty] | 36.68 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0.6 | 15.95 | 0 |  | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 |  | 0
[5 empty] | 15.95 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.1 | 118.32 | 2.75 |  | 0 | 11.832 | 11.557 | 0.275 |  | 0
[5 empty] | 115.57 | 0.71 |  |  |  |  | 0.071
4 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.08 | 68.92 | 1.03 |  | 0 | 5.5136 | 5.4312 | 0.0824 |  | 0
[5 empty] | 67.89 | 0.27 |  |  |  |  | 0.0216
5 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0.4 | 1771.88 | 1422.23 |  | 0 | 708.752 | 139.86 | 568.892 |  | 0
[5 empty] | 349.65 | 92.6 |  |  |  |  | 37.04
6 | ТЕР46-03-010-4 | Пробивка в бетонных потолках толщиной до 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отв. | 0.2 | 844.08 | 686.84 |  | 0 | 168.816 | 31.448 | 137.368 |  | 0
[5 empty] | 157.24 | 44.72 |  |  |  |  | 8.944
7 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0.1 | 2243.64 | 1746.21 |  | 0 | 224.364 | 49.743 | 174.621 |  | 0
[5 empty] | 497.43 | 162.76 |  |  |  |  | 16.276
II. Электромонтажные работы (ГЭСНм-08-2001).
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб)
|  |  |  | на единицу измерения |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая
1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  | 2.6
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 23.8 |  | 61.88 |  |  | 45.05 |  |  | 3345.2328
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  | 41.6 |  |  | 53.04 |  |  | 2647.7568
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.11 |  | 0.286 |  |  | 134.65 |  |  | 46.2119
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.11 |  | 0.286 |  |  | 95.53 |  |  | 32.7859
| к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15.8 |  | 41.08 |  |  | 31.14 |  |  | 1535.0774
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2.7 |  | 7.02 |  |  | 8.1 |  |  | 68.2344
| к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4.84 |  | 12.584 |  |  | 2.08 |  |  | 31.4097
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 1713.7193
Материалы
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 |  | 4.68 |  |  | 559.14 |  |  | 2616.7752
| 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  | 46.8 |  |  | 2.32 |  |  | 108.576
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6.7 |  | 17.42 |  |  | 132.26 |  |  | 2303.9692
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  | 2.6 |  |  | 41.89 |  |  | 108.914
| 101-0813 | Проволока стальная | т | 0.0021 |  | 0.00546 |  |  | 39956.8 |  |  | 218.1641
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.96 |  | 2.496 |  |  | 48 |  |  | 119.808
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 |  | 0.52 |  |  | 74.75 |  |  | 38.87
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13.4 |  | 34.84 |  |  | 8 |  |  | 278.72
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 |  | 34.84 |  |  | 12 |  |  | 418.08
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 6211.8765
|  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 30 |  |  |  |  | 6.8 |  |  | 204
|  | Труба ПВХг D20 | м | 150 |  |  |  |  | 4.2 |  |  | 630
|  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 80 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 256
|  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 36
|  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 60 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 102
|  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 20 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 24
2 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  | 12
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) | чел.-час | 1.56 |  | 18.72 |  |  | 45.6 |  |  | 1024.3584
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.004 |  | 0.048 |  |  | 53.04 |  |  | 3.0551
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.002 |  | 0.024 |  |  | 134.65 |  |  | 3.8779
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.002 |  | 0.024 |  |  | 95.53 |  |  | 2.7513
| к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0.04 |  | 0.48 |  |  | 1.95 |  |  | 1.1232
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.13 |  | 1.56 |  |  | 8.1 |  |  | 15.1632
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 22.9156
Материалы
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 |  | 0.24 |  |  | 291.6 |  |  | 69.984
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.012 |  | 0.144 |  |  | 173.53 |  |  | 24.9883
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 |  | 0.012 |  |  | 42 |  |  | 0.504
| 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0.001 |  | 0.012 |  |  | 34 |  |  | 0.408
| 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0.006 |  | 0.072 |  |  | 36 |  |  | 2.592
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 |  | 0.072 |  |  | 24 |  |  | 1.728
| 101-9852 | Краска | кг | 0.036 |  | 0.432 |  |  | 25 |  |  | 10.8
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6.1 |  | 73.2 |  |  | 15 |  |  | 1098
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.049 |  | 0.588 |  |  | 21 |  |  | 12.348
| 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0.001 |  | 0.012 |  |  | 18000 |  |  | 216
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.07 |  | 0.84 |  |  | 48 |  |  | 40.32
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0.014 |  | 0.168 |  |  | 200 |  |  | 33.6
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 180
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1.22 |  | 14.64 |  |  | 8 |  |  | 117.12
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1.22 |  | 14.64 |  |  | 12 |  |  | 175.68
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 1984.0723
|  | Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный | шт. | 8 |  |  |  |  | 24 |  |  | 192
|  | Устройство защитного отключения ВКЗ-22 | шт. | 2 |  |  |  |  | 670 |  |  | 1340
|  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 2 |  |  |  |  | 68 |  |  | 136
|  | Бокс эл.технический 4-х местный | шт. | 1 |  |  |  |  | 34 |  |  | 34
3 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  | 0.69
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 16.8 |  | 11.592 |  |  | 47.53 |  |  | 661.1613
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.02 |  | 0.0138 |  |  | 53.04 |  |  | 0.87834
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.01 |  | 0.0069 |  |  | 134.65 |  |  | 1.1149
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.01 |  | 0.0069 |  |  | 95.53 |  |  | 0.79099
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 1.9059
Материалы
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  | 70.38 |  |  | 15 |  |  | 1055.7
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.2 |  | 0.138 |  |  | 120 |  |  | 16.56
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.02 |  | 0.0138 |  |  | 42 |  |  | 0.5796
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0.01 |  | 0.0069 |  |  | 34 |  |  | 0.2346
| 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0.0001 |  | 6.9e-05 |  |  | 36 |  |  | 0.002484
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.1 |  | 0.069 |  |  | 24 |  |  | 1.656
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0.1 |  | 0.069 |  |  | 120 |  |  | 8.28
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.1 |  | 0.069 |  |  | 140 |  |  | 9.66
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1.02 |  | 0.7038 |  |  | 20.43 |  |  | 14.3786
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0.08 |  | 0.0552 |  |  | 12 |  |  | 0.6624
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 1107.7137
4 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  | 1
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 2.37 |  | 2.37 |  |  | 47.53 |  |  | 135.1753
| к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 53.04 |  |  | 22.9133
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 134.65 |  |  | 11.3106
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 95.53 |  |  | 8.0245
| к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0.22 |  | 0.22 |  |  | 90 |  |  | 23.76
| к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0.22 |  | 0.22 |  |  | 49.39 |  |  | 13.039
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.71 |  | 0.71 |  |  | 8.1 |  |  | 6.9012
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 63.0353
Материалы
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 48 |  |  | 4.8
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 21 |  |  | 2.1
| 101-9852 | Краска | кг | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 25 |  |  | 0.5
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 7.4
|  | Щит электрический ЩРУ3Н -48 | шт. | 1 |  |  |  |  | 1220 |  |  | 1220
|  | Шина РЕ | шт. | 1 |  |  |  |  | 42 |  |  | 42
|  | Шина N | шт. | 1 |  |  |  |  | 44 |  |  | 44
|  | Заглушка на 12 модулей | шт. | 2 |  |  |  |  | 14.5 |  |  | 29
5 | 08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100м |  |  | 2.4
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 6.74 |  | 16.176 |  |  | 45.05 |  |  | 874.4746
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.04 |  | 0.096 |  |  | 53.04 |  |  | 6.1102
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.02 |  | 0.048 |  |  | 134.65 |  |  | 7.7558
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.02 |  | 0.048 |  |  | 95.53 |  |  | 5.5025
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 13.2584
Материалы
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0.0006 |  | 0.00144 |  |  | 4623 |  |  | 6.6571
| 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 |  | 29.28 |  |  | 2.32 |  |  | 67.9296
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.16 |  | 0.384 |  |  | 173.53 |  |  | 66.6355
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 |  | 0.744 |  |  | 1840 |  |  | 1368.96
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.05 |  | 0.12 |  |  | 7086 |  |  | 850.32
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 |  | 1.92 |  |  | 37.7 |  |  | 72.384
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.002 |  | 0.0048 |  |  | 291.6 |  |  | 1.3997
| 101-9852 | Краска | кг | 0.02 |  | 0.048 |  |  | 25 |  |  | 1.2
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 2435.4859
|  | Провод ПУНП3*2,5 | м | 130 |  |  |  |  | 21 |  |  | 2730
|  | Провод ПУНП3*1,5 | м | 110 |  |  |  |  | 12.6 |  |  | 1386
6 | 08-02-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35 мм2 | 100м |  |  | 0.4
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср.разряд-3,8) | чел.-час | 11.2 |  | 4.48 |  |  | 45.05 |  |  | 242.1888
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.16 |  | 0.064 |  |  | 53.04 |  |  | 4.0735
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.08 |  | 0.032 |  |  | 134.65 |  |  | 5.1706
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.08 |  | 0.032 |  |  | 95.53 |  |  | 3.6684
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 8.8389
Материалы
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0.00116 |  | 0.000464 |  |  | 4623 |  |  | 2.1451
| 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 |  | 4.88 |  |  | 2.32 |  |  | 11.3216
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.32 |  | 0.128 |  |  | 173.53 |  |  | 22.2118
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 |  | 0.124 |  |  | 1840 |  |  | 228.16
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.05 |  | 0.02 |  |  | 7086 |  |  | 141.72
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 |  | 0.32 |  |  | 37.7 |  |  | 12.064
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.002 |  | 0.0008 |  |  | 291.6 |  |  | 0.23328
| 101-9852 | Краска | кг | 0.02 |  | 0.008 |  |  | 25 |  |  | 0.2
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 418.0558
|  | Кабель ВВГ 5*6 | м | 40 |  |  |  |  | 73 |  |  | 2920
7 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  | 2.8
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 5.61 |  | 15.708 |  |  | 45.05 |  |  | 849.1745
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.16 |  | 0.448 |  |  | 53.04 |  |  | 28.5143
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.08 |  | 0.224 |  |  | 134.65 |  |  | 36.1939
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.08 |  | 0.224 |  |  | 95.53 |  |  | 25.6785
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 61.8724
Материалы
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0.00116 |  | 0.003248 |  |  | 4623 |  |  | 15.0155
| 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 |  | 34.16 |  |  | 2.32 |  |  | 79.2512
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.32 |  | 0.896 |  |  | 173.53 |  |  | 155.4829
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 |  | 0.868 |  |  | 1840 |  |  | 1597.12
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.002 |  | 0.0056 |  |  | 291.6 |  |  | 1.633
| 101-9852 | Краска | кг | 0.02 |  | 0.056 |  |  | 25 |  |  | 1.4
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 1849.9025
|  | Провод ПУНП3*1,5 | м | 190 |  |  |  |  | 12.6 |  |  | 2394
|  | Провод ПУНП3*2,5 | м | 90 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1890
8 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  | 14
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 3.31 |  | 46.34 |  |  | 45.05 |  |  | 2505.1404
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.004 |  | 0.056 |  |  | 53.04 |  |  | 3.5643
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.002 |  | 0.028 |  |  | 134.65 |  |  | 4.5242
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.002 |  | 0.028 |  |  | 95.53 |  |  | 3.2098
| к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0.04 |  | 0.56 |  |  | 1.95 |  |  | 1.3104
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.25 |  | 3.5 |  |  | 8.1 |  |  | 34.02
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 43.0644
Материалы
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.031 |  | 0.434 |  |  | 291.6 |  |  | 126.5544
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.04 |  | 0.56 |  |  | 173.53 |  |  | 97.1768
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 |  | 0.056 |  |  | 42 |  |  | 2.352
| 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0.002 |  | 0.028 |  |  | 34 |  |  | 0.952
| 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0.02 |  | 0.28 |  |  | 36 |  |  | 10.08
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.02 |  | 0.28 |  |  | 24 |  |  | 6.72
| 101-9852 | Краска | кг | 0.03 |  | 0.42 |  |  | 25 |  |  | 10.5
| 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0.2 |  | 2.8 |  |  | 48.02 |  |  | 134.456
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.049 |  | 0.686 |  |  | 21 |  |  | 14.406
| 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0.002 |  | 0.028 |  |  | 18000 |  |  | 504
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0.07 |  | 0.98 |  |  | 48 |  |  | 47.04
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0.014 |  | 0.196 |  |  | 200 |  |  | 39.2
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 210
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1.22 |  | 17.08 |  |  | 8 |  |  | 136.64
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1.22 |  | 17.08 |  |  | 12 |  |  | 204.96
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 1545.0372
|  | Коробка протяжная 150*100 | шт. | 2 |  |  |  |  | 71 |  |  | 142
|  | Коробка электротехническая 85*85 | шт. | 12 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | 205.2
9 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  | 0.17
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 148 |  | 25.16 |  |  | 47.53 |  |  | 1435.0258
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63.8 |  | 10.846 |  |  | 53.04 |  |  | 690.3262
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2.74 |  | 0.4658 |  |  | 134.65 |  |  | 75.264
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2.74 |  | 0.4658 |  |  | 95.53 |  |  | 53.3974
| к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58.3 |  | 9.911 |  |  | 31.14 |  |  | 370.3542
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 499.0157
Материалы
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3.09 |  | 0.5253 |  |  | 60 |  |  | 31.518
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2.04 |  | 0.3468 |  |  | 206 |  |  | 71.4408
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0.00315 |  | 0.0005355 |  |  | 2810.42 |  |  | 1.505
| 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  | 34.68 |  |  | 3 |  |  | 104.04
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 208.5038
|  | Светильник ЛПО 93 2*36 | шт. | 12 |  |  |  |  | 340 |  |  | 4080
|  | Светильник TL4*18 (накладной) | шт. | 5 |  |  |  |  | 595 |  |  | 2975
|  | Стартер СК-220 | шт. | 24 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 84
|  | Лампа люминесцентная 36Вт | шт. | 24 |  |  |  |  | 23 |  |  | 552
|  | Лампа люминесцентная 18Вт | шт. | 20 |  |  |  |  | 19 |  |  | 380
10 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  | 0.12
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 73.4 |  | 8.808 |  |  | 47.53 |  |  | 502.3731
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.24 |  | 0.0288 |  |  | 53.04 |  |  | 1.8331
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.12 |  | 0.0144 |  |  | 134.65 |  |  | 2.3268
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.12 |  | 0.0144 |  |  | 95.53 |  |  | 1.6508
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 3.9775
Материалы
| 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0.0096 |  | 0.001152 |  |  | 14250 |  |  | 16.416
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20.4 |  | 2.448 |  |  | 8 |  |  | 19.584
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20.4 |  | 2.448 |  |  | 12 |  |  | 29.376
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 65.376
|  | Розетка РА 2-х м. | шт. | 12 |  |  |  |  | 32 |  |  | 384
11 | 08-03-591-3 | Выключатель электрический | 100 шт. |  |  | 0.11
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 76 |  | 8.36 |  |  | 47.53 |  |  | 476.821
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.2 |  | 0.022 |  |  | 53.04 |  |  | 1.4003
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.1 |  | 0.011 |  |  | 134.65 |  |  | 1.7774
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.1 |  | 0.011 |  |  | 95.53 |  |  | 1.261
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 4.64 |  | 0.5104 |  |  | 8.1 |  |  | 4.9611
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 7.9995
Материалы
| 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0.014 |  | 0.00154 |  |  | 14250 |  |  | 21.945
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9.76 |  | 1.0736 |  |  | 8 |  |  | 8.5888
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0027 |  | 0.000297 |  |  | 21735.18 |  |  | 6.4553
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3.54 |  | 0.3894 |  |  | 21 |  |  | 8.1774
| 101-1924 | Электроды | кг | 0.024 |  | 0.000528 |  |  | 48 |  |  | 0.025344
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9.76 |  | 1.0736 |  |  | 12 |  |  | 12.8832
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 58.0751
|  | Выключатель электрический | шт. | 11 |  |  |  |  | 22 |  |  | 242
12 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  | 0.06
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 88.3 |  | 5.298 |  |  | 47.53 |  |  | 302.1767
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45.1 |  | 2.706 |  |  | 53.04 |  |  | 172.2315
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1.36 |  | 0.0816 |  |  | 134.65 |  |  | 13.1849
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1.36 |  | 0.0816 |  |  | 95.53 |  |  | 9.3543
| к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42.4 |  | 2.544 |  |  | 31.14 |  |  | 95.0642
| к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25.6 |  | 1.536 |  |  | 1.95 |  |  | 3.5942
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 121.1977
Материалы
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.31 |  | 0.0186 |  |  | 173.53 |  |  | 3.2277
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1.02 |  | 0.0612 |  |  | 206 |  |  | 12.6072
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2.04 |  | 0.1224 |  |  | 825 |  |  | 100.98
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0.00306 |  | 0.0001836 |  |  | 20000 |  |  | 3.672
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4.08 |  | 0.2448 |  |  | 200 |  |  | 48.96
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 169.4469
|  | Светильник НПО22-2* 60 | шт. | 4 |  |  |  |  | 113 |  |  | 452
|  | Светильник инд. 1207 (IP54) | шт. | 2 |  |  |  |  | 167 |  |  | 334
|  | Лампа ЛОН | шт. | 6 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 27
13 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. |  |  | 6
| к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,9) | чел.-час | 1.56 |  | 9.36 |  |  | 45.6 |  |  | 204.8717
| к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.004 |  | 0.024 |  |  | 53.04 |  |  | 0.61102
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.002 |  | 0.012 |  |  | 134.65 |  |  | 0.77558
| к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.002 |  | 0.012 |  |  | 95.53 |  |  | 0.55025
| к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0.04 |  | 0.24 |  |  | 1.95 |  |  | 0.22464
| к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.13 |  | 0.78 |  |  | 8.1 |  |  | 3.0326
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 4.5831
14 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  | 0.3
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-3,8) | чел.-час | 46.6 |  | 13.98 |  |  | 45.05 |  |  | 755.7588
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.06 |  | 0.018 |  |  | 53.04 |  |  | 1.1457
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.03 |  | 0.009 |  |  | 134.65 |  |  | 1.4542
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.03 |  | 0.009 |  |  | 95.53 |  |  | 1.0317
| к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12.8 |  | 0.2304 |  |  | 1.95 |  |  | 0.53914
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 3.0251
Материалы
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20.4 |  | 6.12 |  |  | 132.26 |  |  | 809.4312
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2.04 |  | 0.612 |  |  | 200 |  |  | 122.4
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2.04 |  | 0.612 |  |  | 15 |  |  | 9.18
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 941.0112
|  | Провод ПВ1 4мм2 | м | 30 |  |  |  |  | 12.7 |  |  | 381
15 | 08-03-594-1 | Светильники с люминесцентными лампами, в подвесных потолках с количеством ламп до 4-х | 100 шт. |  |  | 0.06
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 317 |  | 19.02 |  |  | 47.53 |  |  | 1084.8247
| к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 77.2 |  | 4.632 |  |  | 53.04 |  |  | 294.8175
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1.55 |  | 0.093 |  |  | 134.65 |  |  | 15.0269
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1.55 |  | 0.093 |  |  | 95.53 |  |  | 10.6611
| к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 74.1 |  | 4.446 |  |  | 31.14 |  |  | 166.1381
| к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1.78 |  | 0.1068 |  |  | 8.1 |  |  | 1.0381
| к=1,2 | Станки сверлильные | маш.-час | 1.09 |  | 0.0654 |  |  | 8.4 |  |  | 0.65923
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 191.8262
Материалы
| 101-1616 | Сталь углеродистая ВСт3пс5-1 | т | 0.56 |  | 0.0336 |  |  | 5763 |  |  | 193.6368
| 500-9089 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 120 |  | 7.2 |  |  | 20 |  |  | 144
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 10.4 |  | 0.624 |  |  | 21 |  |  | 13.104
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 2.1 |  | 0.126 |  |  | 48 |  |  | 6.048
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 15.3 |  | 0.918 |  |  | 8 |  |  | 7.344
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 15.3 |  | 0.918 |  |  | 12 |  |  | 11.016
| 405-0011 | Смеси сухие штукатурные | т | 0.005 |  | 0.0003 |  |  | 2810.42 |  |  | 0.84313
| 101-9852 | Краска | кг | 3 |  | 0.18 |  |  | 25 |  |  | 4.5
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0.1 |  | 0.006 |  |  | 120 |  |  | 0.72
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.053 |  | 0.00318 |  |  | 140 |  |  | 0.4452
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0.42 |  | 0.0252 |  |  | 173.53 |  |  | 4.373
| 507-0001 | Провода неизолированные | т | 0.003 |  | 0.00018 |  |  | 96440 |  |  | 17.3592
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 403.3893
|  | Светильники TL 4*18 (встраиваемый) | шт. | 6 |  |  |  |  | 450 |  |  | 2700
|  | Лампа люминесцентная ЛБ-18 | шт. | 24 |  |  |  |  | 19 |  |  | 456
16 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 (демонтаж) | шт. |  |  | 1
| к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разр. раб-4,2) | чел.-час | 2.37 |  | 2.37 |  |  | 47.53 |  |  | 54.0701
| к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 53.04 |  |  | 9.1653
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 134.65 |  |  | 4.5242
| к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 95.53 |  |  | 3.2098
| к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0.22 |  | 0.22 |  |  | 90 |  |  | 9.504
| к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0.22 |  | 0.22 |  |  | 49.39 |  |  | 5.2156
| к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0.71 |  | 0.71 |  |  | 8.1 |  |  | 2.7605
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 25.2141
17 | 08-03-600-2 | Монтаж электросчетчиков трехфазных | шт. |  |  | 1
| к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. работы-4,2) | чел.-час | 0.87 |  | 0.87 |  |  | 47.53 |  |  | 49.6213
| к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 53.04 |  |  | 1.273
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 134.65 |  |  | 1.6158
| к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 95.53 |  |  | 1.1464
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 2.7622
Материалы
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 3e-05 |  | 3e-05 |  |  | 20000 |  |  | 0.6
|  | Итого материалов: | [9 empty] | 0.6
|  | Счетчик электрический Меркурий230 | шт. | 1 |  |  |  |  | 3800 |  |  | 3800
18 | 08-03-572-7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота, ширина, мм, до 1700*1000 (демонтаж) | шт. |  |  | 1
| к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (ср. разряд -4,2) | чел.-час | 4.66 |  | 4.66 |  |  | 47.53 |  |  | 106.3151
| к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0.82 |  | 0.82 |  |  | 53.04 |  |  | 20.8765
Итого зарплата
Машины и механизмы
| к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 134.65 |  |  | 26.4991
| к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 95.53 |  |  | 18.8003
| к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 8.1 |  |  | 4.0435
|  | Итого эксплуатация машин: | [9 empty] | 49.3429
Испытания и измерения.
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  | Общая стоимость (руб)
|  |  |  | на единицу измерения |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  | 10 |  |  | 62 |  |  | 297.6
|  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0.4 |  | 4
2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  | 10 |  |  | 62 |  |  | 1116
|  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1.5 |  | 15
3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  | 0.4 |  |  | 62 |  |  | 476.16
|  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  | 6.4
4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  | 10 |  |  | 62 |  |  | 1488
|  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  | 20
5 | ГЭСНп-2001 1-11-023-2 | Снятие характеристик УЗО | 1 ед. |  |  | 2 |  |  | 62 |  |  | 446.4
|  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 3 |  | 6
Наименование и значение множителей | [8 empty] | Значение |  |  | Прямые
ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 5.95 |  |  | 0.55097
ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 1 |  |  | 3910.5458
ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 5.95 |  |  | 370.447
ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 5.95 |  |  | 201.6705
ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 1 |  |  | 14608.7644
ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 5.95 |  |  | 1315.2534
ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) | [8 empty] | 0.8 |  |  | 3059.328
Машины и механизмы (ТЕР) | [8 empty] | 3.08 |  |  | 2714.2143
Машины и механизмы (ГЭСНм) | [8 empty] | 3.08 |  |  | 8739.6665
Итого машины и механизмы | [11 empty] | 11453.8808
Материалы (ТЕР) | [8 empty] | 3.4 |  |  | 0
Материалы (ГЭСНм) | [8 empty] | 1 |  |  | 17405.9462
Итого поматериалам | [11 empty] | 17405.9462
Итого по неучтенным материалам | [11 empty] | 32803.2
ТЗР | [8 empty] | 5% |  |  | 1640.16
Итого | [11 empty] | 82488.2033
Накладные расходы (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 85%*0,94 |  |  | 161.5749
Сметная прибыль (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 65% |  |  | 131.4439
Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 95%*0,94 |  |  | 16537.744
Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 65% |  |  | 12037.5516
Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 110%*0,94 |  |  | 1743.0143
Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 70% |  |  | 1179.9903
Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) | [8 empty] | 65%*94 |  |  | 1869.2494
Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) | [8 empty] | 40% |  |  | 1223.7312
Итого | [11 empty] | 117372.5031
Непредвиденные затраты | [8 empty] | 2% |  |  | 2347.4501
Итого | [11 empty] | 119719.9531
НДС 18%: | [11 empty] | 21549.5916
Проектная документация* | [11 empty] | 12000
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [11 empty] | 153269.5447
*- Определяется отдельным сметным расчетом
М.П. Заказчик:
М.П. Исполнитель: |  |  | С.Г.Иванов