## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
МДОУ № 190
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | РЕМОНТ ГРУППОВОЙ КОМНАТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________248035,00 |  | руб.
| Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________37816,16 |  | руб.
| Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________710,48 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___3КВ____2007 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
2 | ТЕРр61-04-09 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР, (165,38 руб.): 79%*0,94 ФОТ (от 222,71 руб.) СП, (111,36 руб.): 50% ФОТ (от 222,71 руб.) | 0.02 | 3131,62 1633,67 | 24,74 6,43 | 62.63 | 32.67 | 0,49 0,13 | 226.27 | 4.53
3 | ФЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: кФЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (2544,84 руб.): 105%*(0,94*0,9) ФОТ (от 2864,84 руб.) СП, (1339,31 руб.): 55%*0,85 ФОТ (от 2864,84 руб.) | 2.35 | 560,65 156,00 | 2,61 0,11 | 1317.53 | 366.6 | 6,13 0,26 | 16.22 | 38.12
4 | ТЕРр62-17-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (2858,33 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 3800,97 руб.) СП, (1900,49 руб.): 50% ФОТ (от 3800,97 руб.) | 2.35 | 1894,91 236,78 | 9,2 1,43 | 4453.04 | 556.43 | 21,62 3,36 | 34.02 | 79.95
5 | ТЕРр62-08-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (328,01 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 436,19 руб.) СП, (218,1 руб.): 50% ФОТ (от 436,19 руб.) | 0.15 | 801,91 426,86 | 9,2 1,43 | 120.29 | 64.03 | 1,38 0,21 | 61.33 | 9.2
6 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ (т) | 0.00333 | 19200 |  | 63.94
7 | ТЕРр53-01-01 | Разборка обшивки : неоштукатуренной (100 м2 стен) НР, (30,36 руб.): 86%*0,94 ФОТ (от 37,55 руб.) СП, (26,29 руб.): 70% ФОТ (от 37,55 руб.) | 0.07 | 131,11 74,91 | 56,2 4,02 | 9.18 | 5.25 | 3,93 0,28 | 12.3 | 0.86
8 | ТЕРр53-01-04 | Разборка каркаса из брусьев (100 м2 стен) НР, (127,67 руб.): 86%*0,94 ФОТ (от 157,93 руб.) СП, (110,55 руб.): 70% ФОТ (от 157,93 руб.) | 0.07 | 665,1 306,69 | 358,41 25,63 | 46.56 | 21.47 | 25,09 1,79 | 51.2 | 3.58
9 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР, (329,61 руб.): 79%*0,94 ФОТ (от 443,86 руб.) СП, (221,93 руб.): 50% ФОТ (от 443,86 руб.) | 0.04 | 3054,27 1628,14 | 23,02 5,98 | 122.17 | 65.13 | 0,92 0,24 | 228.35 | 9.13
10 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (100 м2 покрытия) НР, (4697,79 руб.): 105%*(0,94*0,9) ФОТ (от 5288,52 руб.) СП, (2472,38 руб.): 55%*0,85 ФОТ (от 5288,52 руб.) | 4.31 | 564,81 157,00 | 1,71 0,13 | 2434.33 | 676.67 | 7,37 0,56 | 16.32 | 70.34
11 | ТЕРр62-16-09 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (5222,29 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 6944,54 руб.) СП, (3472,27 руб.): 50% ФОТ (от 6944,54 руб.) | 4.31 | 1875,85 235,87 | 9,2 1,43 | 8084.91 | 1016.6 | 39,65 6,16 | 33.89 | 146.07
12 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (182,65 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 242,88 руб.) СП, (121,44 руб.): 50% ФОТ (от 242,88 руб.) | 0.1 | 728,39 356,28 | 9,2 1,43 | 72.84 | 35.63 | 0,92 0,14 | 51.19 | 5.12
13 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ (т) | 0.00211 | 19200 |  | 40.51
14 | ТЕРр56-05-02 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю (100 створок или глухих переплетов) НР, (1374,33 руб.): 82%*0,94 ФОТ (от 1782,99 руб.) СП, (1105,45 руб.): 62% ФОТ (от 1782,99 руб.) | 0.09 | 3810,49 2916,02 | 18,24 1,70 | 342.94 | 262.44 | 1,64 0,15 | 376.26 | 33.86
15 | ТЕРр62-10-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (859,45 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 1142,89 руб.) СП, (571,45 руб.): 50% ФОТ (от 1142,89 руб.) | 0.252 | 1135,71 666,49 | 9,2 1,43 | 286.2 | 167.96 | 2,32 0,36 | 95.76 | 24.13
16 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ (т) | 0.005695 | 19200 |  | 109.34
17 | ТЕРр62-09-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (3054,56 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 4061,92 руб.) СП, (2030,96 руб.): 50% ФОТ (от 4061,92 руб.) | 0.61 | 1416,95 979,27 | 9,2 1,43 | 864.34 | 597.35 | 5,61 0,87 | 140.7 | 85.83
18 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ (т) | 0.01409 | 19200 |  | 270.53
19 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (569,79 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 757,7 руб.) СП, (378,85 руб.): 50% ФОТ (от 757,7 руб.) | 0.24 | 619,17 464,88 | 0,96 0,09 | 148.6 | 111.57 | 0,23 0,02 | 65.94 | 15.83
20 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ (т) | 0.003865 | 19200 |  | 74.21
21 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР, (60,76 руб.): 82%*0,94 ФОТ (от 78,83 руб.) СП, (48,87 руб.): 62% ФОТ (от 78,83 руб.) | 0.05 | 232,19 232,19 |  | 11.61 | 11.61 |  | 36.28 | 1.81
22 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) НР, (311,2 руб.): 118%*0,846 ФОТ (от 311,73 руб.) СП, (166,93 руб.): 63%*0,85 ФОТ (от 311,73 руб.) | 0.05 | 3940,55 703,40 | 1336,35 87,38 | 197.03 | 35.17 | 66,82 4,37 | 92.92 | 4.65
23 | 101-9411 | Скобяные изделия (компл) | 5 | 170 |  | 850
24 | ТЕРр63-02-03 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до: 1,0 м2 (100 м2 остекления) НР, (77,01 руб.): 77%*0,94 ФОТ (от 106,4 руб.) СП, (53,2 руб.): 50% ФОТ (от 106,4 руб.) | 0.02 | 5917,29 779,22 | 32,6 4,47 | 118.35 | 15.58 | 0,65 0,09 | 105.3 | 2.11
25 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтусов) НР, (99,16 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 131,86 руб.) СП, (89,66 руб.): 68% ФОТ (от 131,86 руб.) | 0.82 | 23,68 23,68 |  | 19.42 | 19.42 |  | 3.77 | 3.09
26 | ТЕРр57-04-05 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % (100 м2) НР, (1049,81 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 1396,02 руб.) СП, (949,29 руб.): 68% ФОТ (от 1396,02 руб.) | 0.2 | 4256,9 1003,02 | 165,01 25,00 | 851.38 | 200.6 | 33 5,00 | 146 | 29.2
27 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) НР, (2218,12 руб.): 123%*(0,94*0,9) ФОТ (от 2131,58 руб.) СП, (1358,88 руб.): 75%*0,85 ФОТ (от 2131,58 руб.) | 1.28 | 6954,06 210,13 | 66,62 2,88 | 8901.2 | 268.97 | 85,27 3,69 | 31.41 | 40.2
28 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных (100 м плинтусов) НР, (350,25 руб.): 123%*(0,94*0,9) ФОТ (от 336,58 руб.) СП, (214,57 руб.): 75%*0,85 ФОТ (от 336,58 руб.) | 0.82 | 487,88 52,56 | 7.68 | 400.06 | 43.1 | 6.3 | 7.65 | 6.27
29 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м плинтуса) НР, (44,62 руб.): 90%*(0,94*0,9) ФОТ (от 58,6 руб.) СП, (42,34 руб.): 85%*0,85 ФОТ (от 58,6 руб.) | 0.09 | 351,15 95,87 | 183.36 | 31.6 | 8.63 | 16.5 | 12.8 | 1.15
30 | 201-9002 | Молдинги соединительные (м.п.) | 9 | 15.41 |  | 138.69
31 | ТЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (111,16 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 147,82 руб.) СП, (73,91 руб.): 50% ФОТ (от 147,82 руб.) | 0.08 | 452,3 270,72 | 9,2 1,43 | 36.18 | 21.66 | 0,74 0,11 | 38.4 | 3.07
32 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ (т) | 0.001096 | 19200 |  | 21.04
33 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (1 шт) НР, (636,32 руб.): 128%*0,846 ФОТ (от 587,61 руб.) СП, (414,56 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 587,61 руб.) | 7 | 72,96 10,75 | 3.91 | 510.72 | 75.25 | 27.37 | 1.47 | 10.29
34 | 103-9140 | Арматура муфтовая д 15 мм (шт) | 4 | 24.5 |  | 98
35 | 103-9140 | Фильтр тонкой очистки д 15 мм (шт) | 3 | 18 |  | 54
36 | ТЕРр65-06-14 | Смена санитарных приборов: унитазов (100 приборов) НР, (512,78 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 529,62 руб.) СП, (317,77 руб.): 60% ФОТ (от 529,62 руб.) | 0.03 | 2867,49 2592,86 | 52,15 7,14 | 86.02 | 77.79 | 1,56 0,21 | 354.7 | 10.64
37 | 300-9400 | Санитарные приборы (компл) | 3 | 248 |  | 744
38 | ТЕРр65-06-09 | Смена санитарных приборов: смывных бачков (100 приборов) НР, (145,48 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 150,26 руб.) СП, (90,16 руб.): 60% ФОТ (от 150,26 руб.) | 0.03 | 779,59 731,00 | 48,59 6,70 | 23.39 | 21.93 | 1,46 0,20 | 100 | 3
39 | 300-9400 | Санитарные приборы (компл) | 3 | 196 |  | 588
40 | ТЕРр65-06-06 | Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам (100 приборов) НР, (115,38 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 119,17 руб.) СП, (71,5 руб.): 60% ФОТ (от 119,17 руб.) | 0.03 | 1014,11 584,80 | 3,57 0,45 | 30.42 | 17.54 | 0,11 0,01 | 80 | 2.4
41 | ТЕРр65-06-25 | Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка (100 приборов) НР, (130,1 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 134,37 руб.) СП, (80,62 руб.): 60% ФОТ (от 134,37 руб.) | 0.03 | 4116,41 658,59 | 6,52 0,89 | 123.49 | 19.76 | 0,2 0,03 | 87 | 2.61
42 | ТЕРр65-06-11 | Смена санитарных приборов смывных кранов (100 приборов) НР, (144,89 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 149,65 руб.) СП, (89,79 руб.): 60% ФОТ (от 149,65 руб.) | 0.03 | 817,34 731,00 | 26,07 3,57 | 24.52 | 21.93 | 0,78 0,11 | 100 | 3
43 | 300-9400 | Санитарные приборы (компл) | 3 | 37 |  | 111
44 | ТЕРр65-06-15 | Смена санитарных приборов: моек на 1 отделение (100 приборов) НР, (790,8 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 816,77 руб.) СП, (490,06 руб.): 60% ФОТ (от 816,77 руб.) | 0.05 | 2845,32 2393,29 | 91,26 12,50 | 142.27 | 119.66 | 4,56 0,63 | 327.4 | 16.37
45 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок (100 приборов) НР, (201,9 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 208,53 руб.) СП, (125,12 руб.): 60% ФОТ (от 208,53 руб.) | 0.08 | 2443,56 383,04 | 6,52 0,89 | 195.48 | 30.64 | 0,52 0,07 | 52.4 | 4.19
46 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки (100 шт.) НР, (577,01 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 595,96 руб.) СП, (357,58 руб.): 60% ФОТ (от 595,96 руб.) | 0.06 | 1629,98 1462,00 | 8,64 0,80 | 97.8 | 87.72 | 0,52 0,05 | 200 | 12
47 | 300-9450 | Смесители (шт) | 5 | 128 |  | 640
48 | 300-9450 | Лейка со шлангом (шт) | 1 | 92 |  | 92
49 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов (100 приборов) НР, (184,13 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 190,18 руб.) СП, (114,11 руб.): 60% ФОТ (от 190,18 руб.) | 0.05 | 4093,26 557,75 | 17,91 2,41 | 204.66 | 27.89 | 0,9 0,12 | 76.3 | 3.82
50 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР, (86,84 руб.): 128%*0,846 ФОТ (от 80,19 руб.) СП, (56,57 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 80,19 руб.) | 0.02 | 4639,08 513,28 | 13,12 0,20 | 92.78 | 10.27 | 0.26 | 64.24 | 1.28
51 | ТЕР16-07-004-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм (1 врезка) НР, (819,04 руб.): 128%*0,846 ФОТ (от 756,34 руб.) СП, (533,6 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 756,34 руб.) | 2 | 121,31 48,43 | 0.96 | 242.62 | 96.86 | 1.92 | 7.05 | 14.1
53 | ТЕР46-04-003-03 | Разборка железобетонных конструкций (1 м3) НР, (570,14 руб.): 110%*(0,94*0,9) ФОТ (от 612,66 руб.) СП, (364,53 руб.): 70%*0,85 ФОТ (от 612,66 руб.) | 0.25 | 2144,9 238,39 | 1885,04 122,51 | 536.23 | 59.6 | 471,26 30,63 | 34.7 | 8.68
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 35138.05 | 5271.38 | 838,00 59,85 |  | 710.48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 154311.3 | 37394.71 | 2833,91 421,45 |  | 710.48
Накладные расходы | [5 empty] | 31581.87
Сметная прибыль | [5 empty] | 20184.42
Итоги по смете:
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1833.21 |  |  |  | 13.66
Отделочные работы | [5 empty] | 29846.25 |  |  |  | 108.46
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 86812.44 |  |  |  | 369.2
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 568.87 |  |  |  | 4.44
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4765.37 |  |  |  | 35.67
Деревянные конструкции | [5 empty] | 4733.26 |  |  |  | 4.65
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 639.4 |  |  |  | 2.11
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 6215.03 |  |  |  | 32.29
Полы | [5 empty] | 41911.29 |  |  |  | 46.47
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 768.68 |  |  |  | 1.15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 6581.25 |  |  |  | 25.67
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 18538.77 |  |  |  | 58.03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 2863.77 |  |  |  | 8.68
Итого | [5 empty] | 206077.6 |  |  |  | 710.48
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 114082.68
Машины и механизмы | [5 empty] | 2833.91
ФОТ | [5 empty] | 37816.16
Накладные расходы | [5 empty] | 31581.87
Сметная прибыль | [5 empty] | 20184.42
Временные 0
Итого | [5 empty] | 206077.6
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 4121.55
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 210199.15
НДС 18% | [5 empty] | 37835.85
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 248035 |  |  |  | 710.48
Составил
Проверил