## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Текущий ремонт опорного пункта по адресу: пр. Строителей,114
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
1 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0.057
2 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 2.07
3 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.8321
4 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.2
5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.0363
6 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.183
7 | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой ДСП с двух сторон | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.062
8 | Фанера клеенная, марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 3 мм | м3 | -0.04154
9 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, марки ТС-400 толщиной 4 мм | т.м2 | 0.0132
Раздел 2. Демонтаж
10 | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0.15
11 | Демонтаж решеток - дверь | 1 т конструкций | 0.078
12 | Демонтаж металлической перегородки с дверью | 1 м2 проема | 7.47
Раздел 3. ОКНА
13 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.27
14 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0.076
15 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.13
16 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0.07
17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проёмов | 0.045
18 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проёмов | 0.085
19 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. | 0.138
20 | Доски подоконные ПВХ | м | 13.8
21 | Обрамление откосов пластиковыми уголками | 100 м плинтусов | 0.27
22 | Монтаж решеток - существующих | 1 т конструкций | 0.15
Раздел 4. ДВЕРИ
23 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0.05
24 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.09
25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0752
26 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | 7.52
27 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 4
28 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 4
29 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.203
30 | Монтаж существующих решеток | 1 т конструкций | 0.078
31 | Установка металлической перегородки с дверью- существ. | 1 м2 проема | 7.47
Раздел 5. ПОЛЫ
32 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0.97
33 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0.91
34 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.048
35 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 покрытий | 0.91
36 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0.801
37 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0.91
38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0.97
39 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.048
40 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.048
41 | Устройство планки соединительной -пороги | 100 м плинтусов | 0.06
42 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | -6.06
43 | Порог металлический | м | 6.06
Раздел 6. Внутренняя отделка
44 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.955
45 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.95
46 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.04271
47 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036
48 | Облицовка стен панелями МДФ по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0.1232
49 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | -10.87
50 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | -4.977
51 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000м2 | -0.01249
52 | МДФ | м2 | 12.49
53 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное - откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.26
54 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции - откосы | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0.26
55 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 27.3
56 | Профиль стоечный ПС | м | 57.2
57 | Профиль направляющий ПН | м | 19.11
58 | Улучшенная окраска масляными составами-откосы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.26
59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21
60 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0034
61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072
62 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0012
Раздел 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
63 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0.01
64 | Унитазы "Компакт" | комплект | 1
65 | Смена санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0.01
66 | Умывальники "Тюльпан" | комплект | 1
67 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0.01
68 | Смесители для умывальников | комплект | 1
69 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0.03
70 | Решетки жалюзийные | шт | 3
71 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.025
72 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.025
73 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.1
74 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.1
Раздел 8. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
75 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.07
76 | Выключатели | шт | 7
77 | Смена розеток | 100 шт. | 0.08
78 | Штепсельные розетки | шт | 8
79 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.14
80 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.1
81 | Смена ламп: люминесцентных | 100 шт. | 0.2
82 | Лампы люминесцентные | шт | 20
83 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.2
84 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.3
85 | Погрузка и вывоз мусора на 10км Ц=62,82+8,66=71,48:3,19=22,41 | т | 4.57
Составил
Согласовано