## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
МОУ СОШ № 65
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ НАД СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ДОГОВОР ПОДРЯДА №________от___________________
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________87,239 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7,346 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________158,63 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4 кв____2010_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 НР, (762 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (906 руб.) СП, (431 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (906 руб.) | 1.575 | 153,59 112,16 | 41.43 |  | 242 | 177 | 65 |  | 14.38 | 22.65
2 | ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 НР, (2204 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2401 руб.) СП, (1061 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2401 руб.) | 1.575 | 1292,15 235,18 | 225 21,86 | 831.97 | 2035 | 370 | 354 34 | 1311 | 27.22 | 42.87
3 | ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: доб. до 30мм. ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 НР, (1151 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1254 руб.) СП, (554 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1254 руб.) | 1.575 | 964,8 129,60 | 39,9 5,10 | 795.3 | 1520 | 204 | 63 8 | 1253 | 15 | 23.63
4 | ФЕР12-01-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 НР, (211 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (230 руб.) СП, (102 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (230 руб.) | 1.575 | 117,96 24,47 | 3.49 | 90 | 186 | 39 | 5 | 142 | 2.8 | 4.41
5 | ФЕР12-01-001-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2) 233,08 = 9 772,54 - 115 x 45,20 - 113 x 38,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 НР, (1283 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1398 руб.) СП, (618 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1398 руб.) | 1.575 | 233,08 147,86 | 43,2 2,70 | 42.02 | 367 | 233 | 68 4 | 66 | 15.73 | 24.77
6 | 101-2213 | Линокром ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 | 181.1 | 13.64 |  | 13.64 | 2470 |  |  | 2470
7 | 101-2214 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 | 178 | 12.39 |  | 12.39 | 2205 |  |  | 2205
8 | ФЕР12-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) 2 737,35 = 4 370,31 - 252 x 6,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 НР, (442 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (481 руб.) СП, (213 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (481 руб.) | 0.34 | 2737,35 239,60 | 181,7 3,24 | 2316.05 | 931 | 81 | 62 1 | 788 | 26.1 | 8.87
9 | ФЕРр58-20-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали (парапет) шириной 0,55 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 НР, (548 руб.): 83% от ФОТ (660 руб.) СП, (429 руб.): 65% от ФОТ (660 руб.) | 0.24 | 4273,73 539,27 | 9,61 1,62 | 3724.85 | 1026 | 129 | 2 | 895 | 63.22 | 15.17
10 | 101-9123 | Линокром ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 | 85.68 | 13.64 |  | 13.64 | 1169 |  |  | 1169
11 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 НР, (20 руб.): 100% от ФОТ (20 руб.) СП, (12 руб.): 60% от ФОТ (20 руб.) | 1 | 32,93 4,15 | 28.78 |  | 33 | 4 | 29 |  | 0.578 | 0.58
12 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 19.01 | 19.01 |  | 19 |  | 19
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 73931 |  |  |  |  | 158.63
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 12203 | 1237 | 667 47 | 10299 |  | 142.95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 12480 | 1376 | 805 59 | 10299 |  | 158.63
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 63895 | 7044 | 4121 302 | 52730 |  | 158.63
Накладные расходы | [6 empty] | 6618
Сметная прибыль | [6 empty] | 3418
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 1 | [6 empty] | 242 | 177 | 65 |  |  | 22.65
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12" | [6 empty] | 1239 | 906 | 333 |  |  | 22.65
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 906) | [6 empty] | 762
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 906) | [6 empty] | 431
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 2432 |  |  |  |  | 22.65
Кровли:
Итоги по Поз. 2-8 НР 120%*(0.9*0.85) ФОТ; СП 65%*(0.85*0.8) ФОТ
Итого Поз. 2-8 | [6 empty] | 9714 | 927 | 552 47 | 8235 |  | 104.55
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15" | [6 empty] | 9991 | 1066 | 690 59 | 8235 |  | 120.23
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12" | [6 empty] | 51154 | 5458 | 3533 302 | 42163 |  | 120.23
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 760) | [6 empty] | 5288
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 760) | [6 empty] | 2546
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 58988 |  |  |  |  | 120.23
Итоги по Поз. 10
Итого Поз. 10 | [6 empty] | 1169 |  |  | 1169
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15" | [6 empty] | 1169 |  |  | 1169
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12" | [6 empty] | 5985 |  |  | 5985
Итого | [6 empty] | 64973 |  |  |  |  | 120.23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 9 | [6 empty] | 1026 | 129 | 2 | 895 |  | 15.17
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12" | [6 empty] | 5252 | 660 | 10 | 4582 |  | 15.17
Накладные расходы 83% ФОТ (от 660) | [6 empty] | 548
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 660) | [6 empty] | 429
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 6229 |  |  |  |  | 15.17
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 11 | [6 empty] | 33 | 4 | 29 |  |  | 0.58
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12" | [6 empty] | 168 | 20 | 148 |  |  | 0.58
Накладные расходы 100% ФОТ (от 20) | [6 empty] | 20
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 20) | [6 empty] | 12
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 200 |  |  |  |  | 0.58
Перевозка автотранспортом:
Итого Поз. 12 | [6 empty] | 19 |  | 19
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2010г. ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12" | [6 empty] | 97 |  | 97
Итого | [6 empty] | 73931 |  |  |  |  | 158.63
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 52730
Машины и механизмы | [6 empty] | 4121
ФОТ | [6 empty] | 7346
Накладные расходы | [6 empty] | 6618
Сметная прибыль | [6 empty] | 3418
0
Итого | [6 empty] | 73931.36
НДС | [6 empty] | 13307.64
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 87239 |  |  |  |  | 158.63
Составил ___________________________
Проверил ___________________________