## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Фактор-М" | [10 empty] | Заведующий МДОУ №28
Гоглова М.Е. | [9 empty] | Сеидова Г.А.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на |  |  | восстановление забора в МДОУ №28
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2011г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРр68-26-3 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок (100 м2 забора) НР, (2198 руб.): 104% от ФОТ СП, (1268 руб.): 60% от ФОТ | 1.2 | 350,25 350,25 |  |  | 420 | 420 |  |  | 42.87 | 51.44
2 | ФЕРр51-4-2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) НР, (3293 руб.): 75% от ФОТ СП, (1976 руб.): 45% от ФОТ | 0.2 | 4367,06 4367,06 |  |  | 873 | 873 |  |  | 554.9 | 110.98
3 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 НР, (138 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП, (81 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 0.015 | 59193,25 1614,60 | 1988,16 303,75 | 55590.49 | 888 | 24 | 30 5 | 834 | 180 | 2.7
4 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций) НР, (143 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП, (127 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.395 | 454,39 59,11 | 273,94 29,91 | 121.34 | 179 | 23 | 108 12 | 48 | 6.59 | 2.6
5 | 101-9910-1 | Стойки металлические опорные 80х40х3 (44м) (т) | 0.167 | 6115.85 |  | 6115.85 | 1021 |  |  | 1021
6 | 101-9910-2 | Стойки металлические опорные 40х20х2 (120м) (т) | 0.228 | 6301.18 |  | 6301.18 | 1437 |  |  | 1437
7 | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка каркаса стальным профилированным листом (100 м2) НР, (1422 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП, (1268 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1.2 | 340,32 288,75 | 38,21 1,62 | 13.36 | 408 | 347 | 46 2 | 15 | 32.59 | 39.11
8 | 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) 1050х2000 (м2) | 120 | 42.12 |  | 42.12 | 5054 |  |  | 5054
9 | ФЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 НР, (860 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП, (425 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0.2496 | 1202,65 724,03 | 3,66 0,15 | 474.96 | 300 | 181 | 1 | 118 | 71.06 | 17.74
10 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна) НР, (14 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП, (8 руб.): 60%*0,85 от ФОТ | 0.78 | 32,93 4,15 | 28.78 |  | 26 | 3 | 23 |  | 0.578 | 0.45
11 | ФСЦП310-3001-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 (1 тонна) | 0.78 | 2.6 | 2.6 |  | 2 |  | 2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 10608 | 1871 | 210 19 | 8527 |  | 225.02
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 53360 | 9411 | 1057 95 | 42892 |  | 225.02
Накладные расходы | [6 empty] | 8067
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 4391) (Поз. 2) | [6 empty] | 3293
90%*0,9 ФОТ (от 1931) (Поз. 4, 7) | [6 empty] | 1564
100%*0,9 ФОТ (от 15) (Поз. 10) | [6 empty] | 14
104% ФОТ (от 2113) (Поз. 1) | [6 empty] | 2198
105%*0,9 ФОТ (от 1056) (Поз. 3, 9) | [6 empty] | 998
Сметная прибыль | [6 empty] | 5153
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 4391) (Поз. 2) | [6 empty] | 1976
55%*0,85 ФОТ (от 910) (Поз. 9) | [6 empty] | 425
60% ФОТ (от 2113) (Поз. 1) | [6 empty] | 1268
60%*0,85 ФОТ (от 15) (Поз. 10) | [6 empty] | 8
65%*0,85 ФОТ (от 146) (Поз. 3) | [6 empty] | 81
85%*0,85 ФОТ (от 1931) (Поз. 4, 7) | [6 empty] | 1395
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1 | [6 empty] | 420 | 420 |  |  |  | 51.44
Всего с учетом "переход в цены 1кв. 2011г. ОЗП=5,03; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,03; МАТ=5,03" | [6 empty] | 2113 | 2113 |  |  |  | 51.44
Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 113) | [6 empty] | 2198
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 113) | [6 empty] | 1268
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 5579 |  |  |  |  | 51.44
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):
Итоги по Поз. 2 НР 75% ФОТ; СП 45% ФОТ
Итого Поз. 2 | [6 empty] | 873 | 873 |  |  |  | 110.98
Всего с учетом "переход в цены 1кв. 2011г. ОЗП=5,03; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,03; МАТ=5,03" | [6 empty] | 4391 | 4391 |  |  |  | 110.98
Накладные расходы 75% ФОТ (от 4 391) | [6 empty] | 3293
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 391) | [6 empty] | 1976
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 9660 |  |  |  |  | 110.98
Итоги по Поз. 5
Итого Поз. 5 | [6 empty] | 1021 |  |  | 1021
Всего с учетом "переход в цены 1кв. 2011г. ОЗП=5,03; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,03; МАТ=5,03" | [6 empty] | 5136 |  |  | 5136
Итого | [6 empty] | 14796 |  |  |  |  | 110.98
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 3 | [6 empty] | 888 | 24 | 30 5 | 834 |  | 2.7
Всего с учетом "переход в цены 1кв. 2011г. ОЗП=5,03; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,03; МАТ=5,03" | [6 empty] | 4467 | 121 | 151 25 | 4195 |  | 2.7
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 146) | [6 empty] | 138
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 146) | [6 empty] | 81
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 4686 |  |  |  |  | 2.7
Строительные металлические конструкции:
Итоги по Поз. 4, 7 НР 90%*0,9 ФОТ; СП 85%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 4, 7 | [6 empty] | 587 | 370 | 154 14 | 63 |  | 41.71
Всего с учетом "переход в цены 1кв. 2011г. ОЗП=5,03; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,03; МАТ=5,03" | [6 empty] | 2953 | 1861 | 775 70 | 317 |  | 41.71
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 1 931) | [6 empty] | 1564
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 1 931) | [6 empty] | 1395
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 5912 |  |  |  |  | 41.71
Итоги по Поз. 6, 8
Итого Поз. 6, 8 | [6 empty] | 6491 |  |  | 6491
Всего с учетом "переход в цены 1кв. 2011г. ОЗП=5,03; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,03; МАТ=5,03" | [6 empty] | 32650 |  |  | 32650
Итого | [6 empty] | 38562 |  |  |  |  | 41.71
Отделочные работы:
Итого Поз. 9 | [6 empty] | 300 | 181 | 1 | 118 |  | 17.74
Всего с учетом "переход в цены 1кв. 2011г. ОЗП=5,03; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,03; МАТ=5,03" | [6 empty] | 1509 | 910 | 5 | 594 |  | 17.74
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 910) | [6 empty] | 860
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 910) | [6 empty] | 425
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 2794 |  |  |  |  | 17.74
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Итого Поз. 10 | [6 empty] | 26 | 3 | 23 |  |  | 0.45
Всего с учетом "переход в цены 1кв. 2011г. ОЗП=5,03; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,03; МАТ=5,03" | [6 empty] | 131 | 15 | 116 |  |  | 0.45
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 15) | [6 empty] | 14
Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 15) | [6 empty] | 8
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 153 |  |  |  |  | 0.45
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 11 | [6 empty] | 2 |  | 2
Всего с учетом "переход в цены 1кв. 2011г. ОЗП=5,03; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,03; МАТ=5,03" | [6 empty] | 10 |  | 10
Итого | [6 empty] | 66580 |  |  |  |  | 225.02
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 42892
Машины и механизмы | [6 empty] | 1057
ФОТ | [6 empty] | 9506
Накладные расходы | [6 empty] | 8067
Сметная прибыль | [6 empty] | 5153
НДС 18% | [6 empty] | 11984
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 78564 |  |  |  |  | 225.02