## hx_abc4
Утверждаю- Заведующий МДОУ №190
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на | ремонтные работы,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  |  | Сметная стоимость | [6 empty] | 200 | тыс.руб.
Составлена 2000-2кв 2011г | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.Групповая группы №4
1 | 61-4-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.046 | 3823.43 | 22.51 | 1197.2 | 176 | 120 | 1 | 55 | 290.27 | 13
|  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2603.72 | 8.35 |  |  |  | -- |  | 0.72 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 2063.54 |  |  | 95
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1306.04 |  |  | 60
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 331
2 | 62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0.73 | 37.1 | -- | 7.69 | 27 | 21 | -- | 6 | 3.77 | 3
|  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 17
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 14.71 |  |  | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 55
3 | 15-04-006- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раза потолков | 0.73 | 109.48 | 1.77 | 0.18 | 80 | 78 | 1 | 1 | 11.18 | 8
|  |  | 100 м2 покрытия | 107.53 | 0.18 |  |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846) |  | 95.68 |  |  | 70
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765) |  | 45.32 |  |  | 33
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 183
4 | 111-9732 | Грунтовка | 0.009 | 5385.4 | -- | 5385.4 | 48 | -- | -- | 48 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
5 | 15-02-019- 04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 0.34 | 3730.64 | 51.44 | 2829.31 | 1268 | 289 | 17 | 962 | 87.08 | 30
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 849.89 | 33.31 |  |  |  | 11 |  | 3.27 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846) |  | 784.55 |  |  | 267
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765) |  | 371.61 |  |  | 126
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1661
6 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.73 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 1398 | 215 | 6 | 1177 | 34.02 | 25
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.16 |  |  |  | 1 |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.07 |  |  | 172
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.54 |  |  | 108
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1678
7 | 53-21-15 ФЕРр-2001 пр. МРР № 776 | Расшивка и заделка рустов перекрытий раствором снизу | 0.24 | 533.37 | 0.87 | 25.17 | 128 | 122 | -- | 6 | 49.69 | 12
|  |  | 100 м | 507.33 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 86% |  | 436.3 |  |  | 105
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 70% |  | 355.13 |  |  | 85
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 318
8 | 62-9-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 0.3 | 1714.01 | 8.36 | 818.32 | 514 | 266 | 3 | 245 | 102.7 | 31
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 887.33 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 710.79 |  |  | 213
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 444.25 |  |  | 133
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 860
9 | 62-10-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.12 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 132 | 44 | 1 | 87 | 42.75 | 5
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.42 |  |  | 36
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.26 |  |  | 22
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 190
10 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.052 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 166 | 105 | 1 | 60 | 228.35 | 12
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | -- |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 83
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.47 |  |  | 53
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 302
11 | 15-04-006- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 0.88 | 88.9 | 1.77 | 0.18 | 78 | 77 | 2 | -- | 9.04 | 8
|  |  | 100 м2 покрытия | 86.95 | 0.18 |  |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846) |  | 77.4 |  |  | 68
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765) |  | 36.66 |  |  | 32
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 178
12 | 111-9732 | Грунтовка | 0.011 | 5385.4 | -- | 5385.4 | 59 | -- | -- | 59 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
13 | 15-02-019- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0.45 | 3127.84 | 43.94 | 2426.54 | 1408 | 296 | 20 | 1092 | 71.61 | 32
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 657.36 | 28.59 |  |  |  | 13 |  | 2.81 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846) |  | 609.33 |  |  | 274
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765) |  | 288.61 |  |  | 130
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1812
14 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0.88 | 1720.22 | 8.36 | 1469.77 | 1514 | 213 | 7 | 1294 | 28.02 | 25
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 242.09 | 1.16 |  |  |  | 1 |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 194.6 |  |  | 171
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 121.63 |  |  | 107
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1792
15 | 62-18-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0.015 | 721.51 | 8.36 | 377.53 | 11 | 5 | -- | 6 | 38.4 | 1
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 335.62 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 269.42 |  |  | 4
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 168.39 |  |  | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 18
16 | 62-32-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 0.0544 | 1168.43 | 0.87 | 515.51 | 64 | 35 | -- | 29 | 80.6 | 4
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 652.05 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 521.64 |  |  | 28
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 326.02 |  |  | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 110
|  | Итого прямые затраты по разделу 1 | руб. |  |  |  | 7071 | 1887 | 60 | 5124 |  | 208
|  |  | руб. | [5 empty] | 28 |  |  | 3
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 7071
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 5017
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 1914
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 108
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 1604
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 921
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 9596
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 211
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1914
|  | Итого по разделу 1 | руб. |  |  |  | 9596
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 211
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1914
Раздел 2.Спальня группы №4
17 | 61-4-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.038 | 3823.43 | 22.51 | 1197.2 | 145 | 99 | 1 | 45 | 290.27 | 11
|  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2603.72 | 8.35 |  |  |  | -- |  | 0.72 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 2063.54 |  |  | 78
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1306.04 |  |  | 50
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 273
18 | 62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0.6 | 37.1 | -- | 7.69 | 22 | 18 | -- | 4 | 3.77 | 2
|  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 14
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 14.71 |  |  | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 45
19 | 15-04-006- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раза потолков | 0.6 | 109.48 | 1.77 | 0.18 | 66 | 65 | 1 | -- | 11.18 | 7
|  |  | 100 м2 покрытия | 107.53 | 0.18 |  |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846) |  | 95.68 |  |  | 57
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765) |  | 45.32 |  |  | 27
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 150
20 | 111-9732 | Грунтовка | 0.008 | 5385.4 | -- | 5385.4 | 43 | -- | -- | 43 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
21 | 15-02-019- 04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 0.28 | 3730.64 | 51.44 | 2829.31 | 1045 | 238 | 14 | 793 | 87.08 | 24
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 849.89 | 33.31 |  |  |  | 9 |  | 3.27 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846) |  | 784.55 |  |  | 220
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765) |  | 371.61 |  |  | 104
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1369
22 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.6 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 1149 | 176 | 5 | 968 | 34.02 | 20
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.16 |  |  |  | 1 |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.07 |  |  | 142
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.55 |  |  | 89
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1380
23 | 62-10-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.048 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 53 | 18 | -- | 35 | 42.75 | 2
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.42 |  |  | 14
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.26 |  |  | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 76
24 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.082 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 261 | 166 | 2 | 93 | 228.35 | 19
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | 1 |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 132
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.48 |  |  | 83
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 476
25 | 15-04-006- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 0.7 | 88.9 | 1.77 | 0.18 | 62 | 61 | 1 | -- | 9.04 | 6
|  |  | 100 м2 покрытия | 86.95 | 0.18 |  |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846) |  | 77.4 |  |  | 54
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765) |  | 36.66 |  |  | 26
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 142
26 | 111-9732 | Грунтовка | 0.009 | 5385.4 | -- | 5385.4 | 48 | -- | -- | 48 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
27 | 15-02-019- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0.38 | 3127.84 | 43.94 | 2426.54 | 1189 | 250 | 17 | 922 | 71.61 | 27
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 657.36 | 28.59 |  |  |  | 11 |  | 2.81 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846) |  | 609.33 |  |  | 232
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765) |  | 288.61 |  |  | 110
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1531
28 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0.7 | 1720.22 | 8.36 | 1469.77 | 1204 | 169 | 6 | 1029 | 28.02 | 20
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 242.09 | 1.16 |  |  |  | 1 |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 194.6 |  |  | 136
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 121.63 |  |  | 85
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1425
29 | 62-18-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0.0125 | 721.51 | 8.36 | 377.53 | 9 | 4 | -- | 5 | 38.4 | --
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 335.62 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 269.42 |  |  | 3
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 168.39 |  |  | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 14
|  | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб. |  |  |  | 5296 | 1263 | 47 | 3986 |  | 139
|  |  | руб. | [5 empty] | 23 |  |  | 2
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 5296
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 3894
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 1286
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 92
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 1082
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 593
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 6972
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 141
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1286
|  | Итого по разделу 2 | руб. |  |  |  | 6972
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 141
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1286
Раздел 3.Санузел группы №4
30 | 61-4-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.014 | 3823.43 | 22.51 | 1197.2 | 54 | 36 | -- | 18 | 290.27 | 4
|  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2603.72 | 8.35 |  |  |  | -- |  | 0.72 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 2063.54 |  |  | 29
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1306.04 |  |  | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 101
31 | 62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0.24 | 37.1 | -- | 7.69 | 9 | 7 | -- | 2 | 3.77 | 1
|  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 6
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 14.71 |  |  | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 19
32 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.24 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 460 | 71 | 2 | 387 | 34.02 | 8
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.07 |  |  | 57
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.55 |  |  | 35
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 552
33 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.008 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 25 | 16 | -- | 9 | 228.35 | 2
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | -- |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 13
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.47 |  |  | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 46
34 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0.15 | 1720.22 | 8.36 | 1469.77 | 258 | 36 | 1 | 221 | 28.02 | 4
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 242.09 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 194.6 |  |  | 29
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 121.62 |  |  | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 305
35 | 62-18-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0.005 | 721.51 | 8.36 | 377.53 | 4 | 2 | -- | 2 | 38.4 | --
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 335.62 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 269.42 |  |  | 1
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 168.39 |  |  | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 6
|  | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб. |  |  |  | 809 | 168 | 4 | 637 |  | 19
|  |  | руб. | [5 empty] | 1 |  |  | --
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 809
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 637
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 169
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 135
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 84
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1028
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 19
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 169
|  | Итого по разделу 3 | руб. |  |  |  | 1028
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 19
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 169
Раздел 4.Раздевалка группы №4
36 | 61-4-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.012 | 3823.43 | 22.51 | 1197.2 | 46 | 31 | -- | 15 | 290.27 | 3
|  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2603.72 | 8.35 |  |  |  | -- |  | 0.72 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 2063.54 |  |  | 25
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1306.04 |  |  | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 87
37 | 62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0.175 | 37.1 | -- | 7.69 | 6 | 5 | -- | 1 | 3.77 | 1
|  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 4
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 14.71 |  |  | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 13
38 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.175 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 335 | 51 | 1 | 283 | 34.02 | 6
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.07 |  |  | 41
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.54 |  |  | 26
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 402
39 | 62-10-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.096 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 106 | 35 | 1 | 70 | 42.75 | 4
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.42 |  |  | 28
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.26 |  |  | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 152
40 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.022 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 70 | 45 | -- | 25 | 228.35 | 5
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | -- |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 35
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.47 |  |  | 22
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 127
41 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0.38 | 1720.22 | 8.36 | 1469.77 | 654 | 92 | 3 | 559 | 28.02 | 11
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 242.09 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 194.6 |  |  | 74
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 121.63 |  |  | 46
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 774
42 | 62-18-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0.0075 | 721.51 | 8.36 | 377.53 | 5 | 3 | -- | 2 | 38.4 | --
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 335.62 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 269.42 |  |  | 2
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 168.39 |  |  | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 8
43 | 62-10-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ящиков, дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.24 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 264 | 89 | 2 | 173 | 42.75 | 10
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.42 |  |  | 71
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.26 |  |  | 44
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 379
|  | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб. |  |  |  | 1487 | 351 | 8 | 1128 |  | 40
|  |  | руб. | [5 empty] | 1 |  |  | --
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1487
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 1128
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 352
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 281
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 176
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1944
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 41
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 352
|  | Итого по разделу 4 | руб. |  |  |  | 1944
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 41
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 352
Раздел 5.Раздевалка группы №7
44 | 15-01-047- 15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля | 0.183 | 7314.65 | 650.14 | 5335.4 | 1339 | 243 | 119 | 977 | 141.39 | 26
|  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1329.11 | 13.23 |  |  |  | 2 |  | 1.14 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 1268.51 |  |  | 232
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 627.54 |  |  | 115
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1686
45 | 62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0.02 | 37.1 | -- | 7.69 | 1 | 1 | -- | -- | 3.77 | --
|  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 0
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 14.7 |  |  | 0
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1
46 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.02 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 38 | 6 | -- | 32 | 34.02 | 1
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.07 |  |  | 5
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.54 |  |  | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 46
47 | 62-10-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.096 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 106 | 35 | 1 | 70 | 42.75 | 4
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.42 |  |  | 28
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.26 |  |  | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 152
48 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.026 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 83 | 53 | 1 | 29 | 228.35 | 6
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | -- |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 42
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.47 |  |  | 26
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 151
49 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0.46 | 1720.22 | 8.36 | 1469.77 | 791 | 111 | 4 | 676 | 28.02 | 13
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 242.09 | 1.16 |  |  |  | 1 |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 194.6 |  |  | 90
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 121.63 |  |  | 56
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 937
50 | 62-18-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0.0075 | 721.51 | 8.36 | 377.53 | 5 | 3 | -- | 2 | 38.4 | --
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 335.62 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 269.42 |  |  | 2
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 168.39 |  |  | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 8
|  | Итого прямые затраты по разделу 5 | руб. |  |  |  | 2363 | 452 | 124 | 1787 |  | 50
|  |  | руб. | [5 empty] | 3 |  |  | --
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 2363
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 1787
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 455
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 399
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 219
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 2982
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 50
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 455
|  | Итого по разделу 5 | руб. |  |  |  | 2982
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 50
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 455
Раздел 6.Раздаточная кухни
51 | 46-04-012- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0.02 | 1082.58 | 241.95 | -- | 22 | 17 | 5 | -- | 103.91 | 2
|  |  | 100 м2 | 840.63 | 89.78 |  |  |  | 2 |  | 7.74 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) |  | 921.11 |  |  | 18
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) |  | 553.59 |  |  | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 51
52 | 10-01-047- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 с раздаточным окном | 0.02 | 170349.49 | 710.63 | 167181.27 | 3407 | 49 | 14 | 3344 | 277.38 | 6
|  |  | 100 м2 проемов | 2457.59 | 18.27 |  |  |  | -- |  | 1.58 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 2629.36 |  |  | 53
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 1325.82 |  |  | 27
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3487
|  | Итого прямые затраты по разделу 6 | руб. |  |  |  | 3429 | 66 | 19 | 3344 |  | 8
|  |  | руб. | [5 empty] | 2 |  |  | --
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 3429
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 3344
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 68
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 71
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 38
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 3537
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 8
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 68
|  | Итого по разделу 6 | руб. |  |  |  | 3537
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 8
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 68
Раздел 7.Овощехранилище
53 | 46-04-012- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0.02 | 1082.58 | 241.95 | -- | 22 | 17 | 5 | -- | 103.91 | 2
|  |  | 100 м2 | 840.63 | 89.78 |  |  |  | 2 |  | 7.74 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) |  | 921.11 |  |  | 18
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) |  | 553.59 |  |  | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 51
54 | 10-04-013- 02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 0.02 | 3099.79 | 536.28 | 340.18 | 62 | 44 | 11 | 7 | 224.13 | 4
|  |  | 100 м2 проемов | 2223.33 | 29.97 |  |  |  | 1 |  | 2.22 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 2393.01 |  |  | 48
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 1206.64 |  |  | 24
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 134
55 | 123-0570 | Дверной блок металлический | 1 | 958.14 | -- | 958.14 | 958 | -- | -- | 958 | -- | --
|  |  | комп | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
56 | 62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0.032 | 37.1 | -- | 7.69 | 1 | 1 | -- | -- | 3.77 | --
|  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 1
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 14.7 |  |  | 0
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2
57 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.032 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 61 | 9 | -- | 52 | 34.02 | 1
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.07 |  |  | 8
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.54 |  |  | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 74
58 | 62-10-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.048 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 53 | 18 | -- | 35 | 42.75 | 2
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.42 |  |  | 14
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.26 |  |  | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 76
59 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.008 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 25 | 16 | -- | 9 | 228.35 | 2
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | -- |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 13
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.47 |  |  | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 46
60 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0.16 | 1720.22 | 8.36 | 1469.77 | 275 | 39 | 1 | 235 | 28.02 | 4
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 242.09 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 194.6 |  |  | 31
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 121.63 |  |  | 19
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 325
61 | 62-18-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0.0025 | 721.51 | 8.36 | 377.53 | 2 | 1 | -- | 1 | 38.4 | --
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 335.62 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 269.42 |  |  | 1
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 168.39 |  |  | 0
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3
|  | Итого прямые затраты по разделу 7 | руб. |  |  |  | 1460 | 145 | 18 | 1297 |  | 16
|  |  | руб. | [5 empty] | 3 |  |  | --
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1460
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 339
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 148
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 958
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 133
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 77
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1670
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 16
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 148
|  | Итого по разделу 7 | руб. |  |  |  | 1670
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 16
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 148
Раздел 8.Комната кладовщика
62 | 62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0.062 | 37.1 | -- | 7.69 | 2 | 2 | -- | -- | 3.77 | --
|  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 1
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 14.71 |  |  | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4
63 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.062 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 119 | 18 | 1 | 100 | 34.02 | 2
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.07 |  |  | 15
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.55 |  |  | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 143
64 | 62-10-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.048 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 53 | 18 | -- | 35 | 42.75 | 2
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.42 |  |  | 14
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.26 |  |  | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 76
65 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.014 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 45 | 28 | -- | 17 | 228.35 | 3
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | -- |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 22
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.48 |  |  | 14
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 81
66 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0.25 | 1720.22 | 8.36 | 1469.77 | 430 | 61 | 2 | 367 | 28.02 | 7
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 242.09 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 194.6 |  |  | 49
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 121.63 |  |  | 30
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 509
67 | 62-18-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0.004 | 721.51 | 8.36 | 377.53 | 3 | 1 | -- | 2 | 38.4 | --
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 335.62 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 269.42 |  |  | 1
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 168.39 |  |  | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5
68 | 62-5-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Простая масляная окраска ранее окрашенных деревянных конструкций с расчисткой старой краски до 10% | 0.1 | 531.11 | 8.36 | 363.17 | 53 | 16 | 1 | 36 | 18.47 | 2
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 159.58 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 128.59 |  |  | 13
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 80.37 |  |  | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 74
|  | Итого прямые затраты по разделу 8 | руб. |  |  |  | 705 | 144 | 4 | 557 |  | 17
|  |  | руб. | [5 empty] | 1 |  |  | --
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 705
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 556
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 145
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 115
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 72
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 892
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 17
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 145
|  | Итого по разделу 8 | руб. |  |  |  | 892
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 17
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 145
Раздел 9.Кладовая
69 | 62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0.1 | 37.1 | -- | 7.69 | 4 | 3 | -- | 1 | 3.77 | --
|  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 2
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 14.7 |  |  | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 7
70 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.1 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 191 | 29 | 1 | 161 | 34.02 | 3
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.07 |  |  | 24
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.55 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 230
71 | 62-10-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.048 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 53 | 18 | -- | 35 | 42.75 | 2
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.42 |  |  | 14
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.26 |  |  | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 76
72 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.018 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 57 | 36 | -- | 21 | 228.35 | 4
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | -- |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 29
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.47 |  |  | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 104
73 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0.35 | 1720.22 | 8.36 | 1469.77 | 602 | 85 | 3 | 514 | 28.02 | 10
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 242.09 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 194.6 |  |  | 68
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 121.63 |  |  | 43
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 713
74 | 62-18-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0.006 | 721.51 | 8.36 | 377.53 | 4 | 2 | -- | 2 | 38.4 | --
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 335.62 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 269.42 |  |  | 2
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 168.39 |  |  | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 7
|  | Итого прямые затраты по разделу 9 | руб. |  |  |  | 912 | 173 | 5 | 734 |  | 20
|  |  | руб. | [5 empty] | 1 |  |  | --
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 912
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 734
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 174
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 139
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 87
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 1138
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 20
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 174
|  | Итого по разделу 9 | руб. |  |  |  | 1138
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 20
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 174
Раздел 10.Кухня
75 | 61-4-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.017 | 3823.43 | 22.51 | 1197.2 | 65 | 44 | -- | 21 | 290.27 | 5
|  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2603.72 | 8.35 |  |  |  | -- |  | 0.72 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 2063.54 |  |  | 35
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1306.03 |  |  | 22
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 122
76 | 62-42-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0.42 | 37.1 | -- | 7.69 | 16 | 12 | -- | 4 | 3.77 | 2
|  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 10
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 14.71 |  |  | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 32
77 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.42 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 804 | 123 | 4 | 677 | 34.02 | 14
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.07 |  |  | 99
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.54 |  |  | 62
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 965
78 | 62-9-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 0.2 | 1714.01 | 8.36 | 818.32 | 343 | 177 | 2 | 164 | 102.7 | 21
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 887.33 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 710.79 |  |  | 142
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 444.25 |  |  | 89
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 574
79 | 62-10-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.096 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 106 | 35 | 1 | 70 | 42.75 | 4
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.42 |  |  | 28
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.26 |  |  | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 152
80 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.016 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 51 | 32 | -- | 19 | 228.35 | 4
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | -- |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 26
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.47 |  |  | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 93
81 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0.34 | 1720.22 | 8.36 | 1469.77 | 585 | 82 | 3 | 500 | 28.02 | 10
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 242.09 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 194.6 |  |  | 66
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 121.63 |  |  | 41
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 692
82 | 62-18-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 0.015 | 721.51 | 8.36 | 377.53 | 11 | 5 | -- | 6 | 38.4 | 1
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 335.62 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 269.42 |  |  | 4
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 168.39 |  |  | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 18
83 | 62-32-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных и вентиляции за 2 раза | 0.285 | 1168.43 | 0.87 | 515.51 | 333 | 186 | -- | 147 | 80.6 | 23
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 652.05 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 521.64 |  |  | 149
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 326.02 |  |  | 93
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 575
84 | 62-5-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Простая масляная окраска ранее окрашенных деревянных конструкций стола и стеллажа с расчисткой старой краски до 10% | 0.08 | 531.11 | 8.36 | 363.17 | 42 | 13 | 1 | 28 | 18.47 | 1
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 159.58 | 1.16 |  |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 128.59 |  |  | 10
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 80.37 |  |  | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 58
|  | Итого прямые затраты по разделу 10 | руб. |  |  |  | 2356 | 711 | 11 | 1634 |  | 84
|  |  | руб. | [5 empty] | 2 |  |  | --
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 2356
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 1634
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 713
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 570
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 356
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 3282
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 84
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 713
|  | Итого по разделу 10 | руб. |  |  |  | 3282
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 84
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 713
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 25886 | 5360 | 300 | 20226 |  | 601
|  |  | руб. | [5 empty] | 64 |  |  | 6
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 25886
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 19069
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 5424
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 1157
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 4529
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 2625
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 33040
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 607
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 5424
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 33040
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 607
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 5424
Пересчет итогов в цены на г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 5360 | х 5,13 |  |  | 27497
| Затраты на экспл. машин |  | 300 | х 5,13 |  |  | 1536
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 64 | х 5,13 |  |  |  |  | 328
| Стоимость материальных ресурсов |  | 20226 | х 5,13 |  |  | 103759
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 132792
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 4529 | х 5,13 | х 1,0 |  | 23234
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 2625 | х 5,13 | х 1,0 |  | 13466
| ИТОГО в ценах на г. | [5 empty] | 169492
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 30508.2
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 200000