## hx_abc4
Утверждаю директор МУ СОШ №64
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на | ремонт пола в коридоре
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Составлена 2000-3кв 2011г | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 57-2-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 0.6004 | 92.9 | 4.06 | -- | 56 | 53 | 2 | 1 | 11.39 | 7
|  |  | 100м2 | 88.84 | 1.51 |  |  |  | 1 |  | 0.13 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 72.28 |  |  | 43
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 61.44 |  |  | 37
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 136
2 | 57-2-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0.95415 | 641 | 45.01 | -- | 612 | 569 | 43 | -- | 69.87 | 67
|  |  | 100 м2 покрытия | 595.99 | 16.7 |  |  |  | 16 |  | 1.44 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 490.15 |  |  | 468
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 416.63 |  |  | 398
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1478
3 | 11-01-011- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=0,8 к=1,2 | Разборка стяжек цементных | 0.95415 | 343.63 | 42.47 | -- | 328 | 287 | 41 | -- | 37.93 | 36
|  |  | 100 м2 стяжки | 301.16 | 14.14 |  |  |  | 13 |  | 1.22 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 349.04 |  |  | 333
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 201.01 |  |  | 192
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 853
4 | 11-01-011- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.95415 | 1626.35 | 66.36 | 1127.07 | 1552 | 413 | 63 | 1076 | 54.52 | 52
|  |  | 100 м2 стяжки | 432.92 | 22.09 |  |  |  | 21 |  | 1.91 | 2
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 503.7 |  |  | 481
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 290.07 |  |  | 277
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2310
5 | 11-01-011- 02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=2 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 | 0.95415 | 593.38 | 23.16 | 559.26 | 566 | 10 | 22 | 534 | 1.38 | 1
|  |  | 100 м2 стяжки | 10.96 | 7.32 |  |  |  | 7 |  | 0.63 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 20.23 |  |  | 19
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 11.65 |  |  | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 596
6 | 11-01-036- 04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 0.95415 | 7449.13 | 105.73 | 6983.19 | 7108 | 344 | 101 | 6663 | 43.35 | 41
|  |  | 100 м2 покрытия | 360.21 | 5.91 |  |  |  | 6 |  | 0.51 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 405.29 |  |  | 387
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 233.4 |  |  | 223
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 7718
7 | 11-01-040- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 1.181 | 1458.5 | 16.86 | 1357.27 | 1722 | 100 | 20 | 1602 | 9.19 | 11
|  |  | 100 м плинтуса | 84.37 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 93.4 |  |  | 110
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 53.79 |  |  | 64
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1896
8 | 311-01-146 -1 ФССЦ ПГ | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | 5.24 | 32.93 | 28.78 | -- | 173 | 22 | 151 | -- | 0.58 | 3
|  |  | т | 4.15 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 90% (=100х0,9) |  | 3.74 |  |  | 20
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 51% (=60х0,85) |  | 2.12 |  |  | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 204
9 | 310-3015-1 ФССЦ ПГ | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 5.24 | 12.51 | 12.51 | -- | 66 | -- | 66 | -- | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 12181 | 1798 | 508 | 9875 |  | 218
|  |  | руб. | [5 empty] | 64 |  |  | 6
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 12181
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 9875
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 1862
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 1861
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 1211
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 15253
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 224
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1862
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 15253
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 224
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1862
Пересчет итогов в цены на 3-2011 г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 1798 | х 5,26 |  |  | 9457
| Затраты на экспл. машин |  | 508 | х 5,26 |  |  | 2672
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 64 | х 5,26 |  |  |  |  | 337
| Стоимость материальных ресурсов |  | 9875 | х 5,26 |  |  | 51943
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 64072
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 1861 | х 5,26 | х 1,0 |  | 9789
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 1211 | х 5,26 | х 1,0 |  | 6370
| ИТОГО в ценах на 3-2011 г. | [5 empty] | 80231
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 14441.58
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 94672.58