## hx_abc4
Утверждаю директор МБОУ СОШ №53
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на | ремонт тренажерного зала,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Составлена 2000-1кв 2012г | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 0.132 | 1767.24 | 241.95 | -- | 233 | 201 | 32 | -- | 188.54 | 25
|  |  | 100 м2 | 1525.29 | 89.78 |  |  |  | 12 |  | 7.74 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) |  | 1598.92 |  |  | 211
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) |  | 960.97 |  |  | 127
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 571
2 | 46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0.0341 | 1082.58 | 241.95 | -- | 37 | 29 | 8 | -- | 103.91 | 4
|  |  | 100 м2 | 840.63 | 89.78 |  |  |  | 3 |  | 7.74 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) |  | 921.11 |  |  | 31
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) |  | 553.59 |  |  | 19
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 87
3 | 01-04-001-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,3 к=1,2 | Демонтаж станков токарных массой до 0,7т | 3 | 55.66 | 37.93 | -- | 167 | 53 | 114 | -- | 2.05 | 6
|  |  | 1 шт. | 17.73 | 1.85 |  |  |  | 6 |  | 0.14 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 15.66 |  |  | 47
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 11.75 |  |  | 35
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 249
4 | 10-01-034-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 0.132 | 10968.76 | 620.69 | 8549.02 | 1448 | 237 | 82 | 1129 | 205.84 | 27
|  |  | 100 м2 проемов | 1799.05 | 11.49 |  |  |  | 2 |  | 0.99 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 1922.79 |  |  | 254
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 969.54 |  |  | 128
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1830
5 | 123-9073 | Блок оконный пластиковый | 13.2 | 714.67 | -- | 714.67 | 9434 | -- | -- | 9434 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
6 | 10-01-035-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0.066 | 4263.14 | 21.5 | 3992.2 | 281 | 16 | 1 | 264 | 29.24 | 2
|  |  | 100 п. м | 249.44 | 0.69 |  |  |  | -- |  | 0.06 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 265.63 |  |  | 18
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 133.94 |  |  | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 308
7 | 111-9138 | Доски подоконные ПВХ | 6.6 | 84.33 | -- | 84.33 | 557 | -- | -- | 557 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
8 | 10-01-047-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 0.0341 | 163011.01 | 583.97 | 160920.48 | 5559 | 51 | 20 | 5488 | 172.38 | 6
|  |  | 100 м2 проемов | 1506.56 | 9.05 |  |  |  | -- |  | 0.78 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 1609.57 |  |  | 55
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 811.61 |  |  | 28
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5642
9 | 15-01-050-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 0.093 | 12085.59 | 69.5 | 9907.19 | 1124 | 196 | 6 | 922 | 229.73 | 21
|  |  | 100 м2 облицовки | 2108.9 | 1.4 |  |  |  | -- |  | 0.12 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 1994.23 |  |  | 185
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 986.56 |  |  | 92
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1401
10 | 58-20-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 0.066 | 2516.07 | 5.99 | 2156.85 | 166 | 23 | -- | 143 | 41.41 | 3
|  |  | 100 м | 353.23 | 0.93 |  |  |  | -- |  | 0.08 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 83% |  | 293.95 |  |  | 19
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 230.2 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 200
11 | 61-20-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 0.0298 | 5286.31 | 2.31 | 2279.61 | 158 | 90 | -- | 68 | 323.4 | 10
|  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3004.39 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 2373.47 |  |  | 71
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1502.2 |  |  | 45
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 274
12 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.123 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 392 | 249 | 3 | 140 | 228.35 | 28
|  |  | 100м2 | 2023.18 | 7.77 |  |  |  | 1 |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 197
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.48 |  |  | 125
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 714
13 | 15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0.6936 | 3127.84 | 43.94 | 2426.54 | 2169 | 456 | 30 | 1683 | 71.61 | 50
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 657.36 | 28.59 |  |  |  | 20 |  | 2.81 | 2
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 648.23 |  |  | 450
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 320.68 |  |  | 222
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2841
14 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 0.8166 | 88.9 | 1.77 | 0.18 | 73 | 71 | 1 | 1 | 9.04 | 7
|  |  | 100 м2 покрытия | 86.95 | 0.18 |  |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 82.34 |  |  | 67
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 40.74 |  |  | 33
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 173
15 | 101-9732 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308 | Грунтовка | 0.0106 | 7790.55 | -- | 7790.55 | 83 | -- | -- | 83 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
16 | 15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0.123 | 1807.2 | 20.55 | 1255.61 | 222 | 65 | 3 | 154 | 59.2 | 7
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 531.04 | 0.35 |  |  |  | -- |  | 0.03 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 502.16 |  |  | 62
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 248.42 |  |  | 31
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 315
17 | 62-16-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 0.6936 | 1896.54 | 8.36 | 1595.37 | 1315 | 203 | 6 | 1106 | 33.89 | 24
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 292.81 | 1.16 |  |  |  | 1 |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 235.18 |  |  | 163
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 146.99 |  |  | 102
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1580
18 | 10-06-038-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство ограждения радиаторов. Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 0.0506 | 7055.31 | 27.72 | 6126.39 | 357 | 46 | 1 | 310 | 99.36 | 5
|  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 901.2 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 957.07 |  |  | 48
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 482.59 |  |  | 24
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 429
19 | 20-02-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 3 | 25.73 | 3.56 | 4.09 | 77 | 54 | 11 | 12 | 2.01 | 6
|  |  | 1 решетка | 18.08 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9) |  | 20.83 |  |  | 62
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85) |  | 12.75 |  |  | 38
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 177
20 | 131-9390 | Решетки радиаторные | 3 | 40.84 | -- | 40.84 | 123 | -- | -- | 123 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
21 | 15-04-005-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 0.0506 | 1386.18 | 13.55 | 1058.09 | 70 | 16 | 1 | 53 | 35.07 | 2
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 314.54 | 0.18 |  |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 297.41 |  |  | 15
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 147.13 |  |  | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 92
22 | 57-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0.2698 | 29.41 | -- | -- | 8 | 8 | -- | -- | 3.77 | 1
|  |  | 100 м плинтуса | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 6
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 20 |  |  | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 19
23 | 11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=0,8 к=1,2 | Разборка стяжек цементных | 0.492 | 343.63 | 42.47 | -- | 169 | 148 | 21 | -- | 37.93 | 19
|  |  | 100 м2 стяжки | 301.16 | 14.14 |  |  |  | 7 |  | 1.22 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 349.04 |  |  | 172
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 201.01 |  |  | 99
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 440
24 | 11-01-011-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=0,8 к=8 к=1,2 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 40мм | 0.492 | 89.78 | 59.29 | -- | 44 | 15 | 29 | -- | 3.84 | 2
|  |  | 100 м2 стяжки | 30.49 | 18.74 |  |  |  | 9 |  | 1.61 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 54.5 |  |  | 27
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 31.38 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 86
25 | 11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.492 | 1626.35 | 66.36 | 1127.07 | 800 | 213 | 33 | 554 | 54.52 | 27
|  |  | 100 м2 стяжки | 432.92 | 22.1 |  |  |  | 11 |  | 1.91 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 503.7 |  |  | 248
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 290.07 |  |  | 143
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1191
26 | 11-01-011-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=10 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 50мм | 0.492 | 2966.89 | 115.8 | 2796.3 | 1460 | 27 | 57 | 1376 | 6.9 | 3
|  |  | 100 м2 стяжки | 54.79 | 36.6 |  |  |  | 18 |  | 3.15 | 2
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 101.16 |  |  | 50
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 58.26 |  |  | 29
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1539
27 | 11-01-034-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | 0.492 | 10393.03 | 14.27 | 10046.55 | 5113 | 163 | 7 | 4943 | 35.34 | 17
|  |  | 100 м2 покрытия | 332.21 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 367.75 |  |  | 181
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 211.78 |  |  | 104
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5398
28 | 11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 0.2698 | 1458.5 | 16.86 | 1357.27 | 394 | 23 | 5 | 366 | 9.19 | 2
|  |  | 100 м плинтуса | 84.37 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 93.4 |  |  | 25
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 53.79 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 434
29 | 65-19-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 0.03 | 1362.87 | 119.41 | -- | 41 | 37 | 4 | -- | 158 | 5
|  |  | 100 шт. | 1243.46 | 44.31 |  |  |  | 1 |  | 3.82 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 74% |  | 952.95 |  |  | 29
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 643.89 |  |  | 19
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 89
30 | 65-16-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0.06 | 1399.54 | 0.63 | 1125.97 | 84 | 16 | -- | 68 | 28.7 | 2
|  |  | 100 сгонов | 272.94 | 0.23 |  |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 103% |  | 281.37 |  |  | 17
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 163.9 |  |  | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 111
31 | 18-03-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Установка радиаторов чугунных | 0.0611 | 2681.13 | 599.29 | 1116.67 | 164 | 59 | 37 | 68 | 107.6 | 7
|  |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 965.17 | 49.16 |  |  |  | 3 |  | 4.2 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9) |  | 1168.51 |  |  | 71
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85) |  | 715.61 |  |  | 44
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 279
32 | 131-0555 | Радиаторы отопительные чугунные высота монтажная 500 мм | 33 | 68.06 | -- | 68.06 | 2246 | -- | -- | 2246 | -- | --
|  |  | секц | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
33 | 15-04-030-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм, радиаторов и т.п., количество окрасок 2 | 0.0785 | 1348.19 | 4.4 | 474.96 | 106 | 68 | -- | 38 | 98.06 | 8
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 868.83 | 0.18 |  |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 821.22 |  |  | 64
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 406.26 |  |  | 32
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 202
34 | 15-01-047-15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 0.492 | 7314.66 | 650.15 | 5335.4 | 3599 | 654 | 320 | 2625 | 141.39 | 70
|  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1329.11 | 13.23 |  |  |  | 7 |  | 1.14 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 1268.51 |  |  | 624
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 627.54 |  |  | 309
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4532
35 | 08-03-594-17 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8 к=1,2 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 0.09 | 3692.94 | 2064 | 67.14 | 332 | 141 | 186 | 5 | 196.8 | 18
|  |  | 100 шт. | 1561.8 | 654.83 |  |  |  | 59 |  | 70.26 | 6
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 95% |  | 2105.8 |  |  | 190
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 1440.81 |  |  | 130
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 652
36 | 500-001 | Светильник люминесцентный количество ламп в светильнике 4 | 9 | 172.68 | -- | 172.68 | 1554 | -- | -- | 1554 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
37 | 500-002 | Лампы люминесцентные | 36 | 5.22 | -- | 5.22 | 188 | -- | -- | 188 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
38 | 08-02-409-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 к=1,2 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 0.18 | 1795.55 | 70.26 | 1456.83 | 323 | 48 | 13 | 262 | 28.56 | 5
|  |  | 100 м | 268.46 | 1.79 |  |  |  | -- |  | 0.13 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 95% |  | 256.74 |  |  | 46
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 175.66 |  |  | 32
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 401
39 | 500-003 | Гофротруба | 18 | 1.73 | -- | 1.73 | 31 | -- | -- | 31 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
40 | 08-02-390-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 к=1,2 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 0.06 | 274.87 | 37.44 | 51.53 | 16 | 11 | 2 | 3 | 19.55 | 1
|  |  | 100 м | 185.9 | 0.14 |  |  |  | -- |  | 0.01 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 95% |  | 176.75 |  |  | 11
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 120.93 |  |  | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 34
41 | 500-004 | Кабель-канал | 6 | 3.33 | -- | 3.33 | 20 | -- | -- | 20 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
42 | 08-02-148-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8 к=1,2 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 0.24 | 647.88 | 475.96 | 57.4 | 155 | 27 | 114 | 14 | 14.88 | 4
|  |  | 100 м кабеля | 114.52 | 38.47 |  |  |  | 9 |  | 4.07 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 95% |  | 145.34 |  |  | 35
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 99.44 |  |  | 24
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 214
43 | 500-005 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 24 | 15.19 | -- | 15.19 | 365 | -- | -- | 365 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
44 | 08-03-591-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8 к=1,2 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0.02 | 664.38 | 18.95 | 269.26 | 13 | 8 | -- | 5 | 47.4 | 1
|  |  | 100 шт. | 376.17 | 0.39 |  |  |  | -- |  | 0.04 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 95% |  | 357.73 |  |  | 7
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 244.76 |  |  | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 25
45 | 500-006 | Выключатель одноклавишный | 2 | 11.44 | -- | 11.44 | 23 | -- | -- | 23 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
46 | 01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную | 1.15 | 42.98 | -- | -- | 49 | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | 1 т груза | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
47 | 03-21-01-015 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км I класс груза | 1.15 | 13.38 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | 1 т груза | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 41357 | 3725 | 1147 | 36485 |  | 423
|  |  | руб. | [5 empty] | 169 |  |  | 16
| Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 3188
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 291
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 362
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 2181
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 335
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 233
| Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 3756
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 42
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 362
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 35634
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 21373
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 3414
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 10195
| Транспортные расходы - |  | руб. |  |  |  | 65
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 3307
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 1796
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 40736
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 383
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 3414
| Стоимость сантехнических работ - |  | руб. |  |  |  | 2535
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 136
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 117
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 2246
| Сдача и испытание - |  | руб. |  |  |  | 3
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 117
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 73
| Всего, стоимость сантехнических работ - |  | руб. |  |  |  | 2725
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 13
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 117
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 47217
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 439
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 3893
Пересчет итогов в цены на 1-2012 г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 3725 | х 5,08 |  |  | 18923
| Затраты на экспл. машин |  | 1146 | х 5,08 |  |  | 5822
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 169 | х 5,08 |  |  |  |  | 859
| Стоимость материальных ресурсов |  | 36486 | х 5,08 |  |  | 185349
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 210094
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 3759 | х 5,08 | х 1,0 |  | 19096
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 2101 | х 5,08 | х 1,0 |  | 10673
| ИТОГО в ценах на 1-2012 г. | [5 empty] | 239863
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 43175.34
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 283038.34