## hx_abc4
Утверждаю- заведующий МБДОУ №23
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на | асфальтирование территории детского сада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  |  | Сметная стоимость | [6 empty] | 100 | тыс.руб.
Составлена 2000-3кв 2013г | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 68-9-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 0.02352 | 16870.32 | 6230.33 | 9933.81 | 397 | 17 | 147 | 233 | 87.29 | 2
|  |  | 1000 м2 площади основания | 706.18 | 755.44 | -- |  |  | 18 |  | 56 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 104% |  | 1520.08 |  |  | 36
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 876.97 |  |  | 21
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 454
2 | 68-15-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | 1.12 | 9125.93 | 692.25 | 7769.71 | 10221 | 744 | 775 | 8702 | 79.9 | 89
|  |  | 100 м2 | 663.97 | 80.92 | -- |  |  | 91 |  | 7.52 | 8
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 104% |  | 774.69 |  |  | 868
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 446.93 |  |  | 501
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 11590
3 | 27-02-010-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 ФЕР часть 27 прил. 27.3 п.3.8 к=1,15 к=1,25 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия, применен коэффициент к стоимости бетона В15 (М200) - 0,86; раствора цементного- 0,33 | 0.3 | 4040.17 | 99.55 | 3200.43 | 1212 | 222 | 30 | 960 | 87.49 | 26
|  |  | 100 м бортового камня | 740.19 | 11.48 | -- |  |  | 3 |  | 0.85 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 142% |  | 1067.36 |  |  | 320
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 80,75% (=95х0,85) |  | 606.97 |  |  | 182
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1714
4 | 403-8023 ФССЦ-2001 пр. МРР № 629 | Камни бортовые БР 100.20.8(ГОСТ 6665-91) | 30 | 22.36 | -- | 22.36 | 671 | -- | -- | 671 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
5 | 01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную | 13.97 | 42.98 | -- | -- | 600 | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | 1 т груза | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6 | 03-21-01-020 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 20 км I класс груза | 13.97 | 15.35 | -- | -- | 214 | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | 1 т груза | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 13316 | 982 | 952 | 10568 |  | 118
|  |  | руб. | [5 empty] | 112 |  |  | 10
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 13316
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 9896
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 1094
| Местные и неучтенные материалы |  | руб. |  |  |  | 671
| Транспортные расходы - |  | руб. |  |  |  | 838
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 1224
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 703
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 15242
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 128
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1094
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 15242
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 128
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1094
Пересчет итогов в цены на 3-2013 г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 982 | х 5,56 |  |  | 5460
| Затраты на экспл. машин |  | 951 | х 5,56 |  |  | 5288
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 112 | х 5,56 |  |  |  |  | 623
| Стоимость материальных ресурсов |  | 11382 | х 5,56 |  |  | 63284
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 74032
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 1224 | х 5,56 | х 1,0 |  | 6805
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 703 | х 5,56 | х 1,0 |  | 3909
| ИТОГО в ценах на 3-2013 г. | [5 empty] | 84746
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 15254.28
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 100000.28

## dv_abc4
Утверждаю- заведующий МБДОУ №23
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на | асфальтирование территории детского сада
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Формула расчета объемов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0.02352 | ((20.4,2+8.3,5).0,21):1000
2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 1.12 | (20.4,2+8.3,5):100
3 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм | 100 м бортового камня | 0.3
4 | Погрузка и отвозка мусора | т | 13.97 | 30:100