## Ведомость объемов работ 5
Директор МБОУ гимназия № 44
_______________А.В.Майоров
ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
По |  | : Ремонтные работы (ремонт кабинета № 20)
(наименование здания или сооружения)
(стадия проектирования)
МБОУ гимназия № 44
(наименование стройки,номер заказа)
Архивные номера чертежей:
Составил
(подписи)
Проверил
(подписи)
Авторы проекта
(подписи)
№ п/п | Шифр единичной расценки |  | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | ФЕРр57-3-01 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса | 0.3464
1/0,3464
2 | ФЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытия | 0.342
2/0,342
3 | ФЕРр63-5-01 |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.781
3/0,781
4 | ФЕРр67-4-05 |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. | 0.16
4/0,16
5 | ФЕР46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0.0336
5/0,0336
6 | ФЕР46-04-012-01 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 | 0.084
6/0,084
7 | ФЕРр65-1-01 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  | 100 м трубопровода | 0.15
7/0,15
8 | ФЕРр65-19-01 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. | 0.03
8/0,03
9 | ФЕР15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0.342
9/0,342
10 | ФЕРм08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0.55
10/0,55
11 |  |  | Труба гофр.ПВХх20 ГИБКАЯ |  | мм | 55
1955-11-01
12 | ФЕРм08-02-412-01 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  | 100 м | 0.55
12/0,55
13 |  |  | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 |  | м | 55
13/55
14 | ФЕРм08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0.16
14/0,16
15 |  |  | Светильник «Tecnnolux» Tl C 418, 595х595, зеркало, встроенный |  | шт | 16
15/16
16 |  |  | Лампа люминисцентная OSRAM L18W/25.18 Вт |  | шт | 64
16/64
17 | ФЕРм08-03-594-01 |  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 |  | 100 шт. | 0.02
17/0,02
18 |  |  | Светильники ЛПО 01-2х36(40) "Люкс" |  | шт | 2
18/2
19 |  |  | Лампы L36W/33-765 |  | шт | 2
19/2
20 | ФЕРр67-9-01 |  | Смена выключателей |  | 100 шт. | 0.03
20/0,03
21 |  |  | Выключатель 2-кл СП ММ бел |  | шт | 3
21/3
22 | ФЕРр67-9-02 |  | Смена розеток |  | 100 шт. | 0.03
22/0,03
23 |  |  | Розетка "ЕВРО" СП ММ бел |  | шт | 3
23/3
24 | ФЕР10-06-038-01 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.126
24/0,126
25 | ФЕР26-01-036-02 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок |  | 100 м2 поверхности | 0.126
25/0,126
26 | ФЕР15-04-027-05 |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.126
26/0,126
27 | ФЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.655
27/0,655
28 | ФЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0.781
28/0,781
29 | ФЕР15-04-007-01 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.781
29/0,781
30 | ФЕР10-01-034-08 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 100 м2 проемов | 0.084
30/0,084
31 | ФЕР10-01-035-03 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  | 100 п. м | 0.056
31/0,056
32 | ФЕР15-02-024-01 |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.071
32/0,071
33 |  |  | Панели Сендвич |  | м2 | 7.1
33/7,1
34 | ФЕР10-01-036-01 |  | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 п. м | 0.1846
34/0,1846
35 | ФЕР10-01-047-01 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.0168
35/0,0168
36 | ФЕР10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0.0168
36/0,0168
37 |  |  | Дверь деревянная с фарнитурой и окладкой (ручка-замок, навески) ДГ21-8 из массива |  | шт | 1
37/1
38 | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0.342
38/0,342
39 | ФЕР11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 0.342
39/0,342
40 | ФЕР11-01-036-04 |  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия | 0.342
40/0,342
41 | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса | 0.3464
41/0,3464
42 | ФЕР16-04-002-02 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм |  | 100 м трубопровода | 0.15
42/0,15
43 |  |  | Труба РР 25 мм |  | м | 13.94
43/13,94
44 |  |  | Кран шаровой Ф 25 мм |  | шт | 6
44/6
45 | ФЕР18-03-001-02 |  | Установка радиаторов стальных |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.0468
45/0,0468
46 |  |  | Радиаторы биметаллические |  | секц | 30
46/30
47 | ФСЦпг01-01-01-041 |  | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | т | 0.222
47/0,222
48 | ФСЦпг03-21-01-012 |  | Расстояние перевозки: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера |  | т | 0.222
48/0,222

## SMW_Служебная (hidden)
МБОУ гимназия каб № 20-35
0 | 52 | 60 | 0 | 0 | 7
0 | 52 | 60 | 1 | 0 | 7
Директор МБОУ гимназия № 44 | 52 | 60 | 2 | 0 | 7
0 | 52 | 59 | 0 | 0 | 7
0 | 52 | 59 | 1 | 0 | 7
_______________А.В.Майоров | 52 | 59 | 2 | 0 | 7
ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ | 52 | 0 | 1 | 0 | 1
По | 52 | 1 | 1 | 0 | 8
: Ремонтные работы (ремонт кабинета № 20) | 52 | 1 | 2 | 0 | 8
(наименование здания или сооружения) | 52 | 1 | 4 | 0 | 8
0 | 52 | 2 | 1 | 0 | 10
(стадия проектирования) | 52 | 2 | 2 | 0 | 10
МБОУ гимназия № 44 | 52 | 3 | 1 | 0 | 9
(наименование стройки,номер заказа) | 52 | 3 | 2 | 0 | 9
Архивные номера чертежей: | 52 | 4 | 1 | 0 | 11
0 | 52 | 4 | 2 | 0 | 11
Составил | 52 | 5 | 1 | 0 | 12
0 | 52 | 5 | 2 | 0 | 12
(подписи) | 52 | 5 | 3 | 0 | 12
Проверил | 52 | 6 | 1 | 0 | 13
0 | 52 | 6 | 2 | 0 | 13
(подписи) | 52 | 6 | 3 | 0 | 13
Авторы проекта | 52 | 7 | 1 | 0 | 14
0 | 52 | 7 | 2 | 0 | 14
(подписи) | 52 | 7 | 3 | 0 | 14
0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 6
№ п/п | 52 | 9 | 1 | 0 | 2
Наименование работ | 52 | 9 | 3 | 0 | 2
Количество | 52 | 9 | 5 | 0 | 2
Шифр единичной расценки | 52 | 9 | 2 | 0 | 2
Единица измерения | 52 | 9 | 4 | 0 | 2
Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания | 52 | 9 | 6 | 0 | 2
0 | 52 | 11 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 12 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 13 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 14 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 15 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 16 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 17 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 18 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 19 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 20 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 21 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 22 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 23 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 24 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 25 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 26 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 27 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 28 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 29 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 30 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 31 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 32 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 33 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 34 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 35 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 36 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 37 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 38 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 39 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 40 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 41 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 42 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 43 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 44 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 45 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 46 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 47 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 48 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 49 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 50 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 51 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 52 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 53 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 54 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 55 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 56 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 57 | 1 | 0 | 4
0 | 52 | 58 | 1 | 0 | 4