## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 201_ г. | [7 empty] | "______ " _______________201_ г.
Капитальный ремонт детского сада, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.53
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-01
(локальная смета)
на | Наружные сети В1, Наружные сети
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: РП2010
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________165,108 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,463 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________85,79 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11,81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2010г./2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ФЕР01-01-009-23 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (280,9 руб.): 95% от ФОТ (295,68 руб.) СП (125,66 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (295,68 руб.) | 0,075 75/1000 | 4646.91 | 4646,91 769,95 | 348.52 |  | 348,52 57,75
2 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (282,91 руб.): 80% от ФОТ (353,64 руб.) СП (135,27 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (353,64 руб.) | 0.05 | 1381,38 1381,38 |  | 69.07 | 69.07 |  | 177.1 | 8.86
3 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (339,48 руб.): 80% от ФОТ (424,35 руб.) СП (162,31 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (424,35 руб.) | 0.05 | 1657,66 1657,66 |  | 82.88 | 82.88 |  | 212.52 | 10.63
4 | ФЕР01-02-061-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (515,07 руб.): 80% от ФОТ (643,84 руб.) СП (246,27 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (643,84 руб.) | 0.15 | 838,35 838,35 |  | 125.75 | 125.75 |  | 111.78 | 16.77
5 | ФЕР01-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (50,98 руб.): 95% от ФОТ (53,66 руб.) СП (22,81 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (53,66 руб.) | 0.07 | 680.66 | 680,66 149,69 | 47.65 |  | 47,65 10,48
6 | ФЕР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (548,65 руб.): 95% от ФОТ (577,53 руб.) СП (245,45 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (577,53 руб.) | 0.7 | 511,32 122,91 | 388,41 38,23 | 357.92 | 86.04 | 271,88 26,76 | 14.41 | 10.09
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 1031.79 | 363.74 | 668,05 94,99 |  | 46.35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 5282.76 | 1862.34 | 3420,42 486,35 |  | 46.35
В том числе, справочно:
В ценах 4 квартала 2010г. (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской обл. от 05.08.2010г. №81 -"объекты образования") ПЗ=5,12 (ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12) (Поз. 1, 5-6, 2-4) | [5 empty] | 4250.97 | 1498.61 | 2752,37 391,36
Накладные расходы | [5 empty] | 2017.99
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1421,82) (Поз. 2-4) | [5 empty] | 1137.46
95% ФОТ (от 926,87) (Поз. 1, 5-6) | [5 empty] | 880.53
Сметная прибыль | [5 empty] | 937.77
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 1421,82) (Поз. 2-4) | [5 empty] | 543.85
50%*0.85 ФОТ (от 926,87) (Поз. 1, 5-6) | [5 empty] | 393.92
Итоги по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 5135.39 |  |  |  | 10.09
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 3103.13 |  |  |  | 36.26
Итого | [5 empty] | 8238.52 |  |  |  | 46.35
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 3420.42
ФОТ | [5 empty] | 2348.69
Накладные расходы | [5 empty] | 2017.99
Сметная прибыль | [5 empty] | 937.77
Итого по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 8238.52 |  |  |  | 46.35
Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ
7 | ФЕР46-03-010-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (76,59 руб.): 110% от ФОТ (69,63 руб.) СП (41,43 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (69,63 руб.) | 0.01 | 4203,04 1052,19 | 3150,85 307,53 | 42.03 | 10.52 | 31,51 3,08 | 110.64 | 1.11
8 | ФЕР46-03-017-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (13,79 руб.): 110% от ФОТ (12,54 руб.) СП (7,46 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (12,54 руб.) | 0.004 | 2336,31 611,44 | 37.87 | 9.35 | 2.45 | 0.15 | 75.58 | 0.3
9 | ФЕР16-02-005-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (83,49 руб.): 128% от ФОТ (65,23 руб.) СП (46,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (65,23 руб.) | 0.01 | 15041,31 1262,50 | 319,11 10,98 | 150.41 | 12.63 | 3,19 0,11 | 132.76 | 1.33
10 | ФЕР16-07-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм (1 сальник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (161,34 руб.): 128% от ФОТ (126,05 руб.) СП (88,93 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (126,05 руб.) | 1 | 29,98 24,62 |  | 29.98 | 24.62 |  | 2.71 | 2.71
11 | ФЕР16-04-002-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1873,41 руб.): 128% от ФОТ (1463,6 руб.) СП (1032,57 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1463,6 руб.) | 0,138604 0,135/9,74*10 | 6884,83 1776,08 | 2165,54 286,38 | 954.27 | 246.17 | 300,15 39,69 | 186.76 | 25.89
12 | прайс ООО "Трубпластснаб" | Отвод ПЭ 90* Ц:411,35/1,18/5,12*1,02*1,0614= (шт) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 2 | 73.71 |  | 147.42
13 | ФЕР22-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (1 т фасонных частей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (105,24 руб.): 130% от ФОТ (80,95 руб.) СП (61,24 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (80,95 руб.) | 0.0343 | 9737,99 461,05 | 114.41 | 334.01 | 15.81 | 3.92 | 54.05 | 1.85
14 | 103-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 50-100 мм (т) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | -0.0343 | 8458.2 |  | -290.12
15 | прайс ЗАО "Компания Инжкомстрой" | Крест КФ 100*100 из ВЧШГ Ц:7572/1,18/5,12*1,02*1,0614= (шт) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1 | 1356.87 |  | 1356.87
16 | ФЕР22-03-001-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (41,6 руб.): 130% от ФОТ (32 руб.) СП (24,21 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (32 руб.) | 0.001 | 28374,41 4512,19 | 17514,06 1740,83 | 28.37 | 4.51 | 17,51 1,74 | 406.87 | 0.41
17 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | -0.001 | 5500 |  | -5.5
18 | ФССЦ-507-2295 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм (шт.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1 | 51.25 |  | 51.25
19 | ФЕР22-03-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (113,28 руб.): 130% от ФОТ (87,14 руб.) СП (65,92 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (87,14 руб.) | 1 | 449,05 17,02 | 3.28 | 449.05 | 17.02 | 3.28 | 1.92 | 1.92
20 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм (шт.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | -1 | 404.2 |  | -404.2
21 | прайс ООО Мультигаз 2000 | Задвижка AVK магистральная д-65мм 06-065-80012 Ц:1225*38,2097/1,18/5,12*1,02*1,0614= (шт) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1 | 8387.59 |  | 8387.59
22 | ФЕР22-03-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (230,57 руб.): 130% от ФОТ (177,36 руб.) СП (134,17 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (177,36 руб.) | 2 | 521,84 17,32 | 3.28 | 1043.68 | 34.64 | 6.56 | 1.96 | 3.92
23 | 302-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм (шт.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | -2 | 476.7 |  | -953.4
24 | прайс ООО Мультигаз 2000 | Задвижка AVK магистральная д-100мм 06-100-80012 Ц:1350*38,2097/1,18/5,12*1,02*1,0614= (шт) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 2 | 9243.46 |  | 18486.92
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 29817.98 | 368.37 | 366,27 44,62 |  | 39.44
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 152668.06 | 1886.06 | 1875,30 228,46 |  | 39.44
В том числе, справочно:
В ценах 4 квартала 2010г. (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской обл. от 05.08.2010г. №81 -"объекты образования") ПЗ=5,12 (ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12) (Поз. 7-24) | [5 empty] | 122850.08 | 1517.68 | 1509,03 183,83
Накладные расходы | [5 empty] | 2699.35
В том числе, справочно:
110% ФОТ (от 82,18) (Поз. 7-8) | [5 empty] | 90.4
128% ФОТ (от 1654,89) (Поз. 9-11) | [5 empty] | 2118.26
130% ФОТ (от 377,45) (Поз. 12-24) | [5 empty] | 490.69
Сметная прибыль | [5 empty] | 1501.96
В том числе, справочно:
70%*0.85 ФОТ (от 82,18) (Поз. 7-8) | [5 empty] | 48.9
83%*0.85 ФОТ (от 1654,89) (Поз. 9-11) | [5 empty] | 1167.52
89%*0.85 ФОТ (от 377,45) (Поз. 12-24) | [5 empty] | 285.54
Итоги по разделу 2 ТРУБОПРОВОДЫ :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 402.37 |  |  |  | 1.41
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 9095.24 |  |  |  | 29.93
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 147371.76 |  |  |  | 8.1
Итого | [5 empty] | 156869.37 |  |  |  | 39.44
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 148906.7
Машины и механизмы | [5 empty] | 1875.3
ФОТ | [5 empty] | 2114.52
Накладные расходы | [5 empty] | 2699.35
Сметная прибыль | [5 empty] | 1501.96
Итого по разделу 2 ТРУБОПРОВОДЫ | [5 empty] | 156869.37 |  |  |  | 39.44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 30849.77 | 732.11 | 1034,32 139,61 |  | 85.79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 157950.82 | 3748.4 | 5295,72 714,81 |  | 85.79
В том числе, справочно:
В ценах 4 квартала 2010г. (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской обл. от 05.08.2010г. №81 -"объекты образования") ПЗ=5,12 (ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12) (Поз. 1, 5-6, 2-4, 7-24) | [5 empty] | 127101.05 | 3016.29 | 4261,40 575,19
Накладные расходы | [5 empty] | 4717.34
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1421,82) (Поз. 2-4) | [5 empty] | 1137.46
95% ФОТ (от 926,87) (Поз. 1, 5-6) | [5 empty] | 880.53
110% ФОТ (от 82,18) (Поз. 7-8) | [5 empty] | 90.4
128% ФОТ (от 1654,89) (Поз. 9-11) | [5 empty] | 2118.26
130% ФОТ (от 377,45) (Поз. 12-24) | [5 empty] | 490.69
Сметная прибыль | [5 empty] | 2439.73
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 1421,82) (Поз. 2-4) | [5 empty] | 543.85
50%*0.85 ФОТ (от 926,87) (Поз. 1, 5-6) | [5 empty] | 393.92
70%*0.85 ФОТ (от 82,18) (Поз. 7-8) | [5 empty] | 48.9
83%*0.85 ФОТ (от 1654,89) (Поз. 9-11) | [5 empty] | 1167.52
89%*0.85 ФОТ (от 377,45) (Поз. 12-24) | [5 empty] | 285.54
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 5135.39 |  |  |  | 10.09
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 3103.13 |  |  |  | 36.26
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 402.37 |  |  |  | 1.41
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 9095.24 |  |  |  | 29.93
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 147371.76 |  |  |  | 8.1
Итого | [5 empty] | 165107.89 |  |  |  | 85.79
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 148906.7
Машины и механизмы | [5 empty] | 5295.72
ФОТ | [5 empty] | 4463.21
Накладные расходы | [5 empty] | 4717.34
Сметная прибыль | [5 empty] | 2439.73
ВСЕГО по смете 2001г. | [5 empty] | 32247.64 |  |  |  | 85.79
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 165107.89 |  |  |  | 85.79
| пересчет в цены 1кв.2011 | 165107,89/5,12х5,03 |  |  |  | 162205.6
Составил: ___________________________ /Иванова О.А./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________/Борцов А.М./
(должность, подпись, расшифровка)