## Лист3
ГРАФИК Выполнения работ по капитальному ОРД (отделение раннего детства) в МУЗ "Детская городская клиническая больница №1", по адресу: ул. Академика Мальцева, д.3 (стационар)
№ п/п | наименование работ | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни)
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13
1 | сантехнические работы | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 6: 8
2 | электромонтажные работы | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 6: 10
3 | ремонт санузлов | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 8: 13
4 | ремонт палат | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 10: 11
5 | ремонт коридора | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 10: 11
дата |  | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 00.00.11
| ПОДРЯДЧИК: | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 8: ЗАКАЗЧИК:
| __________________ / ____________ | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 8: Главный врач Балдаев А.А. / ____________
| "___"_________________ 2011Г. | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 8: "___"_________________ 2011Г.